## Сумма
Утверждаю:
Генеральный директор ООО "Статус 2"
____________ И.С. Мансурова
Отчет Управляющей компании ООО " Статус2" по выполнению работ по содержанию и текущему ремонту жилого фонда, 2015г.
Улица Дзержинского, дом 31
Оплачиваемая общая площадь квартир, м2 |  |  |  | 1430.2
Показатели | % оплаты | Всего тариф с вознаграждением | Вознаграждение за организацию обслуживание МКД | Итого тариф: текущий ремонт, содержание жилья | Ремонт жилья | в том числе: |  |  |  | Содержание жилья | в том числе:
[6 empty] | Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | Текущий ремонт сантехнического оборудования | Текущий ремонт электротехнического оборудования | Благоустройство |  | Содержание общего имущества | Содержание придомовой территории | Требование пожарной безопасности | Аварийно-диспетчерская служба
Тариф, руб. м2 |  | 30.92 | 4.06 | 26.86 | 12.05 | 6.34 | 2.86 | 1.67 | 1.18 | 14.81 | 2.12 | 9.68 | 0.35 | 2.66
Плановое начисление за 2015 год, руб. | 100% | 530661.4 | 69679 | 460982 | 206807 | 108810 | 49084 | 28661 | 20252 | 254175 | 36384 | 166132 | 6007 | 45652
Фактическая оплата за 2015 год, руб. | 87.84% | 466123.9 | 61205 | 404920 | 181657 | 95577 | 43115 | 25176 | 17789 | 223263 | 31959 | 145928 | 5276 | 40100
Фактическое выполнение за 2015 год, руб. |  | 366525 | 69679 | 296846 | 42671 | 6221 | 32972 | 953 | 2525 | 254175 | 36384 | 166132 | 6007 | 45652
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. |  | -99599 | 8474 | -108074 | -138986 | -89356 | -10143 | -24223 | -15264 | 30912 | 4425 | 20204 | 731 | 5552
ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОПЛАТЕ ЖКУ на 01.01.2016г. составляет: |  |  |  | 91378.72
| Начальник ПТО | [5 empty] | Р.В. Федорова
| Главный энергетик | [5 empty] | С.А. Глебов
| Начальник участка | [5 empty] | О.А. Басистюк

## Работы
Перечень выполненных работ
за 2015г.
ул. Дзержинского, д.31 - ООО "Статус 2"
План | Месяц | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма,руб | Примечание
Техническое обслуживание
| март | Уборка снега с кровли вручную | м3 | 6 | 603.65
| июнь | Установка инфор-ых щитов | шт | 2 | 2014.64
| август | Востановление системы ТС | м | 10 | 235.22
| ноябрь | Механизированная уборка территории | м3 | 8 | 3367.2
[7 empty] | тр | 30881
|  |  |  | Всего: | 6221
Общестроительные работы
|  |  |  | Всего: | 0
Сантехнические работы
| июль | Установка крана ф 15 мм | шт | 1 | 1932.99
| декабрь | Прочистка системы канализации | м | 30 | 25470
|  |  |  | Всего: | 27403
Благоустройство
| июль | Окраска лавочек | м2 | 0.9 | 487.36
| август | Покос травы | м2 | 265 | 2037.49
|  |  |  | Всего: | 2525
Сантехнические работы
Техническое обслуживание
| апрель | Прочистка труб | м | 6 | 3494.82
| июль | Восстановление системы ТС | м | 20 | 470.46
| октябрь | Восстановление системы ТС | м | 60 | 1603.82
|  | Запуск отопления | шт | 1
|  |  |  | Всего: | 5569.1
Электротехнические работы
| ноябрь | Замена ламп накаливания ЛОН Е27 40W | шт. | 1 | 953
|  | Замена ламп энергосберегающих GAUS | шт. | 3
|  |  |  | Всего: | 953
Техническое обслуживание
Электротехнические работы
|  |  |  | Всего: | 0
|  |  |  | ИТОГО: | 42671.1
| Начальник ПТО |  | Р.В. Федорова