## 8Б
Утверждаю:
Генеральный директор ООО "Статус 2"
____________ И.С. Мансурова
Отчет Обслуживающей организации ООО " Статус2" по выполнению работ по содержанию и текущему ремонту жилого фонда, 2015г.
Улица Дружбы, дом 8б
Оплачиваемая общая площадь квартир, м2 |  |  |  | 723.6
Показатели | % оплаты | Всего тариф с вознаграждением | Вознаграждение за организацию обслуживание МКД | Итого тариф: текущий ремонт, содержание жилья | Ремонт жилья | в том числе: |  |  |  | Содержание жилья | в том числе:
[6 empty] | Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | Текущий ремонт сантехнического оборудования | Текущий ремонт электротехнического оборудования | Благоустройство |  | Содержание общего имущества | Содержание придомовой территории | Требование пожарной безопасности | Аварийно-диспетчерская служба
Тариф, руб. м2 |  | 25.58 | 0 | 25.58 | 15.54 | 10.85 | 2.39 | 0.9 | 1.4 | 10.04 | 1.05 | 6.05 | 0.28 | 2.66
Плановое начисление за 2015 год, руб. | 100% | 185096.9 | 0 | 185097 | 112447 | 78511 | 17294 | 6512 | 10130 | 72650 | 7598 | 43778 | 2026 | 19248
Фактическая оплата за 2015 год, руб. | 46.12% | 85369.1 | 0 | 85368 | 51862 | 36210 | 7976 | 3004 | 4672 | 33506 | 3504 | 20191 | 934 | 8877
Фактическое выполнение за 2015 год, руб. |  | 102530 | 0 | 102530 | 29880 | 19754 | 8378 | 1118 | 630 | 72650 | 7598 | 43778 | 2026 | 19248
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. |  | 17161 | 0 | 17162 | -21982 | -16456 | 402 | -1886 | -4042 | 39144 | 4094 | 23587 | 1092 | 10371
ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОПЛАТЕ ЖКУ на 01.01.2016г. составляет: |  |  |  | 89588.99
ИТОГО август-декабрь 2010г. недоосвоено "-" перевыполнено "+" | Обслуживание узлов учета
Тариф, руб. м2 | 2.2
Плановое начисление за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
Фактическая оплата за август-декабрь 2010 гг., руб. | 33417
Фактическое выполнение за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. | 14578
| Начальник ПТО | [5 empty] | Р.В. Федорова
| Главный энергетик | [5 empty] | С.А. Глебов
| Начальник участка | [5 empty] | О.А. Басистюк

## 12в
Утверждаю:
Генеральный директор ООО "Статус 2"
____________ И.С. Мансурова
Отчет Обслуживающей организации ООО " Статус2" по выполнению работ по содержанию и текущему ремонту жилого фонда, 2015г.
Улица Дружбы, дом 12в
Оплачиваемая общая площадь квартир, м2 |  |  |  | 758
Показатели | % оплаты | Всего тариф с вознаграждением | Вознаграждение за организацию обслуживание МКД | Итого тариф: текущий ремонт, содержание жилья | Ремонт жилья | в том числе: |  |  |  | Содержание жилья | в том числе:
[6 empty] | Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | Текущий ремонт сантехнического оборудования | Текущий ремонт электротехнического оборудования | Благоустройство |  | Содержание общего имущества | Содержание придомовой территории | Требование пожарной безопасности | Аварийно-диспетчерская служба
Тариф, руб. м2 |  | 25.58 | 0 | 25.58 | 15.54 | 10.85 | 2.39 | 0.9 | 1.4 | 10.04 | 1.05 | 6.05 | 0.28 | 2.66
Плановое начисление за 2015 год, руб. | 100% | 232675.7 | 0 | 232675 | 141351 | 98692 | 21739 | 8186 | 12734 | 91324 | 9551 | 55031 | 2547 | 24195
Фактическая оплата за 2015 год, руб. | 50.08% | 116519.6 | 0 | 116520 | 70787 | 49423 | 10887 | 4100 | 6377 | 45733 | 4783 | 27558 | 1275 | 12117
Фактическое выполнение за 2015 год, руб. |  | 144402 | 0 | 144402 | 53078 | 50241 | 225 | 2612 |  | 91324 | 9551 | 55031 | 2547 | 24195
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. |  | 27882 | 0 | 27882 | -17709 | 818 | -10662 | -1488 | -6377 | 45591 | 4768 | 27473 | 1272 | 12078
ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОПЛАТЕ ЖКУ на 01.01.2016г. составляет: |  |  |  | 113020.31
ИТОГО август-декабрь 2010г. недоосвоено "-" перевыполнено "+" | Обслуживание узлов учета
Тариф, руб. м2 | 2.2
Плановое начисление за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
Фактическая оплата за август-декабрь 2010 гг., руб. | 33417
Фактическое выполнение за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. | 14578
| Начальник ПТО | [5 empty] | Р.В. Федорова
| Главный энергетик | [5 empty] | С.А. Глебов
| Начальник участка | [5 empty] | О.А. Басистюк

## 8а
Утверждаю:
Генеральный директор ООО "Статус 2"
____________ И.С. Мансурова
Отчет Обслуживающей организации ООО " Статус2" по выполнению работ по содержанию и текущему ремонту жилого фонда, 2015г.
Улица Дружбы, дом 8а
Оплачиваемая общая площадь квартир, м2 |  |  |  | 757.7
Показатели | % оплаты | Всего тариф с вознаграждением | Вознаграждение за организацию обслуживание МКД | Итого тариф: текущий ремонт, содержание жилья | Ремонт жилья | в том числе: |  |  |  | Содержание жилья | в том числе:
[6 empty] | Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | Текущий ремонт сантехнического оборудования | Текущий ремонт электротехнического оборудования | Благоустройство |  | Содержание общего имущества | Содержание придомовой территории | Требование пожарной безопасности | Аварийно-диспетчерская служба
Тариф, руб. м2 |  | 12.87 | 0 | 12.87 | 6.45 | 4.11 | 1.09 | 0.45 | 0.8 | 6.42 | 0.45 | 3.03 | 0.28 | 2.66
Плановое начисление за 2015 год, руб. | 100% | 117019.2 | 0 | 117021 | 58647 | 37370 | 9911 | 4092 | 7274 | 58374 | 4092 | 27550 | 2546 | 24186
Фактическая оплата за 2015 год, руб. | 54.28% | 63522.4 | 0 | 63523 | 31836 | 20286 | 5380 | 2221 | 3949 | 31687 | 2221 | 14955 | 1382 | 13129
Фактическое выполнение за 2015 год, руб. |  | 77756 | 0 | 77756 | 19382 | 16468 | 2384 | 530 |  | 58374 | 4092 | 27550 | 2546 | 24186
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. |  | 14234 | 0 | 14233 | -12454 | -3818 | -2996 | -1691 | -3949 | 26687 | 1871 | 12595 | 1164 | 11057
ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОПЛАТЕ ЖКУ на 01.01.2016г. составляет: |  |  |  | 4794.01
ИТОГО август-декабрь 2010г. недоосвоено "-" перевыполнено "+" | Обслуживание узлов учета
Тариф, руб. м2 | 2.2
Плановое начисление за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
Фактическая оплата за август-декабрь 2010 гг., руб. | 33417
Фактическое выполнение за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. | 14578
| Начальник ПТО | [5 empty] | Р.В. Федорова
| Главный энергетик | [5 empty] | С.А. Глебов
| Начальник участка | [5 empty] | О.А. Басистюк

## 12а
Утверждаю:
Генеральный директор ООО "Статус 2"
____________ И.С. Мансурова
Отчет Обслуживающей организации ООО " Статус2" по выполнению работ по содержанию и текущему ремонту жилого фонда, 2015г.
Улица Дружбы, дом 12а
Оплачиваемая общая площадь квартир, м2 |  |  |  | 751.4
Показатели | % оплаты | Всего тариф с вознаграждением | Вознаграждение за организацию обслуживание МКД | Итого тариф: текущий ремонт, содержание жилья | Ремонт жилья | в том числе: |  |  |  | Содержание жилья | в том числе:
[6 empty] | Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | Текущий ремонт сантехнического оборудования | Текущий ремонт электротехнического оборудования | Благоустройство |  | Содержание общего имущества | Содержание придомовой территории | Требование пожарной безопасности | Аварийно-диспетчерская служба
Тариф, руб. м2 |  | 12.87 | 0 | 12.87 | 6.45 | 4.11 | 1.09 | 0.45 | 0.8 | 6.42 | 0.45 | 3.03 | 0.28 | 2.66
Плановое начисление за 2015 год, руб. | 100% | 116046.2 | 0 | 116047 | 58158 | 37059 | 9828 | 4058 | 7213 | 57889 | 4058 | 27321 | 2525 | 23985
Фактическая оплата за 2015 год, руб. | 28.84% | 33464.9 | 0 | 33465 | 16771 | 10687 | 2834 | 1170 | 2080 | 16694 | 1170 | 7879 | 728 | 6917
Фактическое выполнение за 2015 год, руб. |  | 96635 | 0 | 96635 | 38746 | 2952 | 35794 |  |  | 57889 | 4058 | 27321 | 2525 | 23985
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. |  | 63170 | 0 | 63170 | 21975 | -7735 | 32960 | -1170 | -2080 | 41195 | 2888 | 19442 | 1797 | 17068
ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОПЛАТЕ ЖКУ на 01.01.2016г. составляет: |  |  |  | 51979.68
ИТОГО август-декабрь 2010г. недоосвоено "-" перевыполнено "+" | Обслуживание узлов учета
Тариф, руб. м2 | 2.2
Плановое начисление за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
Фактическая оплата за август-декабрь 2010 гг., руб. | 33417
Фактическое выполнение за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. | 14578
| Начальник ПТО | [5 empty] | Р.В. Федорова
| Главный энергетик | [5 empty] | С.А. Глебов
| Начальник участка | [5 empty] | О.А. Басистюк

## 12б
Утверждаю:
Генеральный директор ООО "Статус 2"
____________ И.С. Мансурова
Отчет Обслуживающей организации ООО " Статус2" по выполнению работ по содержанию и текущему ремонту жилого фонда, 2015г.
Улица Дружбы, дом 12б
Оплачиваемая общая площадь квартир, м2 |  |  |  | 740.7
Показатели | % оплаты | Всего тариф с вознаграждением | Вознаграждение за организацию обслуживание МКД | Итого тариф: текущий ремонт, содержание жилья | Ремонт жилья | в том числе: |  |  |  | Содержание жилья | в том числе:
[6 empty] | Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | Текущий ремонт сантехнического оборудования | Текущий ремонт электротехнического оборудования | Благоустройство |  | Содержание общего имущества | Содержание придомовой территории | Требование пожарной безопасности | Аварийно-диспетчерская служба
Тариф, руб. м2 |  | 15.07 | 0 | 15.07 | 6.45 | 4.11 | 1.09 | 0.45 | 0.8 | 8.62 | 0.45 | 5.23 | 0.28 | 2.66
Плановое начисление за 2015 год, руб. | 100% | 133948.2 | 0 | 133948 | 57330 | 36531 | 9688 | 4000 | 7111 | 76618 | 4000 | 46486 | 2489 | 23643
Фактическая оплата за 2015 год, руб. | 39.87% | 53406.4 | 0 | 53407 | 22858 | 14565 | 3863 | 1595 | 2835 | 30549 | 1595 | 18535 | 992 | 9427
Фактическое выполнение за 2015 год, руб. |  | 153820 | 0 | 153820 | 77202 | 6648 | 69083 | 1471 |  | 76618 | 4000 | 46486 | 2489 | 23643
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. |  | 100414 | 0 | 100413 | 54344 | -7917 | 65220 | -124 | -2835 | 46069 | 2405 | 27951 | 1497 | 14216
ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОПЛАТЕ ЖКУ на 01.01.2016г. составляет: |  |  |  | 11145.52
ИТОГО август-декабрь 2010г. недоосвоено "-" перевыполнено "+" | Обслуживание узлов учета
Тариф, руб. м2 | 2.2
Плановое начисление за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
Фактическая оплата за август-декабрь 2010 гг., руб. | 33417
Фактическое выполнение за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. | 14578
| Начальник ПТО | [5 empty] | Р.В. Федорова
| Главный энергетик | [5 empty] | С.А. Глебов
| Начальник участка | [5 empty] | О.А. Басистюк

## работы
Перечень выполненных работ
за 2015г.
ул. Дружбы, д.8б- ООО "Статус 2"
План | Месяц | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма,руб | Примечание
Общестроительные работы
| август | Ремонт крыльца | м2 | 0.35 | 10593.55
|  | Смена остекления б/у | м2 | 0.65
|  | Ремонт дверного блока б/у | шт | 1
|  | Ремонт кровли б/у | м2 | 8
|  |  |  | Всего: | 10593.55
|  | Общестроительные работы |  |  |  |  | то | 16809.02
Техническое обслуживание
| апрель | Смена проушин б/у | шт | 1 | 6636.26
|  | Пристрожка дв. полотна | шт | 1
|  | Смена замка | шт | 1
|  | Уборка снега вручную | м3 | 2
| август | Смена дв. ручки | шт | 1 | 355.37
| ноябрь | Механизированная уборка придомовой территории. | м3 | 32 | 2168.8
|  |  |  | Всего: | 9160.43
Сантехнические работы
| сентябрь | Перепаковка сальника | шт | 1 | 1847.69
|  | Установка заглушки ф 15 мм | шт | 1
|  |  |  | Всего: | 1847.69
Сантехнические работы
Техническое обслуживание
| апрель | Прочистка труб | м | 10 | 6059.91
|  | Промывка труб | м | 10
| октябрь | Восстановление системы ТС | м | 20 | 470.46
|  |  |  | Всего: | 6530.37
Благоустройство
| май | Окраска контейнерных баков | м2 | 11.7 | 629.7
|  |  |  | Всего: | 629.7
Электротехнические работы
|  |  |  | Всего: | 0
Электротехнические работы
Техническое обслуживание
| октябрь | Замена ламп энергосберегающей G23 | шт | 3 | 1118.22
|  | Замена патрона Е-27 | шт | 1
|  |  |  | Всего: | 1118.22
|  |  |  | ИТОГО: | 29879.96
|  | Начальник ПТО |  | Р.В. Федорова
Перечень выполненных работ
за 2015г.
ул. Дружбы, д.12в- ООО "Статус 2"
План | Месяц | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма,руб | Примечание
Общестроительные работы
| июль | Ремонт кровли б/у | м2 | 40 | 29700.2
| октябрь | Смена пружин | шт | 1 | 424.48
| ноябрь | Зашивка выбоины в стене | м2 | 1.64 | 7721.2
|  |  |  | Всего: | 37845.88
Общестроительные работы
Техническое обслуживание
| февраль | Смена замков | шт | 1 | 1776.41 |  | тр | 38120.88
|  | Смена остекления б/у | м2 | 0.5
|  | Обшивка ДВП | м2 | 0.35 |  |  | то | 14957.02
| март | Изготовление и установка двери | шт | 1 | 8285.08
|  | Смена замков | шт | 2
|  | Смена проушин | шт | 2
| апрель | Уборка снега вручную | м3 | 2 | 231.4
| ноябрь | Механизированная уборка придомовой территории. | м3 | 30 | 2102
|  |  |  | Всего: | 12394.89
Сантехнические работы
|  |  |  | Всего: | 0
Сантехнические работы
Техническое обслуживание
| февраль | Регулировка смывного бачка | шт | 1 | 225
|  |  |  | Всего: | 225
Благоустройство
|  |  |  | Всего: | 0
Электротехнические работы
| ноябрь | Замена ламп энергосберегающих GAUS | шт. | 1 | 275
|  |  |  | Всего: | 275
Электротехнические работы
Техническое обслуживание
| август | Подключение электропитания | шт | 1 | 2196.37
| сентябрь | Замена ламп накаливания ЛН-75 | шт | 2 | 140.76
|  |  |  | Всего: | 2337.13
|  |  |  | ИТОГО: | 53077.9
|  | Начальник ПТО |  | Р.В. Федорова
Перечень выполненных работ
за 2015г.
ул. Дружбы, д.8а- ООО "Статус 2"
План | Месяц | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма,руб | Примечание
Общестроительные работы
| июль | Ремонт ступений | шт | 1 | 3580.4
| октябрь | Зашивка ДСП б/у | м2 | 2.08 | 1463.84
|  |  |  | Всего: | 5044.24
Техническое обслуживание
| март | Смена проушин б/у | шт | 2 | 1832.05 |  | тр | 7276.79
| апрель | Ремонт ступеней б/у | шт | 3 | 9591.24
|  | Установка перил б/у | мп | 3 |  |  | то | 12104.91
|  | Обшивка короба ДВП б/у | м2 | 0.25
|  | Уборка снега вручную | м3 | 2
|  |  |  | Всего: | 11423.29
Сантехнические работы
| октябрь | Установка заглушки ф 15 мм | шт | 2 | 1913.91
|  |  |  | Всего: | 1913.91
Сантехнические работы
Техническое обслуживание
| октябрь | Восстановление системы ТС | м | 20 | 470.46
|  |  |  | Всего: | 470.46
Благоустройство
|  |  |  | Всего: | 0
Электротехнические работы
| январь | Замена ламп накаливания ЛОН-95 | шт | 3 | 172.36
| февраль | Замена ламп накаливания ЛОН-95 | шт | 2 | 146.28
|  |  |  | Всего: | 318.64
Электротехнические работы
Техническое обслуживание
| октябрь | Замена ламп накаливания ЛН-75 | шт | 3 | 211.16
|  |  |  | Всего: | 211.16
|  |  |  | ИТОГО: | 19381.7
|  | Начальник ПТО |  | Р.В. Федорова
Перечень выполненных работ
за 2015г.
ул. Дружбы, д.12а- ООО "Статус 2"
План | Месяц | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма,руб | Примечание
Общестроительные работы
| октябрь | Зашивка ДСП б/у | м2 | 2.5 | 1463.84
|  |  |  | Всего: | 1463.84
|  | Общестроительные работы |  |  |  |  | то | 1938.16
Техническое обслуживание
| март | Укрепление чердачного люка | шт | 1 | 1256.75
|  | Установка перил б/у | мп | 2.2
| апрель | Уборка снега вручную | м3 | 2 | 231.4
| ноябрь | Механизированная уборка придомовой территории. | м3
|  |  |  | Всего: | 1488.15
Сантехнические работы
| январь | Замена крана шарового | шт | 2 | 27617.9
|  | Установка вентеля ф 20 мм | шт | 1
| октябрь | Установка заглушки ф 15 мм | шт | 4 | 7726.43
|  | Установка заглушки ф 20 мм | шт | 4
|  |  |  | Всего: | 35344.33
Сантехнические работы
Техническое обслуживание
| февраль | Перепаковка пробки | шт | 1 | 450.01
|  | Перепаковка к/гайки | шт | 1
|  |  |  | Всего: | 450.01
Благоустройство
|  |  |  | Всего: | 0
Электротехнические работы
|  |  |  | Всего: | 0
Электротехнические работы
Техническое обслуживание
|  |  |  | Всего: | 0
|  |  |  | ИТОГО: | 38746.33
|  | Начальник ПТО |  | Р.В. Федорова
Перечень выполненных работ
за 2015г.
ул. Дружбы, д.12б- ООО "Статус 2"
План | Месяц | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма,руб | Примечание
Общестроительные работы
| август | Ремонт оконного блока б/у | шт | 1 | 6072.38
|  | Ремонт дверного блока б/у | шт | 1
| ноябрь | Установка проушин | шт | 2 | 344.37
|  | Навеска замка | шт | 1
|  |  |  | Всего: | 6416.75
|  | Общестроительные работы |  |  |  |  | то | 5300.09
Техническое обслуживание
| апрель | Уборка снега вручную | м3 | 2 | 231.4
| ноябрь | Механизированная уборка придомовой территории. | м3
|  |  |  | Всего: | 231.4
Сантехнические работы
| февраль | Фитинг ф 15 мм | шт | 2 | 12014.52
|  | Метал/пласт ф 15 мм | м | 6
|  | Замена крана | шт | 1
| октябрь | Установка заглушки ф 15 мм | шт | 8 | 41489.59
|  | Смена труб | м | 4
|  | Установка фитинга ф 15 мм | шт | 6
|  | Установка заглушки ф 20 мм | шт | 22
| ноябрь | Установка заглушек ф15 | шт | 10 | 10510
|  |  |  | Всего: | 64014.11
Сантехнические работы
Техническое обслуживание
| февраль | Прочистка труб | м | 6 | 4170.56
|  | Востановление системы СТ | м | 6
| октябрь | Восстановление системы ТС | м | 30 | 898.13
|  | Запуск воды | шт | 1
|  |  |  | Всего: | 5068.69
Благоустройство
|  |  |  | Всего: | 0
Электротехнические работы
| март | Демонтаж монтаж светильника | шт | 1 | 122.86
| ноябрь | Замена ламп энергосберегающих GAUS | шт. | 2 | 1348
|  | Замена ламп накаливания ЛОН Е27 40W | шт. | 1
|  | Ремонт патрона | шт. | 2
|  |  |  | Всего: | 1470.86
Электротехнические работы
Техническое обслуживание
|  |  |  | Всего: | 0
|  |  |  | ИТОГО: | 77201.81
|  | Начальник ПТО |  | Р.В. Федорова