## 33
Утверждаю:
Генеральный директор ООО "Статус 2"
____________ И.С. Мансурова
Отчет Обслуживающей организации ООО " Статус2" по выполнению работ по содержанию и текущему ремонту жилого фонда, 2015г.
Улица Магистральная, дом 33/2
Оплачиваемая общая площадь квартир, м2 |  |  | 903.7
Показатели | % оплаты | Всего тариф | Итого тариф: текущий ремонт, содержание жилья | Ремонт жилья | в том числе: |  |  |  | Содержание жилья | в том числе:
[5 empty] | Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | Текущий ремонт сантехнического оборудования | Текущий ремонт электротехнического оборудования | Благоустройство |  | Содержание общего имущества | Содержание придомовой территории | Требование пожарной безопасности | Аварийно-диспетчерская служба
Тариф, руб. м2 |  | 25.11 | 25.11 | 9.03 | 3.47 | 4.46 | 0.63 | 0.47 | 16.08 | 1.4 | 11.74 | 0.28 | 2.66
Плановое начисление за 2015 год, руб. | 100% | 272302.9 | 272302 | 97925 | 37630 | 48366 | 6832 | 5097 | 174377 | 15182 | 127313 | 3036 | 28846
Фактическая оплата за 2015 год, руб. | 81.59% | 222184.5 | 222186 | 79902 | 30704 | 39464 | 5575 | 4159 | 142284 | 12388 | 103881 | 2478 | 23537
Фактическое выполнение за 2015 год, руб. |  | 244428 | 244428 | 70051 | 10020 | 57374 | 2027 | 630 | 174377 | 15182 | 127313 | 3036 | 28846
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. |  | 22244 | 22242 | -9851 | -20684 | 17910 | -3548 | -3529 | 32093 | 2794 | 23432 | 558 | 5309
ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОПЛАТЕ ЖКУ на 01.01.2016г. составляет: |  |  |  | 49566.11
ИТОГО август-декабрь 2010г. недоосвоено "-" перевыполнено "+" | Обслуживание узлов учета
Тариф, руб. м2 | 2.2
Плановое начисление за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
Фактическая оплата за август-декабрь 2010 гг., руб. | 33417
Фактическое выполнение за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. | 14578
| Начальник ПТО | [5 empty] | Р.В. Федорова
| Главный энергетик | [5 empty] | С.А. Глебов
| Начальник участка | [5 empty] | О.А. Басистюк

## 5
Утверждаю:
Генеральный директор ООО "Статус 2"
____________ И.С. Мансурова
Отчет Обслуживающей организации ООО " Статус2" по выполнению работ по содержанию и текущему ремонту жилого фонда, 2015г.
Улица Магистральная, дом 5
Оплачиваемая общая площадь квартир, м2 |  |  | 902.2
Показатели | % оплаты | Всего тариф | Итого тариф: текущий ремонт, содержание жилья | Ремонт жилья | в том числе: |  |  |  | Содержание жилья | в том числе:
[5 empty] | Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | Текущий ремонт сантехнического оборудования | Текущий ремонт электротехнического оборудования | Благоустройство |  | Содержание общего имущества | Содержание придомовой территории | Требование пожарной безопасности | Аварийно-диспетчерская служба
Тариф, руб. м2 |  | 14.76 | 14.76 | 6.45 | 4.11 | 1.09 | 0.45 | 0.8 | 8.31 | 0.45 | 4.92 | 0.28 | 2.66
Плановое начисление за 2015 год, руб. | 100% | 159797.7 | 159798 | 69831 | 44497 | 11801 | 4872 | 8661 | 89967 | 4872 | 53266 | 3031 | 28798
Фактическая оплата за 2015 год, руб. | 62.43% | 99757.3 | 99756 | 43593 | 27778 | 7367 | 3041 | 5407 | 56163 | 3041 | 33252 | 1892 | 17978
Фактическое выполнение за 2015 год, руб. |  | 106913 | 106913 | 16946 | 6763 | 1050 | 9133 |  | 89967 | 4872 | 53266 | 3031 | 28798
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. |  | 7156 | 7157 | -26647 | -21015 | -6317 | 6092 | -5407 | 33804 | 1831 | 20014 | 1139 | 10820
ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОПЛАТЕ ЖКУ на 01.01.2016г. составляет: |  |  |  | 55156.38
ИТОГО август-декабрь 2010г. недоосвоено "-" перевыполнено "+" | Обслуживание узлов учета
Тариф, руб. м2 | 2.2
Плановое начисление за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
Фактическая оплата за август-декабрь 2010 гг., руб. | 33417
Фактическое выполнение за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. | 14578
| Начальник ПТО | [5 empty] | Р.В. Федорова
| Главный энергетик | [5 empty] | С.А. Глебов
| Начальник участка | [5 empty] | О.А. Басистюк

## 49
Утверждаю:
Генеральный директор ООО "Статус 2"
____________ И.С. Мансурова
Отчет Обслуживающей организации ООО " Статус2" по выполнению работ по содержанию и текущему ремонту жилого фонда, 2015г.
Улица Магистральная, дом 49
Оплачиваемая общая площадь квартир, м2 |  |  | 894
Показатели | % оплаты | Всего тариф | Итого тариф: текущий ремонт, содержание жилья | Ремонт жилья | в том числе: |  |  |  | Содержание жилья | в том числе:
[5 empty] | Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | Текущий ремонт сантехнического оборудования | Текущий ремонт электротехнического оборудования | Благоустройство |  | Содержание общего имущества | Содержание придомовой территории | Требование пожарной безопасности | Аварийно-диспетчерская служба
Тариф, руб. м2 |  | 12.4 | 12.4 | 6.45 | 4.11 | 1.09 | 0.45 | 0.8 | 5.95 | 0.45 | 2.56 | 0.28 | 2.66
Плановое начисление за 2015 год, руб. | 100% | 133027.2 | 133028 | 69196 | 44092 | 11694 | 4828 | 8582 | 63832 | 4828 | 27464 | 3004 | 28536
Фактическая оплата за 2015 год, руб. | 48.89% | 65035.3 | 65036 | 33829 | 21556 | 5717 | 2360 | 4196 | 31207 | 2360 | 13427 | 1469 | 13951
Фактическое выполнение за 2015 год, руб. |  | 147932 | 147932 | 84100 | 13923 | 68222 | 1955 |  | 63832 | 4828 | 27464 | 3004 | 28536
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. |  | 82897 | 82896 | 50271 | -7633 | 62505 | -405 | -4196 | 32625 | 2468 | 14037 | 1535 | 14585
ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОПЛАТЕ ЖКУ на 01.01.2016г. составляет: |  |  |  | 6669.48
ИТОГО август-декабрь 2010г. недоосвоено "-" перевыполнено "+" | Обслуживание узлов учета
Тариф, руб. м2 | 2.2
Плановое начисление за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
Фактическая оплата за август-декабрь 2010 гг., руб. | 33417
Фактическое выполнение за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. | 14578
| Начальник ПТО | [5 empty] | Р.В. Федорова
| Главный энергетик | [5 empty] | С.А. Глебов
| Начальник участка | [5 empty] | О.А. Басистюк

## 49а
Утверждаю:
Генеральный директор ООО "Статус 2"
____________ И.С. Мансурова
Отчет Обслуживающей организации ООО " Статус2" по выполнению работ по содержанию и текущему ремонту жилого фонда, 2015г.
Улица Магистральная, дом 49 А
Оплачиваемая общая площадь квартир, м2 |  |  | 920.7
Показатели | % оплаты | Всего тариф | Итого тариф: текущий ремонт, содержание жилья | Ремонт жилья | в том числе: |  |  |  | Содержание жилья | в том числе:
[5 empty] | Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | Текущий ремонт сантехнического оборудования | Текущий ремонт электротехнического оборудования | Благоустройство |  | Содержание общего имущества | Содержание придомовой территории | Требование пожарной безопасности | Аварийно-диспетчерская служба
Тариф, руб. м2 |  | 12.4 | 12.4 | 6.45 | 4.11 | 1.09 | 0.45 | 0.8 | 5.95 | 0.45 | 2.56 | 0.28 | 2.66
Плановое начисление за 2015 год, руб. | 100% | 137000.2 | 137002 | 71263 | 45409 | 12043 | 4972 | 8839 | 65739 | 4972 | 28284 | 3094 | 29389
Фактическая оплата за 2015 год, руб. | 48.95% | 67056.9 | 67058 | 34881 | 22226 | 5895 | 2434 | 4326 | 32177 | 2434 | 13844 | 1514 | 14385
Фактическое выполнение за 2015 год, руб. |  | 104623 | 104623 | 38884 | 15527 | 21516 | 1211 | 630 | 65739 | 4972 | 28284 | 3094 | 29389
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. |  | 37566 | 37565 | 4003 | -6699 | 15621 | -1223 | -3696 | 33562 | 2538 | 14440 | 1580 | 15004
ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОПЛАТЕ ЖКУ на 01.01.2016г. составляет: |  |  |  | 20203.58
ИТОГО август-декабрь 2010г. недоосвоено "-" перевыполнено "+" | Обслуживание узлов учета
Тариф, руб. м2 | 2.2
Плановое начисление за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
Фактическая оплата за август-декабрь 2010 гг., руб. | 33417
Фактическое выполнение за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. | 14578
| Начальник ПТО | [5 empty] | Р.В. Федорова
| Главный энергетик | [5 empty] | С.А. Глебов
| Начальник участка | [5 empty] | О.А. Басистюк

## работы
Перечень выполненных работ за 2015г.
ул. Магистральная, д.33/2 - ООО "Статус 2"
План | Месяц | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма,руб | Примечание
Общестроительные работы
| сентябрь | Зашивка ДВП б/у | м2 | 2.08 | 5085.38
|  | Смена линолеума б/у | м2 | 6.28
|  | Смена плинтусов б/у | м | 8
|  | Пристрожка дв. полотна | шт | 1
| ноябрь | Установка проушин | шт | 2 | 1280.18
|  |  |  | Всего: | 6365.56
|  | Техническое обслуживание |  |  |  |  | то | 11871.12
| апрель | Уборка снега вручную | м3 | 4 | 462.8
| сентябрь | Смена замка | шт | 1 | 2153.01
|  | Смена проушин | шт | 2
| октябрь | Смена проушин б/у | шт | 1 | 1038.5
|  | Смена пружин | шт | 1
| ноябрь | Механизированная уборка придомовой территории. | м3 | 33 | 2202.2
| ноябрь | Очистка козырьков от снега и сосулек. | м3 | 2 | 154.44
|  |  |  | Всего: | 3654.31
Сантехнические работы
| февраль | Метал/пласт ф 25 мм | м | 1 | 10202.55
|  | Фитинг ф 25 мм | шт | 2
|  | Замена крана | шт | 1
|  | Метал/пласт ф 15 мм | м | 1
| апрель | Установка муфты ф 50 мм | шт | 1 | 4182.85
|  | Установка тройника ф 50 | шт | 2
|  | Установка переходника ф 76 | шт | 1
| июль | Установка крана ф 15 мм | шт | 1 | 1932.99
| октябрь | Установка тройника ф 20 мм | шт | 1 | 8627.87
|  | Установка крана ф 15 мм | шт | 1
|  | Установка заглушки ф 15 мм | шт | 6
| ноябрь | Прочистили канализацию | м.п. | 15 | 12735
| ноябрь | Отогрели, промыли канализации. | м.п. | 15 | 12735
|  |  |  | Всего: | 50416.26
Сантехнические работы
Техническое обслуживание
| май | Прочистка труб | м | 10 | 6252.35
|  | Промывка труб | м | 10
|  | Перепаковка сгона ф 20 мм | шт | 1
| октябрь | Восстановление системы ТС | м | 30 | 705.68
|  |  |  | Всего: | 6958.03
Благоустройство
|  | Окраска контейнерных баков | м2 | 11.7 | 629.7
|  |  |  | Всего: | 629.7
Электротехнические работы
| ноябрь | Замена ламп накаливания ЛОН Е27 40W | шт. | 6 | 768
|  |  |  | Всего: | 768
Электротехнические работы
Техническое обслуживание
| октябрь | Замена ламп накаливания ЛН-75 | шт | 11 | 774.22
| декабрь | Замена- патрон керамический | шт. | 1 | 484.56
|  | Замена ламп накаливания ЛОН Е27 40W | шт. | 3
|  |  |  | Всего: | 1258.78
|  |  |  | ИТОГО: | 70050.64
|  | Начальник ПТО |  | Р.В. Федорова
Перечень выполненных работ
за 2015г.
ул. Магистральная, д.49 - ООО "Статус 2"
План | Месяц | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма,руб | Примечание
Общестроительные работы
| октябрь | Засыпка песком | м3 | 0.5 | 3859.8
| ноябрь | Установка проушин | шт | 2 | 1280.18
|  |  |  | Всего: | 5139.98
|  | Общестроительные работы |  |  |  |  | тр | #REF!
Техническое обслуживание
| февраль | Смена пружин | шт | 1 | 2636.13 |  | то | 16142.53
|  | Смена замков | шт | 1
|  | Установка перил б/у | м | 2
| март | Смена пружин б/у | шт | 1 | 1446.42
|  | Установка перил б/у | мп | 1.5
|  | Уборка снега вручную | м3 | 1
| апрель | Уборка снега вручную | м3 | 3 | 347.11
| август | Смена замка | шт | 1 | 1382.67
| октябрь | Смена проушин б/у | шт | 1 | 614.04
| ноябрь | Механизированная уборка придомовой территории. | м3 | 33 | 2202
| ноябрь | Очистка козырьков от снега и сосулек. | м3 | 2 | 154.44
|  |  |  | Всего: | 8782.81
Сантехнические работы
| январь | Метал/пласт ф 20 мм | м | 10 | 51018.25
|  | Установка фитинга ф 20 мм | шт | 4
|  | Метал/пласт ф 15 мм | м | 1
|  | Установка фитинга ф 15 мм | шт | 1
| ноябрь | Установили заглушку ф 15 | шт | 10 | 11010
|  |  |  | Всего: | 62028.25
Сантехнические работы
Техническое обслуживание
| январь | Прочистка труб | м | 8 | 5338.25
| май | Закрытие стояка | шт | 1 | 384.88
|  | Перепаковка батареи | шт | 1
| октябрь | Восстановление системы ТС | м | 20 | 470.46
|  |  |  | Всего: | 6193.59
Электротехнические работы
| ноябрь | Замена ламп накаливания ЛОН Е27 40W | шт. | 3 | 789
|  | Замена- патрон керамический | шт. | 1
|  |  |  | Всего: | 789
Электротехнические работы
Техническое обслуживание
| июль | Замена ламп накаливания ЛН-75 | шт | 6 | 954.97
|  | Замена патрона Е-27 | шт | 2
| октябрь | Замена ламп накаливания ЛН-75 | шт | 3 | 211.16
|  |  |  | Всего: | 1166.13
|  |  |  | ИТОГО: | 84099.76
|  | Начальник ПТО |  | Р.В. Федорова
Перечень выполненных работ
за 2015г.
ул. Магистральная, д.49а - ООО "Статус 2"
План | Месяц | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма,руб | Примечание
Общестроительные работы
| июль | Ремонт крыльца | м2 | 2.5 | 7273.8
|  | Ремонт ступений | шт | 2
| август | Ремонт ступений | шт | 2 | 3763.98
|  |  |  | Всего: | 11037.78
Техническое обслуживание
| март | Смена пружин б/у | шт | 2 | 2055.33
|  | Уборка снега вручную | м3 | 1 |  |  | тр | 12120.51
| ноябрь | Механизированная уборка придомовой территории. | м3 | 33 | 2202.2
| ноябрь | Очистка козырьков от снега и сосулек. | м3 | 5 | 231.66 |  | то | 26763.14
|  |  |  | Всего: | 4489.19
Сантехнические работы
|  |  |  | Всего: | 0
Сантехнические работы
Техническое обслуживание
| февраль | Востановление системы СТ | м | 8 | 222.49
| март | Установка фитинга | шт | 2 | 4278.67
| май | Прочистка труб | м | 10 | 5824.69
| июнь | Прочистка труб | м | 10 | 6059.91
|  | Промывка труб | м | 10
| август | Прочистка труб | м | 8 | 4659.75
| октябрь | Восстановление системы ТС | м | 20 | 470.46
|  |  |  | Всего: | 21515.97
Благоустройство
| май | Окраска контейнерных баков | м2 | 11.7 | 629.7
|  |  |  | Всего: | 629.7
Электротехнические работы
| март | Замена ламп накаливания ЛОН-75 | шт | 6 | 453.03
|  |  |  | Всего: | 453.03
Электротехнические работы
Техническое обслуживание
| сентябрь | Замена ламп накаливания ЛН-75 | шт | 3 | 757.98 |  |  | 1211.01
|  | Замена патрона Е-27 | шт | 2
|  |  |  | Всего: | 757.98
|  |  |  | ИТОГО: | 38883.65
|  | Начальник ПТО |  | Р.В. Федорова
Перечень выполненных работ
за 2015г.
ул. Магистральная, д.5 - ООО "Статус 2"
План | Месяц | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма,руб | Примечание
Общестроительные работы
| октябрь | Обшивка рубероидом | м2 | 15 | 3356.87
|  | Крепление наличников | м | 43
| ноябрь | Установка проушин | шт | 1 | 640.09
|  |  |  | Всего: | 3996.96
|  | Техническое обслуживание |  |  |  |  | то | 9125.08
| февраль | Смена замков | шт | 1 | 1165.06
| ноябрь | Механизированная уборка придомовой территории. | м3 | 15 | 1601
|  |  |  | Всего: | 2766.06
Сантехнические работы
|  |  |  | Всего: | 0
Сантехнические работы
Техническое обслуживание
| март | Установка заглушки | шт | 1 | 857.75
| июль | Отключение ГСВ | шт | 1 | 192.45
|  |  |  | Всего: | 1050.2
Благоустройство
|  |  |  | Всего: | 0
Электротехнические работы
| февраль | Замена ламп накаливания ЛОН-95 | шт | 19 | 1404.15
|  | Включение автомата | шт | 1
| март | Замена ламп накаливания ЛОН-75 | шт | 9 | 679.55
| ноябрь | Замена ламп энергосберегающих GAUS | шт. | 4 | 1740
|  | Замена ламп накаливания ЛОН Е27 40W | шт. | 5
|  |  |  | Всего: | 3823.7
Электротехнические работы
Техническое обслуживание
| апрель | Замена ламп накаливания NeFS-mini | шт | 9 | 1932.71
| июнь | Замена ламп накаливания ЛН-75 | шт | 3 | 204.08
| июль | Замена ламп накаливания ЛН-75 | шт | 8 | 684.19
|  | Замена ламп энергосберегающей Navigator G23 | шт | 1
| август | Замена ламп энергосберегающей Navigator E27 | шт | 6 | 1432.01
|  | Замена патрона Е-27 | шт | 1
| октябрь | Замена ламп энергосберегающей G23 | шт | 1 | 844.67
|  | Замена ламп накаливания ЛН-75 | шт | 8
| декабрь | Замена ламп накаливания ЛН-75 | шт | 3 | 211.16
|  |  |  | Всего: | 5308.82
|  |  |  | ИТОГО: | 16945.74
|  | Начальник ПТО |  | Р.В. Федорова