## Сумма
Утверждаю:
Генеральный директор ООО "Статус 2"
____________ И.С. Мансурова
Отчет управляющей компании ООО " Статус2" по выполнению работ по содержанию и текущему ремонту жилого фонда, 2015г.
Улица Мира, дом 15А
Оплачиваемая общая площадь квартир, м2 |  |  |  | 1185.6
Показатели | % оплаты | Всего тариф с вознаграждением | Вознаграждение за организацию обслуживание МКД | Итого тариф: текущий ремонт, содержание жилья | Ремонт жилья | в том числе: |  |  |  | Содержание жилья | в том числе:
[6 empty] | Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | Текущий ремонт сантехнического оборудования | Текущий ремонт электротехнического оборудования | Благоустройство |  | Содержание общего имущества | Содержание придомовой территории | Требование пожарной безопасности | Аварийно-диспетчерская служба
Тариф, руб. м2 |  | 30.71 | 4.06 | 26.65 | 12.05 | 6.34 | 2.86 | 1.67 | 1.18 | 14.6 | 2.12 | 9.47 | 0.35 | 2.66
Плановое начисление за 2015 год, руб. | 100% | 436917.3 | 57762 | 379155 | 171437 | 90200 | 40690 | 23759 | 16788 | 207718 | 30162 | 134732 | 4980 | 37844
Фактическая оплата за 2015 год, руб. | 92.16% | 402652.4 | 53232 | 349420 | 157994 | 83127 | 37499 | 21896 | 15472 | 191426 | 27796 | 124165 | 4589 | 34876
Фактическое выполнение за 2015 год, руб. |  | 474136 | 57762 | 416374 | 208656 | 19190 | 183066 | 1912 | 4488 | 207718 | 30162 | 134732 | 4980 | 37844
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. |  | 71484 | 4530 | 66954 | 50662 | -63937 | 145567 | -19984 | -10984 | 16292 | 2366 | 10567 | 391 | 2968
ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОПЛАТЕ ЖКУ на 01.01.2016г. составляет: |  |  |  | 29066.81
ИТОГО август-декабрь 2010г. недоосвоено "-" перевыполнено "+" | Обслуживание узлов учета
Тариф, руб. м2 | 2.2
Плановое начисление за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
Фактическая оплата за август-декабрь 2010 гг., руб. | 33417
Фактическое выполнение за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. | 14578
| Начальник ПТО | [5 empty] | Р.В. Федорова
| Главный энергетик | [5 empty] | С.А. Глебов
| Начальник участка | [5 empty] | О.А. Басистюк

## Работы
Перечень выполненных работ
за 2015г.
ул. Мира, д.15А - ООО "Статус 2"
План | Месяц | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма,руб | Примечание
Техническое обслуживание
| март | Уборка снега вручную | м3 | 2 | 201.22
| апрель | Смена пружин б/у | шт | 1 | 568.16
| август | Прочистка труб | м | 15 | 8737.02
| ноябрь | Механизированная уборка территории | м3 | 25 | 1935
|  |  |  | Всего: | 11441
Общестроительные работы
| август | Запенивание монтажной пеной | м | 25 | 5780.1
| декабрь | Установка замка | шт | 2 | 1968.92
|  | Установка проушин | шт | 2
|  |  |  | Всего: | 7749
Техническое обслуживание
Сантехнические работы
| октябрь | Запуск отопления | шт | 1 | 2737.14
|  | Восстановление системы ТС | м | 100
|  |  |  | Всего: | 2737 |  | то | 15424
Благоустройство
| июль | Окраска урн | м2 | 0.8 | 2181.46
|  | Окраска лавочек | м2 | 1.2
|  | Окраска ограждений | м2 | 1.7
| август | Покос травы | м2 | 300 | 2306.59
|  |  |  | Всего: | 4488
Сантехнические работы
| январь | Установка вентеля ф 15 мм | шт | 2 | 8418.68
|  | Метал/пласт ф 25 мм | м | 0.5
|  | Установка фитинга ф 25 мм | шт | 1
| июнь | Установка крана ф 15 мм | шт | 1 | 1932.99
| сентябрь | Замена набивки | шт | 1 | 27601.04
|  | Смена труб ф 100 мм | м | 1
|  | Установка муфты ф 32 мм | шт | 8
| ноябрь | Окраска трубопровода в тех. подполье. | м2 | 2 | 95253
|  | Замена крана шарового ф50 фланцевый | шт | 1
|  | Заменили кран шаровой ф50 навал | шт | 1
|  | Заменили насос | шт | 1
|  | Прочистили канализации. Ф 100 | м.п. | 15
|  | Восстановление системы ТС | м.п. | 60
|  | Почистили фильтр | шт | 1
|  | Прочистили канализацию в подвале | м.п. | 15
| декабрь | замена щарового крана ф50 | шт | 2 | 47123.5
|  | болты м12\50 | шт | 16
|  | Восстановление системы ТС | м.п. | 18
|  | Замена расходомерова ф25 | шт | 1
|  | Замена фланцев | шт | 2
|  | Замена трубы ф40 | м.п. | 1
|  | Болты ф12 | шт | 8
|  |  |  | Всего: | 180329.21
Электротехнические работы
| февраль | Включение автомата | шт. | 1 | 330.56
|  | Замена ламп накаливания NЕ | шт | 2
| ноябрь | Ремонт патрона | шт. | 1 | 335
|  |  |  | Всего: | 665.56
Техническое обслуживание
Электротехнические работы
| апрель | Замена выключателя 1 кл ВА 16-131 | шт | 1 | 403.54
| август | Замена ламп накаливания ЛН-75 | шт | 1 | 68.04
| октябрь | Замена ламп накаливания ЛН-75 | шт | 11 | 774.22
|  |  |  | Всего: | 1246
|  |  |  | ИТОГО: | 208655.77
| Начальник ПТО |  | Р.В. Федорова