## Сумма
Утверждаю:
Генеральный директор ООО "Статус 2"
____________ И.С. Мансурова
Отчет Управляющей компании ООО " Статус2" по выполнению работ по содержанию и текущему ремонту жилого фонда, 2015г.
Улица Мира, дом 28
Оплачиваемая общая площадь квартир, м2 |  |  |  | 4426
Показатели | % оплаты | Всего тариф с вознаграждением | Вознаграждение за организацию обслуживание МКД | Итого тариф: текущий ремонт, содержание жилья | Ремонт жилья | в том числе: |  |  |  | Содержание жилья | в том числе:
[6 empty] | Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | Текущий ремонт сантехнического оборудования | Текущий ремонт электротехнического оборудования | Благоустройство |  | Содержание общего имущества | Содержание придомовой территории | Требование пожарной безопасности | Аварийно-диспетчерская служба
Тариф, руб. м2 |  | 30.92 | 4.06 | 26.86 | 12.05 | 6.34 | 2.86 | 1.67 | 1.18 | 14.81 | 2.12 | 9.68 | 0.35 | 2.66
Плановое начисление за 2015 год, руб. | 100% | 1642223 | 215635 | 1426587 | 639999 | 336730 | 151900 | 88697 | 62672 | 786588 | 112597 | 514124 | 18589 | 141278
Фактическая оплата за 2015 год, руб. | 94.96% | 1559430.4 | 204764 | 1354667 | 607734 | 319754 | 144242 | 84225 | 59513 | 746933 | 106921 | 488205 | 17652 | 134155
Фактическое выполнение за 2015 год, руб. |  | 1169068 | 215635 | 953433 | 166845 | 68531 | 93659 | 2733 | 1922 | 786588 | 112597 | 514124 | 18589 | 141278
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. |  | -390362 | 10871 | -401234 | -440889 | -251223 | -50583 | -81492 | -57591 | 39655 | 5676 | 25919 | 937 | 7123
ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОПЛАТЕ ЖКУ на 01.01.2016г. составляет: |  |  |  | 251053.67
ИТОГО август-декабрь 2010г. недоосвоено "-" перевыполнено "+" | Обслуживание узлов учета
Тариф, руб. м2 | 2.2
Плановое начисление за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
Фактическая оплата за август-декабрь 2010 гг., руб. | 33417
Фактическое выполнение за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. | 14578
| Начальник ПТО | [5 empty] | Р.В. Федорова
| Главный энергетик | [5 empty] | С.А. Глебов
| Начальник участка | [5 empty] | О.А. Басистюк

## Работы
Перечень выполненных работ
за 2015г.
ул. Мира, д.28 - ООО "Статус 2"
План | Месяц | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма,руб | Примечание
Техническое обслуживание
| февраль | Смена замков | шт | 1 | 1165.06
| апрель | Уборка снега вручную | м3 | 2 | 231.4
| июнь | Установка инфор-ых щитов | шт | 6 | 6043.94
| ноябрь | Механизированная уборка территории | м3 | 65 | 16121
| ноябрь | Очистка козырьков от снега и сосулек. | м3 | 6 | 463.32
| ноябрь | Ремонт балконного козырька(унифлекс) | м2 | 4 | 4612
|  |  |  | Всего: | 28637
Общестроительные работы
| август | Ремонт мягкой кровли | м | 25 | 38485.25
|  | Герметизация швов | м | 24
| ноябрь | Ремонт и укрепление дверного полотна | шт | 1 | 1408.86
|  |  |  | Всего: | 39894
Техническое обслуживание
Сантехнические работы
| январь | Прочистка труб | м | 6 | 20018.48
|  | Прочистка труб | м | 12
|  | Прочистка труб | м | 12
| февраль | Прочистка труб | м | 10 | 27525.61
|  | Прочистка труб | м | 30
|  | Востановление системы СТ | м | 30
| март | Прочистка труб | м | 9 | 5434.66
|  | Перепаковка батареи | шт | 1
| май | Открыли ХВС | шт | 1 | 192.45
| июнь | Восстановление системы ТС | м | 5 | 117.61
| июль | Восстановление системы ТС | м | 10 | 235.22
| октябрь | Восстановление системы ТС | м | 90 | 2117.04
|  |  |  | Всего: | 55641
Благоустройство
| август | Покос травы | м2 | 250 | 1922.17
|  |  |  | Всего: | 1922
Сантехнические работы
| февраль | Установка манжета ф 100 | шт | 2 | 10280.58
|  | Установка заглушки ф 100 | шт | 2
|  | Прочистили канал-ю | м | 10
|  | Промывка канал-ю | м | 10
| апрель | Установка заглушки ф 100 | шт | 1 | 5211
|  | Смена сгон ф 20 мм | шт | 1
|  | Замена крана ф 20 мм | шт | 1
| июнь | Установка крана ф 15 мм | шт | 1 | 1932.99
| июль | Установка крана ф 15 мм | шт | 1 | 1932.99
| сентябрь | Установка муфты ф 15 мм | шт | 4 | 11602.91
|  | Установка тройника ф 15 мм | шт | 2
|  | Установка крана ф 15 мм | шт | 2 |  |  | тр | 81744.08
|  | Установка крана ф 20 мм | шт | 2
| октябрь | Установка вентеля ф 20 мм | шт | 2 | 5617.68
|  | Установка заглушки ф 15 мм | шт | 2 |  |  | то | 85101
| ноябрь | Восстановление системы ТС | м.п. | 60 | 1440
|  |  |  | Всего: | 38018.15
Электротехнические работы
| февраль | Замена ламп накаливания ЛОН-95 | шт | 1 | 231.24
|  | Замена ламп накаливания NЕ | шт | 1
| март | Светильник 60 вт | шт | 1 | 1343.69
|  | Замена ламп накаливания NeFS-mini | шт | 2
| ноябрь | Ремонт патрона | шт. | 1 | 335
|  |  |  | Всего: | 1909.93
Техническое обслуживание
Электротехнические работы
| июль | Замена ламп накаливания ЛН-75 | шт | 1 | 68.04
| август | Замена ламп энергосберегающей Navigator G23 | шт | 1 | 543.56
|  | Замена выключателя | шт | 1
| сентябрь | Замена ламп накаливания ЛН-75 | шт | 1 | 70.4
| октябрь | Замена ламп накаливания ЛН-75 | шт | 2 | 140.76
|  |  |  | Всего: | 823
|  |  |  | ИТОГО: | 166845.08
| Начальник ПТО |  | Р.В. Федорова