## Сумма
Утверждаю:
Генеральный директор ООО "Статус 2"
____________ И.С. Мансурова
Отчет Управляющей компании ООО " Статус2" по выполнению работ по содержанию и текущему ремонту жилого фонда, 2015г.
Улица Мира, дом 5
Оплачиваемая общая площадь квартир, м2 |  |  |  | 1597.6
Показатели | % оплаты | Всего тариф с вознаграждением | Вознаграждение за организацию обслуживание МКД | Итого тариф: текущий ремонт, содержание жилья | Ремонт жилья | в том числе: |  |  |  | Содержание жилья | в том числе:
[6 empty] | Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | Текущий ремонт сантехнического оборудования | Текущий ремонт электротехнического оборудования | Благоустройство |  | Содержание общего имущества | Содержание придомовой территории | Требование пожарной безопасности | Аварийно-диспетчерская служба
Тариф, руб. м2 |  | 20.95 | 4.06 | 16.89 | 7.97 | 4.13 | 2.19 | 0.87 | 0.78 | 8.92 | 1.44 | 4.47 | 0.35 | 2.66
Плановое начисление за 2015 год, руб. | 100% | 401636.6 | 77835 | 323802 | 152795 | 79177 | 41985 | 16679 | 14954 | 171007 | 27607 | 85695 | 6710 | 50995
Фактическая оплата за 2015 год, руб. | 85.17% | 342093.4 | 66296 | 275798 | 130143 | 67439 | 35761 | 14206 | 12737 | 145655 | 23514 | 72991 | 5715 | 43435
Фактическое выполнение за 2015 год, руб. |  | 349575 | 77835 | 271740 | 100733 | 33100 | 62725 | 4278 | 630 | 171007 | 27607 | 85695 | 6710 | 50995
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. |  | 7482 | 11539 | -4058 | -29410 | -34339 | 26964 | -9928 | -12107 | 25352 | 4093 | 12704 | 995 | 7560
ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОПЛАТЕ ЖКУ на 01.01.2016г. составляет: |  |  |  | 54038.27
ИТОГО август-декабрь 2010г. недоосвоено "-" перевыполнено "+" | Обслуживание узлов учета
Тариф, руб. м2 | 2.2
Плановое начисление за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
Фактическая оплата за август-декабрь 2010 гг., руб. | 33417
Фактическое выполнение за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. | 14578
| Начальник ПТО | [5 empty] | Р.В. Федорова
| Главный энергетик | [5 empty] | С.А. Глебов
| Начальник участка | [5 empty] | О.А. Басистюк

## Работы
Перечень выполненных работ
за 2015г.
ул. Мира, д.5 - ООО "Статус 2"
План | Месяц | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма,руб | Примечание
Техническое обслуживание
| февраль | Смена пружин | шт | 1 | 451.53
| март | Установка табличек | шт | 2 | 1417.23
|  | Уборка снега вручную | м3 | 4
| июнь | Установка инфор-ых щитов | шт | 2 | 3021.98
| ноябрь | Механизированная уборка территории | м3 | 34 | 3335.6
| ноябрь | Очистка козырьков от снега и сосулек. | м3 | 3 | 231.66
|  |  |  | Всего: | 8458
Общестроительные работы
| апрель | Уборка снега альпинистами | м3 | 60 | 24641.93
|  |  |  | Всего: | 24642
Сантехнические работы
| август | Установка заглушки ф 15 мм | шт | 2 | 3417.56
| октябрь | Смена труб | м | 1 | 3872.68
|  | Установка фитинга ф 15 мм | шт | 2
| ноябрь | Установка насоса | шт | 1 | 43846
|  | Восстановление системы ТС | м.п. | 30
| декабрь | Восстановление системы ТС | м.п. | 18 | 1656
|  |  |  | Всего: | 52792
Благоустройство
| май | Окраска контейнерных баков | м2 | 11.7 | 629.7
|  |  |  | Всего: | 630
Техническое обслуживание
Сантехнические работы
| май | Установка заглушки | шт | 1 | 857.75
| июль | Восстановление системы ТС | м | 20 | 3382.79
|  | Прочистка труб | м | 5
| октябрь | Перепаковка фильтра | шт | 3 | 5692.29
|  | Восстановление системы ТС | м | 110
|  | Прочистка труб | м | 5
|  |  |  | Всего: | 9932.83
Электротехнические работы
|  |  |  | Всего: | 0
Техническое обслуживание
Электротехнические работы
| июль | Замена ламп накаливания ЛН-75 | шт | 6 | 987.45
|  | Замена ламп энергосберегающей Navigator E27 | шт | 3
| август | Замена ламп энергосберегающей Navigator E27 | шт | 1 | 193.12
| сентябрь | Замена ламп энергосберегающей Navigator G23 | шт | 11 | 3097.64
|  |  |  | Всего: | 4278
|  |  |  | ИТОГО: | 100732.83
| Начальник ПТО |  | Р.В. Федорова