## Сумма
Утверждаю:
Генеральный директор ООО "Статус 2"
____________ И.С. Мансурова
Отчет Управляющей компании ООО " Статус2" по выполнению работ по содержанию и текущему ремонту жилого фонда, 2015г.
Улица Мира, дом 5А
Оплачиваемая общая площадь квартир, м2 |  |  |  | 1165.5
Показатели | % оплаты | Всего тариф с вознаграждением | Вознаграждение за организацию обслуживание МКД | Итого тариф: текущий ремонт, содержание жилья | Ремонт жилья | в том числе: |  |  |  | Содержание жилья | в том числе:
[6 empty] | Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | Текущий ремонт сантехнического оборудования | Текущий ремонт электротехнического оборудования | Благоустройство |  | Содержание общего имущества | Содержание придомовой территории | Требование пожарной безопасности | Аварийно-диспетчерская служба
Тариф, руб. м2 |  | 20.95 | 4.06 | 16.89 | 7.97 | 4.13 | 2.19 | 0.87 | 0.78 | 8.92 | 1.44 | 4.47 | 0.35 | 2.66
Плановое начисление за 2015 год, руб. | 100% | 293006.7 | 56783 | 236223 | 111468 | 57762 | 30629 | 12168 | 10909 | 124755 | 20140 | 62517 | 4895 | 37203
Фактическая оплата за 2015 год, руб. | 90.12% | 264054.7 | 51172 | 212883 | 100455 | 52055 | 27603 | 10966 | 9831 | 112428 | 18150 | 56340 | 4411 | 33527
Фактическое выполнение за 2015 год, руб. |  | 219850 | 56783 | 163067 | 38312 | 31595 | 3605 | 3112 |  | 124755 | 20140 | 62517 | 4895 | 37203
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. |  | -44205 | 5611 | -49816 | -62143 | -20460 | -23998 | -7854 | -9831 | 12327 | 1990 | 6177 | 484 | 3676
ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОПЛАТЕ ЖКУ на 01.01.2016г. составляет: |  |  |  | 10215.07
ИТОГО август-декабрь 2010г. недоосвоено "-" перевыполнено "+" | Обслуживание узлов учета
Тариф, руб. м2 | 2.2
Плановое начисление за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
Фактическая оплата за август-декабрь 2010 гг., руб. | 33417
Фактическое выполнение за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. | 14578
| Начальник ПТО | [5 empty] | Р.В. Федорова
| Главный энергетик | [5 empty] | С.А. Глебов
| Начальник участка | [5 empty] | О.А. Басистюк

## Работы
Перечень выполненных работ
за 2015г.
ул. Мира, д.5А - ООО "Статус 2"
План | Месяц | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма,руб | Примечание
Техническое обслуживание
| март | Установка табличек | шт | 2 | 1517.84
|  | Уборка снега вручную | м3 | 5
| июнь | Установка инфор-ых щитов | шт | 2 | 3021.98
| октябрь | Смена пружин | шт | 1 | 424.48
| ноябрь | Механизированная уборка территории | м3 | 22 | 1834.8
| ноябрь | Очистка козырьков от снега и сосулек. | м3 | 2 | 154.44
|  |  |  | Всего: | 6954
Общестроительные работы
| апрель | Уборка снега альпинистами | м3 | 60 | 24641.93
|  |  |  | Всего: | 24642
Техническое обслуживание
Сантехнические работы
| октябрь | Восстановление системы ТС | м | 50 | 1176.13
|  |  |  | Всего: | 1176
Благоустройство
|  |  |  | Всего: | 0
Сантехнические работы
| июль | Установка заглушки ф 15 мм | шт | 1 | 1708.79
| ноябрь | Восстановление системы ТС | м.п. | 30 | 720
|  |  |  | Всего: | 2428.79 |  | тр | 27070.79
Электротехнические работы
|  |  |  | Всего: | 0
Техническое обслуживание
Электротехнические работы
| август | Замена ламп накаливания ЛН-75 | шт | 6 | 3111.62
|  | Замена ламп энергосберегающей Navigator G23 | шт | 14
|  |  |  | Всего: | 3112
|  |  |  | ИТОГО: | 38312.79
| Начальник ПТО |  | Р.В. Федорова