## Сумма
Утверждаю:
Генеральный директор ООО "Статус 2"
____________ И.С. Мансурова
Отчет Управляющей компании ООО " Статус2" по выполнению работ по содержанию и текущему ремонту жилого фонда, 2015г.
Улица Ямальская, дом 3А
Оплачиваемая общая площадь квартир, м2 |  |  |  | 1504.1
Показатели | % оплаты | Всего тариф с вознаграждением | Вознаграждение за организацию обслуживание МКД | Итого тариф: текущий ремонт, содержание жилья | Ремонт жилья | в том числе: |  |  |  | Содержание жилья | в том числе:
[6 empty] | Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | Текущий ремонт сантехнического оборудования | Текущий ремонт электротехнического оборудования | Благоустройство |  | Содержание общего имущества | Содержание придомовой территории | Требование пожарной безопасности | Аварийно-диспетчерская служба
Тариф, руб. м2 |  | 27.8 | 3.66 | 24.14 | 9.54 | 4.74 | 2.56 | 0.99 | 1.25 | 14.6 | 2.12 | 9.47 | 0.35 | 2.66
Плановое начисление за 2015 год, руб. | 100% | 313604.9 | 41288 | 272318 | 107619 | 53471 | 28879 | 11168 | 14101 | 164699 | 23915 | 106829 | 3948 | 30007
Фактическая оплата за 2015 год, руб. | 73.78% | 231386.9 | 30463 | 200923 | 79404 | 39452 | 21308 | 8240 | 10404 | 121519 | 17645 | 78821 | 2913 | 22140
Фактическое выполнение за 2015 год, руб. |  | 230353 | 41288 | 189065 | 24366 | 2513 | 17542 | 3891 | 420 | 164699 | 23915 | 106829 | 3948 | 30007
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. |  | -1034 | 10825 | -11858 | -55038 | -36939 | -3766 | -4349 | -9984 | 43180 | 6270 | 28008 | 1035 | 7867
ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОПЛАТЕ ЖКУ на 01.01.2016г. составляет: |  |  |  | 111735.76
ИТОГО август-декабрь 2010г. недоосвоено "-" перевыполнено "+" | Обслуживание узлов учета
Тариф, руб. м2 | 2.2
Плановое начисление за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
Фактическая оплата за август-декабрь 2010 гг., руб. | 33417
Фактическое выполнение за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. | 14578
| Начальник ПТО | [5 empty] | Р.В. Федорова
| Главный энергетик | [5 empty] | С.А. Глебов
| Начальник участка | [5 empty] | О.А. Басистюк
0

## Работы
Перечень выполненных работ
за 2015г.
ул. Ямальская, д.3А - ООО "Статус 2"
План | Месяц | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма,руб | Примечание
Общестроительные работы
| декабрь | Навеска замка | шт | 1 | 344.37
|  |  |  | Всего: | 344
Техническое обслуживание
| ноябрь | Механизированная уборка территории | м3 | 32 | 2169
|  |  |  | Всего: | 2169
Техническое обслуживание
Сантехнические работы
|  |  |  | Всего: | 0
Благоустройство
| май | Окраска контейнерных баков | м2 | 7.8 | 419.81
|  |  |  | Всего: | 420
Сантехнические работы
| ноябрь | Восстановление системы ТС | м.п. | 30 | 17542
|  | Замена счетчика ф 32 | шт | 1
|  | Замена счетчика ф 25 | шт | 1
|  |  |  | Всего: | 17542
Техническое обслуживание
Электротехнические работы
| сентябрь | Замена ламп накаливания ЛН-75 | шт | 8 | 563.08
| октябрь | Замена ламп накаливания ЛН-75 | шт | 16 | 3327.47
|  | Замена ламп энергосберегающей G23 | шт | 8
|  |  |  | Всего: | 3891
|  |  |  | ИТОГО: | 24366
| Начальник ПТО |  | Р.В. Федорова