## 43а
Утверждаю:
Генеральный директор ООО "Статус 2"
____________ И.С. Мансурова
Отчет Обслуживающей организации ООО " Статус2" по выполнению работ по содержанию и текущему ремонту жилого фонда, 2016г.
60 лет СССР, дом 43 а
Оплачиваемая общая площадь квартир, м2 |  |  |  | 290.6
Показатели | % оплаты | Всего тариф с вознаграждением | Услуга организации начисления,сбора,распределения и перерасчета платежей | Итого тариф: текущий ремонт, содержание жилья | Ремонт жилья | в том числе: |  |  |  | Содержание жилья | в том числе:
[6 empty] | Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | Текущий ремонт сантехнического оборудования | Текущий ремонт электротехнического оборудования | Благоустройство |  | Содержание общего имущества | Содержание придомовой территории | Требование пожарной безопасности | Аварийно-диспетчерская служба
Тариф, руб. м2 |  | 30.11 | 1.35 | 28.76 | 15.59 | 9.5 | 2.94 | 1.2 | 1.95 | 13.17 | 1.45 | 8.78 | 0.28 | 2.66
Плановое начисление за 2016 год, руб. | 100% | 104999.6 | 4315 | 100291 | 54365 | 33128 | 10252 | 4185 | 6800 | 45926 | 5056 | 30618 | 976 | 9276
Фактическая оплата за 2016 год, руб. | 59.73% | 62718.4 | 2812 | 59907 | 32474 | 19788 | 6124 | 2500 | 4062 | 27433 | 3020 | 18289 | 583 | 5541
Фактическое выполнение за 2016 год, руб. |  | 64947 | 4315 | 60632 | 14706 | 2175 | 9677 | 2854 |  | 45926 | 5056 | 30618 | 976 | 9276
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. |  | 2229 | 1503 | 725 | -17768 | -17613 | 3553 | 354 | -4062 | 18493 | 2036 | 12329 | 393 | 3735
ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОПЛАТЕ ЖКУ на 01.01.2017г. составляет: |  |  |  | 99770.19
ИТОГО август-декабрь 2010г. недоосвоено "-" перевыполнено "+" | Обслуживание узлов учета
Тариф, руб. м2 | 2.2
Плановое начисление за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
Фактическая оплата за август-декабрь 2010 гг., руб. | 33417
Фактическое выполнение за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. | 14578
| Начальник ПТО | [5 empty] | Р.В. Федорова
| Главный энергетик | [5 empty] | О.А. Доброгорский
| Начальник участка | [5 empty] | О.А. Басистюк

## работы
Перечень выполненных работ
за 2016г.
ул. 60 лет СССР, д.43 а- ООО "Статус 2"
План | Месяц | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма,руб | При-ие
Общестроительные работы
| ноябрь | Укрепление навеса | шт | 1 | 1128.66
|  | Установка дверной ручки . | шт | 1
|  |  |  | Всего: | 1129
Техническое обслуживание
| май | Проверка (осмотр) состояния конструкций МКД | м2 | 290.6 | 523.08 | 1.8
| август | Осмотр конструктивных элементов, выявление повреждений в конструктивных элементах | м2 | 290.6 | 523.08 | 1.8
|  |  |  | Всего: | 1046
Сантехнические работы
| Август | Развоздушивание системы ГВС ф32 | м.п. | 5 | 1484.45
| ноябрь | Установка заглушки до 20 мм |  |  | 1122.2
|  | Заглушка GF ф15 | шт | 1
|  |  |  | Всего: | 2607
Сантехнические работы
Техническое обслуживание
| май | Осмотр, проверка исправности, работоспособности системы водоснабжения, отопления, водоотведения | м2 | 290.6 | 156.92 | 0.54
| август | Промывка тркбопроводов,тепловых пунктов,систем отопления и горячего водоснабжения с испытанием на прочность и плотность системы отопления и горячего водоснабжения. | м2 | 290.6 | 6913.37 | 23.79
|  |  |  | Всего: | 7070
Благоустройство
|  |  |  | Всего: | 0
Электротехнические работы
| ноябрь | Замена ламп энергосберегающих G-23 11vt | шт | 2 | 582.88
|  |  |  | Всего: | 583
Электротехнические работы
Техническое обслуживание
| май | Осмотр состояния электрооборудования | под. | 1 | 1757 | 1757.34
| август | Очистка этажного щитка от пыли. | шт | 1 | 514 | 513.6
|  |  |  | Всего: | 2271
|  |  |  | ИТОГО: | 14706
| Начальник ПТО |  | Р.В. Федорова