## 9а
Утверждаю:
Генеральный директор ООО "Статус 2"
____________ И.С. Мансурова
Отчет Обслуживающей организации ООО " Статус2" по выполнению работ по содержанию и текущему ремонту жилого фонда, 2016г.
60 лет СССР, дом 9а
Оплачиваемая общая площадь квартир, м2 |  |  |  | 897.8
Показатели | % оплаты | Всего тариф с вознаграждением | Услуга организации начисления,сбора,распределения и перерасчета платежей | Итого тариф: текущий ремонт, содержание жилья | Ремонт жилья | в том числе: |  |  |  | Содержание жилья | в том числе:
[6 empty] | Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | Текущий ремонт сантехнического оборудования | Текущий ремонт электротехнического оборудования | Благоустройство |  | Содержание общего имущества | Содержание придомовой территории | Требование пожарной безопасности | Аварийно-диспетчерская служба
Тариф, руб. м2 |  | 32.62 | 1.35 | 31.27 | 16.54 | 8.25 | 5.86 | 2 | 0.43 | 14.73 | 2.12 | 9.6 | 0.35 | 2.66
Плановое начисление за 2016 год, руб. | 100% | 351434.8 | 13332 | 336891 | 178195 | 88882 | 63133 | 21547 | 4633 | 158696 | 22840 | 103427 | 3771 | 28658
Фактическая оплата за 2016 год, руб. | 83.92% | 294918.3 | 12205 | 282712 | 149538 | 74588 | 52980 | 18082 | 3888 | 133174 | 19167 | 86794 | 3164 | 24049
Фактическое выполнение за 2016 год, руб. |  | 228925 | 13332 | 215593 | 56897 | 13279 | 33180 | 10438 | 0 | 158696 | 22840 | 103427 | 3771 | 28658
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. |  | -65993 | 1127 | -67119 | -92641 | -61309 | -19800 | -7644 | -3888 | 25522 | 3673 | 16633 | 607 | 4609
ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОПЛАТЕ ЖКУ на 01.01.2017г. составляет: |  |  |  | 85452.64
ИТОГО август-декабрь 2010г. недоосвоено "-" перевыполнено "+" | Обслуживание узлов учета
Тариф, руб. м2 | 2.2
Плановое начисление за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
Фактическая оплата за август-декабрь 2010 гг., руб. | 33417
Фактическое выполнение за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. | 14578
| Начальник ПТО | [5 empty] | Р.В. Федорова
| Главный энергетик | [5 empty] | О.А. Доброгорский
| Начальник участка | [5 empty] | О.А. Басистюк

## работы
Перечень выполненных работ
за 2016г.
ул. 60 лет СССР, д.9 а- ООО "Статус 2"
План | Месяц | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма,руб | Прим-ие
Общестроительные работы
| март | Укрепление навесов, проушин чердачного люка. | шт | 2 | 1842.1
|  | Укрепление решетки слухового окна. | шт | 1
| июнь | Укрепление проушин. | шт | 4 | 2456.14
| август | Установка замка | шт | 1 | 1010.8
| ноябрь | Подгонка входной двери | шт | 1 | 4737.9
|  | Установка навеса | шт | 1
|  | Укрепление дверного полотна изДВП | м2 | 2
|  |  |  | Всего: | 10047
Техническое обслуживание
| май | Проверка (осмотр) состояния конструкций МКД | м2 | 897.8 | 1616.04 | 1.8
| август | Осмотр конструктивных элементов, выявление повреждений в конструктивных элементах | м2 | 897.8 | 1616.04 | 1.8
|  |  |  | Всего: | 3232
Сантехнические работы
| март | Замена трубы металл.пласт ф15 | м.п. | 0.5 | 3082.9
| июль | Замена шар. Крана по ХВС ф 15 | шт | 1 | 2267.51
| август | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз огрунтовкой ГФ-021 | м2 | 3.925 | 5986.82
|  | Ревизия задвижек с заменой набивки сальников | шт | 3
|  |  |  | Всего: | 11337
Сантехнические работы
Техническое обслуживание
| май | Осмотр, проверка исправности, работоспособности системы водоснабжения, отопления, водоотведения | м2 | 897.8 | 484.81 | 0.54
| август | Промывка тркбопроводов,тепловых пунктов,систем отопления и горячего водоснабжения с испытанием на прочность и плотность системы отопления и горячего водоснабжения. | м2 | 897.8 | 21358.66 | 23.79
|  |  |  | Всего: | 21843
Электротехнические работы
| январь | Замена ламп энергосберегающих GAUS | шт | 1 | 427.1
|  | Замена ламп накаливания ЛОН Е27 40W | шт | 2
| март | Смена ламп | шт | 3 | 427.1
| май | Замена ламп накаливания ЛОН Е27 40W | шт | 1 | 769.64
| июнь | Смена ламп | шт | 3 | 844.82
| сентябрь | Смена ламп | шт | 8 | 1962.28
| ноябрь | Замена ламп ДРЛ 250 | шт | 1 | 438.26
|  |  |  | Всего: | 4869
Электротехнические работы
Техническое обслуживание
| май | Осмотр состояния электрооборудования | под. | 2 | 3515 | 1757.34
| август | Очистка этажного щитка от пыли. | шт | 4 | 2054 | 513.6
|  |  |  | Всего: | 5569
|  |  |  | ИТОГО: | 56897
| Начальник ПТО |  | Р.В. Федорова