## 12а
Утверждаю:
Генеральный директор ООО "Статус 2"
____________ И.С. Мансурова
Отчет Обслуживающей организации ООО " Статус2" по выполнению работ по содержанию и текущему ремонту жилого фонда, 2015г.
Улица Дружбы, дом 12а
Оплачиваемая общая площадь квартир, м2 |  |  |  | 751.4
Показатели | % оплаты | Всего тариф с вознаграждением | Вознаграждение за организацию обслуживание МКД | Итого тариф: текущий ремонт, содержание жилья | Ремонт жилья | в том числе: |  |  |  | Содержание жилья | в том числе:
[6 empty] | Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | Текущий ремонт сантехнического оборудования | Текущий ремонт электротехнического оборудования | Благоустройство |  | Содержание общего имущества | Содержание придомовой территории | Требование пожарной безопасности | Аварийно-диспетчерская служба
Тариф, руб. м2 |  | 12.87 | 0 | 12.87 | 6.45 | 4.11 | 1.09 | 0.45 | 0.8 | 6.42 | 0.45 | 3.03 | 0.28 | 2.66
Плановое начисление за 2015 год, руб. | 100% | 116046.2 | 0 | 116047 | 58158 | 37059 | 9828 | 4058 | 7213 | 57889 | 4058 | 27321 | 2525 | 23985
Фактическая оплата за 2015 год, руб. | 28.84% | 33464.9 | 0 | 33465 | 16771 | 10687 | 2834 | 1170 | 2080 | 16694 | 1170 | 7879 | 728 | 6917
Фактическое выполнение за 2015 год, руб. |  | 96635 | 0 | 96635 | 38746 | 2952 | 35794 |  |  | 57889 | 4058 | 27321 | 2525 | 23985
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. |  | 63170 | 0 | 63170 | 21975 | -7735 | 32960 | -1170 | -2080 | 41195 | 2888 | 19442 | 1797 | 17068
ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОПЛАТЕ ЖКУ на 01.01.2016г. составляет: |  |  |  | 51979.68
ИТОГО август-декабрь 2010г. недоосвоено "-" перевыполнено "+" | Обслуживание узлов учета
Тариф, руб. м2 | 2.2
Плановое начисление за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
Фактическая оплата за август-декабрь 2010 гг., руб. | 33417
Фактическое выполнение за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. | 14578
| Начальник ПТО | [5 empty] | Р.В. Федорова
| Главный энергетик | [5 empty] | С.А. Глебов
| Начальник участка | [5 empty] | О.А. Басистюк

## работы
Перечень выполненных работ
за 2015г.
ул. Дружбы, д.12а- ООО "Статус 2"
План | Месяц | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма,руб | Примечание
Общестроительные работы
[7 empty] | то | 8630.45
|  |  |  | Всего: | 0
Общестроительные работы
Техническое обслуживание
| май | Проверка (осмотр) состояния конструкций МКД | м2 | 290.6 | 523.08 | 1.8
| август | Осмотр конструктивных элементов, выявление повреждений в конструктивных элементах | м2 | 290.6 | 523.08 | 1.8
|  |  |  | Всего: | 1046.16
Сантехнические работы
| март | Установили заглушки ф15 | шт | 4 | 5107.61
|  |  |  | Всего: | 5107.61
Сантехнические работы
Техническое обслуживание
| май | Осмотр, проверка исправности, работоспособности системы водоснабжения, отопления, водоотведения | м2 | 290.6 | 156.92 | 0.54
| август | Промывка тркбопроводов,тепловых пунктов,систем отопления и горячего водоснабжения с испытанием на прочность и плотность системы отопления и горячего водоснабжения. | м2 | 290.6 | 6913.37 | 23.79
|  |  |  | Всего: | 7070.29
Благоустройство
|  |  |  | Всего: | 0
Электротехнические работы
|  |  |  | Всего: | 0
Электротехнические работы
Техническое обслуживание
| май | Осмотр состояния электрооборудования | под. | 1 | 1757 | 1757.34
| август | Очистка этажного щитка от пыли. | шт | 1 | 514 | 513.6
|  |  |  | Всего: | 514
|  |  |  | ИТОГО: | 13738.06
|  | Начальник ПТО |  | Р.В. Федорова