## 12б
Утверждаю:
Генеральный директор ООО "Статус 2"
____________ И.С. Мансурова
Отчет Обслуживающей организации ООО " Статус2" по выполнению работ по содержанию и текущему ремонту жилого фонда, 2016г.
Улица Дружбы, дом 12б
Оплачиваемая общая площадь квартир, м2 |  |  |  | 740.7
Показатели | % оплаты | Всего тариф с вознаграждением | Услуга организации начисления,сбора,распределения и перерасчета платежей | Итого тариф: текущий ремонт, содержание жилья | Ремонт жилья | в том числе: |  |  |  | Содержание жилья | в том числе:
[6 empty] | Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | Текущий ремонт сантехнического оборудования | Текущий ремонт электротехнического оборудования | Благоустройство |  | Содержание общего имущества | Содержание придомовой территории | Требование пожарной безопасности | Аварийно-диспетчерская служба
Тариф, руб. м2 |  | 15.07 | 1.35 | 13.72 | 5.1 | 2.76 | 1.09 | 0.45 | 0.8 | 8.62 | 0.45 | 5.23 | 0.28 | 2.66
Плановое начисление за 2016 год, руб. | 100% | 133948.2 | 10999 | 121949 | 45331 | 24532 | 9688 | 4000 | 7111 | 76618 | 4000 | 46486 | 2489 | 23643
Фактическая оплата за 2016 год, руб. | 63.84% | 85515.8 | 7661 | 77856 | 28941 | 15662 | 6185 | 2554 | 4540 | 48915 | 2554 | 29678 | 1589 | 15094
Фактическое выполнение за 2016 год, руб. |  | 173144 | 10999 | 162145 | 85527 | 34614 | 42071 | 8842 |  | 76618 | 4000 | 46486 | 2489 | 23643
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. |  | 87628 | 3338 | 84289 | 56586 | 18952 | 35886 | 6288 | -4540 | 27703 | 1446 | 16808 | 900 | 8549
ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОПЛАТЕ ЖКУ на 01.01.2017г. составляет: |  |  |  | 140965.4
ИТОГО август-декабрь 2010г. недоосвоено "-" перевыполнено "+" | Обслуживание узлов учета
Тариф, руб. м2 | 2.2
Плановое начисление за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
Фактическая оплата за август-декабрь 2010 гг., руб. | 33417
Фактическое выполнение за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. | 14578
| Начальник ПТО | [5 empty] | Р.В. Федорова
| Главный энергетик | [5 empty] | О.А. Доброгорский
| Начальник участка | [5 empty] | О.А. Басистюк

## работы
Перечень выполненных работ
за 2016г.
ул. Дружбы, д.12б- ООО "Статус 2"
План | Месяц | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма,руб | Прим-ие
Общестроительные работы
| май | зашивка слуховых окон | м2 | 1.2 | 2081.37
| август | Зашивка оконных проемов и дверей | м2 | 23 | 29867.95
|  |  |  | Всего: | 31949.32
Общестроительные работы
Техническое обслуживание
| май | Проверка (осмотр) состояния конструкций МКД | м2 | 740.3 | 1332.54 | 1.8
| август | Осмотр конструктивных элементов, выявление повреждений в конструктивных элементах | м2 | 740.3 | 1332.54 | 1.8
|  |  |  | Всего: | 2665.08
Сантехнические работы
| Январь | Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм | 100 | 0.1 | 24059.49
|  | Заглушки для стальных труб | шт. | 10
|  | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметров | 100шт. | 0.03
|  | Кран шаровой стандартный муффтовый с ручкой-рычагом | шт. | 3
|  | Смена муфт у трубовпроводов диаметром до 50 мм | 100 | 0.02
|  | Смена полиэтиленовых канализационных труб. | 100 м | 0.05
|  | Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами | 100 м | 0.02
|  | Соединительная арматура трубопроводов, переход | 10 шт. | 0.1
|  | Фитинг Ду.20 | шт. | 2
|  |  |  | Всего: | 24059.49
Сантехнические работы
|  | Техническое обслуживание |  |  |  |  | 42070.99
| май | Осмотр, проверка исправности, работоспособности системы водоснабжения, отопления, водоотведения | м2 | 740.3 | 399.76 | 0.54
| август | Промывка тркбопроводов,тепловых пунктов,систем отопления и горячего водоснабжения с испытанием на прочность и плотность системы отопления и горячего водоснабжения. | м2 | 740.3 | 17611.74 | 23.79
|  |  |  | Всего: | 18011.5
Электротехнические работы
| май | ППР эл.оборудования | шт | 1 | 488.02
|  |  |  | Всего: | 488.02
Электротехнические работы
Техническое обслуживание
| май | Осмотр состояния электрооборудования | под. | 3 | 5272 | 1757.34
| август | Очистка этажного щитка от пыли. | шт | 6 | 3082 | 513.6
|  |  |  | Всего: | 8354
|  |  |  | ИТОГО: | 85527.41
| Начальник ПТО |  | Р.В. Федорова