## 8Б
Утверждаю:
Генеральный директор ООО "Статус 2"
____________ И.С. Мансурова
Отчет Обслуживающей организации ООО " Статус2" по выполнению работ по содержанию и текущему ремонту жилого фонда, 2016г.
Улица Дружбы, дом 8б
Оплачиваемая общая площадь квартир, м2 |  |  |  | 723.6
Показатели | % оплаты | Всего тариф с вознаграждением | Услуга организации начисления,сбора,распределения и перерасчета платежей | Итого тариф: текущий ремонт, содержание жилья | Ремонт жилья | в том числе: |  |  |  | Содержание жилья | в том числе:
[6 empty] | Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | Текущий ремонт сантехнического оборудования | Текущий ремонт электротехнического оборудования | Благоустройство |  | Содержание общего имущества | Содержание придомовой территории | Требование пожарной безопасности | Аварийно-диспетчерская служба
Тариф, руб. м2 |  | 25.58 | 1.35 | 24.23 | 14.19 | 9.5 | 2.39 | 0.9 | 1.4 | 10.04 | 1.05 | 6.05 | 0.28 | 2.66
Плановое начисление за 2016 год, руб. | 100% | 222116.3 | 10745 | 210392 | 123214 | 82490 | 20753 | 7815 | 12156 | 87178 | 9117 | 52533 | 2431 | 23097
Фактическая оплата за 2016 год, руб. | 95.46% | 212022.8 | 11190 | 200834 | 117616 | 78742 | 19810 | 7460 | 11604 | 83218 | 8703 | 50146 | 2321 | 22048
Фактическое выполнение за 2016 год, руб. |  | 257224 | 10745 | 246479 | 159301 | 60996 | 86902 | 9706 | 1697 | 87178 | 9117 | 52533 | 2431 | 23097
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. |  | 45201 | -445 | 45645 | 41685 | -17746 | 67092 | 2246 | -9907 | 3960 | 414 | 2387 | 110 | 1049
ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОПЛАТЕ ЖКУ на 01.01.2017г. составляет: |  |  |  | 115485.68
ИТОГО август-декабрь 2010г. недоосвоено "-" перевыполнено "+" | Обслуживание узлов учета
Тариф, руб. м2 | 2.2
Плановое начисление за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
Фактическая оплата за август-декабрь 2010 гг., руб. | 33417
Фактическое выполнение за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. | 14578
| Начальник ПТО | [5 empty] | Р.В. Федорова
| Главный энергетик | [5 empty] | О.А. Доброгорский
| Начальник участка | [5 empty] | О.А. Басистюк

## работы
Перечень выполненных работ
за 2016г.
ул. Дружбы, д.8б- ООО "Статус 2"
План | Месяц | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма,руб | Прим-ие
Общестроительные работы
| январь | Устройство порога деревянного. | м2 | 0.79 | 878.28
|  | Брусья деревянные из древесины хвойных пород для стрелочных переводов непропитанные | м3 | 0.032
| март | Перевязка дверного полотна с уменьшением размера по высоте | шт | 1 | 6772.56
|  | Смена дверных приборов петли | шт | 1
|  | Смена дверных приборов пружины | шт | 1
|  | Ремонт дверных коробок узких в деревянных стенах со снятием полотен | шт | 1
|  | Наличники из древесины размером 13х54 мм | м/п | 2
| апрель | Укрепление дверных проушин. | шт | 2 | 1228.08
| май | Укрепление перил | м.п. | 3 | 2868.38
| июнь | Ремонт крылец | м2 | 5.5 | 46643.3
|  |  |  | Всего: | 58390.6
Общестроительные работы
Техническое обслуживание
| май | Проверка (осмотр) состояния конструкций МКД | м2 | 723.6 | 1302.48 | 1.8
| август | Осмотр конструктивных элементов, выявление повреждений в конструктивных элементах | м2 | 723.6 | 1302.48 | 1.8
|  |  |  | Всего: | 2604.96
Сантехнические работы
| январь | Промывка, прочистка, отогрев системы ХВС,ГВС | 100м | 0.15 | 2452.81
|  | Установка заглушек трубопроводов . | 100 | 0.01
|  | Заглушки для стальных труб | шт. | 1
| март | Прочистили канализацию ф100 | м.п. | 15 | 10009.22
| май | Восстановление системы ХВС | м.п. | 20 | 10009.22
| июнь | Прочистка труб внутренней канализации. | м | 20 | 16102.14
|  | Ремонт контейнерной площадки(сварка) | 1 врезка | 1
| июль | Прочистка канализаций ф100 | м.п. | 20 | 11648.25
| август | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 | м2 | 0.942 | 63.3
|  | Прочистка канализации Ф100 | м.п. | 10 | 7474.25
|  | Заменили экстентрик Ф15 | шт | 1
| сентябрь | Замена канализационной трубы ф100 | м.п. | 15 | 9189.18
| декабрь | Установка заглушек диаметром трубопроводов 15 мм | шт | 2 | 2348.24
|  | Заглушка GF 1/2 вн рез | шт | 2
|  |  |  | Всего: | 69296.61
Сантехнические работы
Техническое обслуживание
| май | Осмотр, проверка исправности, работоспособности системы водоснабжения, отопления, водоотведения | м2 | 723.6 | 390.74 | 0.54
| август | Промывка тркбопроводов,тепловых пунктов,систем отопления и горячего водоснабжения с испытанием на прочность и плотность системы отопления и горячего водоснабжения. | м2 | 723.6 | 17214.44 | 23.79
|  |  |  | Всего: | 17605.18 |  | 86901.79
Благоустройство
| июнь | Покраска мусорных контейнеров | шт/м2 | 3/16,8 | 1696.89
|  |  |  | Всего: | 1696.89
Электротехнические работы
| январь | Замена ламп энергосберегающих GAUS | шт | 1 | 281.62
| май | Замена лампы ЛОН-40 вт | шт | 3 | 218.24
| ноябрь | Замена ламп энергосберегающих ЛОН Е27 40W | шт | 3 | 851.89
|  |  |  | Всего: | 1351.75
Электротехнические работы
Техническое обслуживание
| май | Осмотр состояния электрооборудования | под. | 3 | 5272 | 1757.34
| август | Очистка этажного щитка от пыли. | шт | 6 | 3082 | 513.6
|  |  |  | Всего: | 8354
|  |  |  | ИТОГО: | 159299.99
| Начальник ПТО |  | Р.В. Федорова