## Сумма
Утверждаю:
Генеральный директор ООО "Статус 2"
____________ И.С. Мансурова
Отчет Управляющей компании ООО " Статус2" по выполнению работ по содержанию и текущему ремонту жилого фонда, 2016г.
Улица Интернационалистов, дом 45А
Оплачиваемая общая площадь квартир, м2 |  |  |  | 806.2
Показатели | % оплаты | Всего тариф с вознаграждением | Вознаграждение за организацию обслуживание МКД | Итого тариф: текущий ремонт, содержание жилья | Ремонт жилья | в том числе: |  |  |  | Содержание жилья | в том числе:
[6 empty] | Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | Текущий ремонт сантехнического оборудования | Текущий ремонт электротехнического оборудования | Благоустройство |  | Содержание общего имущества | Содержание придомовой территории | Требование пожарной безопасности | Аварийно-диспетчерская служба
Тариф, руб. м2 |  | 36.42 | 4.06 | 32.36 | 14.55 | 8.04 | 3.16 | 1.77 | 1.58 | 17.81 | 2.52 | 12.28 | 0.35 | 2.66
Плановое начисление за 2016 год, руб. | 100% | 352341.6 | 39278 | 313064 | 140763 | 77782 | 30571 | 17124 | 15286 | 172301 | 24379 | 118802 | 3386 | 25734
Фактическая оплата за 2016 год, руб. | 80.29% | 282909 | 31538 | 251371 | 113023 | 62454 | 24547 | 13749 | 12273 | 138348 | 19575 | 95391 | 2719 | 20663
Фактическое выполнение за 2016 год, руб. |  | 309414 | 39278 | 270136 | 97835 | 60592 | 25537 | 8878 | 2828 | 172301 | 24379 | 118802 | 3386 | 25734
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. |  | 26505 | 7740 | 18765 | -15188 | -1862 | 990 | -4871 | -9445 | 33953 | 4804 | 23411 | 667 | 5071
ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОПЛАТЕ ЖКУ на 01.01.2017г. составляет: |  |  |  | 522052.25
ИТОГО август-декабрь 2010г. недоосвоено "-" перевыполнено "+" | Обслуживание узлов учета
Тариф, руб. м2 | 2.2
Плановое начисление за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
Фактическая оплата за август-декабрь 2010 гг., руб. | 33417
Фактическое выполнение за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. | 14578
| Начальник ПТО | [5 empty] | Р.В. Федорова
| Главный энергетик | [5 empty] | О.А. Доброгорский
| Начальник участка | [5 empty] | О.А. Басистюк

## Работы
Перечень выполненных работ
за 2016г.
ул. Интернационалистов, д.45А- ООО "Статус 2"
План | Месяц | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма,руб | Примечание
Техническое обслуживание
| май | Проверка (осмотр) состояния конструкций МКД | м2 | 806.2 | 1451.16 | 1.8
| август | Осмотр конструктивных элементов, выявление повреждений в конструктивных элементах | м2 | 806.2 | 1451.16 | 1.8
|  |  |  | Всего: | 2902
Общестроительные работы
| январь | Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах со снятием полотен | шт | 1 | 43350.86
|  | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной 3 мм | м3 | 0.84
|  | Штапик (раскладка), размер 19х19 мм | м | 2.24
|  | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 10 мм | м2 | 0.32
| сентябрь | Устройство отмостки | м2/ кг | 9,6/205,8 | 12572.18
| ноябрь | Установка номерных табличек над входомв подьезд | шт | 2 | 1767.08
|  | Укрепление дверного полотна | шт | 1
|  |  |  | Всего: | 57690
Сантехнические работы
| июль | Замена крана шарового ф 50 мм | шт | 1 | 5122.89
| август | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | м2 | 1.1 | 73.91
| апрель | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | шт. | 1 | 725.48
|  |  |  | Всего: | 5922
Благоустройство
| июнь | Покраска мусорных контейнеров. | шт/м2 | 5/28,0 | 2828
|  |  |  | Всего: | 2828
Сантехнические работы
Техническое обслуживание
| май | Осмотр, проверка исправности, работоспособности системы водоснабжения, отопления, водоотведения | м2 | 806.2 | 435.35 | 0.54
| август | Промывка тркбопроводов,тепловых пунктов,систем отопления и горячего водоснабжения с испытанием на прочность и плотность системы отопления и горячего водоснабжения. | м2 | 806.2 | 19179.5 | 23.79
|  |  |  | Всего: | 19614.85
Электротехнические работы
| май | Замена лампы ЛОН Е -27 | шт | 1 | 72.76
| сентябрь | Замена ламп энергосберегающих GAUS | шт | 6 | 1804.21
|  | Замена стартера | шт | 2
| январь | Замена ламп накаливания ЛОН Е27 40W | шт. | 3 | 1432.01
|  | Замена -патрон керамический | шт. | 1
|  | Замена ламп энергосберегающих GAUS | шт. | 3
|  |  |  | Всего: | 3308.98
Техническое обслуживание
Электротехнические работы
| май | Осмотр состояния электрооборудования | под. | 2 | 3515 | 1757.34
| август | Очистка этажного щитка от пыли. | шт | 4 | 2054 | 513.6
|  |  |  | Всего: | 5569
|  |  |  | ИТОГО: | 97834.83
| Начальник ПТО |  | Р.В. Федорова