## 33
Утверждаю:
Генеральный директор ООО "Статус 2"
____________ И.С. Мансурова
Отчет Обслуживающей организации ООО " Статус2" по выполнению работ по содержанию и текущему ремонту жилого фонда, 2016г.
Улица Магистральная, дом 33/2
Оплачиваемая общая площадь квартир, м2 |  |  |  | 903.7
Показатели | % оплаты | Всего тариф | Услуга организации начисления,сбора,распределения и перерасчета платежей | Итого тариф: текущий ремонт, содержание жилья | Ремонт жилья | в том числе: |  |  |  | Содержание жилья | в том числе:
[6 empty] | Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | Текущий ремонт сантехнического оборудования | Текущий ремонт электротехнического оборудования | Благоустройство |  | Содержание общего имущества | Содержание придомовой территории | Требование пожарной безопасности | Аварийно-диспетчерская служба
Тариф, руб. м2 |  | 30.92 | 1.35 | 29.57 | 15.59 | 9.5 | 2.94 | 1.2 | 1.95 | 13.98 | 1.45 | 9.59 | 0.28 | 2.66
Плановое начисление за 2016 год, руб. | 100% | 335308.8 | 14639.9 | 320669 | 169065 | 103022 | 31883 | 13013 | 21147 | 151604 | 15724 | 103998 | 3036 | 28846
Фактическая оплата за 2016 год, руб. | 78.15% | 262059.7 | 11441.8 | 250617 | 132131 | 80516 | 24918 | 10170 | 16527 | 118486 | 12289 | 81279 | 2373 | 22545
Фактическое выполнение за 2016 год, руб. |  | 283984 | 14640 | 283984 | 132380 | 21628 | 98013 | 11042 | 1697 | 151604 | 15724 | 103998 | 3036 | 28846
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. |  | 21924 |  | 33367 | 249 | -58888 | 73095 | 872 | -14830 | 33118 | 3435 | 22719 | 663 | 6301
ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОПЛАТЕ ЖКУ на 01.01.2017г. составляет: |  |  |  |  | 85241.21
ИТОГО август-декабрь 2010г. недоосвоено "-" перевыполнено "+" | Обслуживание узлов учета
Тариф, руб. м2 | 2.2
Плановое начисление за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
Фактическая оплата за август-декабрь 2010 гг., руб. | 33417
Фактическое выполнение за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. | 14578
| Начальник ПТО | [6 empty] | Р.В. Федорова
| Главный энергетик | [6 empty] | О.А. Доброгорский
| Начальник участка | [6 empty] | О.А. Басистюк

## работа
Перечень выполненных работ за 2016г.
ул. Магистральная, д.33/2 - ООО "Статус 2"
План | Месяц | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма,руб | Прим-ие
Общестроительные работы
| апрель | Перестилка дощатых полов не крашеных | м2 | 0.5 | 541.83
| май | Ремонт кровли шифер | м2 | 8 | 6582.44
| июнь | Ремонт цоколя и отмостки. | м2 | 14.4 | 4899.35
| июль | Ремонт люка выхода на кровлю | м2 | 0,54 | 6350.66
|  | Зашивка слухового окна | м2 | 0,28
|  | Зашивка стены в подьезде | м2 | 0,9
|  | Укрепление почтовых ящиков | щт | 1
|  |  |  | Всего: | 18374.28
Техническое обслуживание
| май | Проверка (осмотр) состояния конструкций МКД | м2 | 903.7 | 1626.66 | 1.8
| август | Осмотр конструктивных элементов, выявление повреждений в конструктивных элементах | м2 | 903.7 | 1626.66 | 1.8
|  |  |  | Всего: | 3253.32
Сантехнические работы
| январь | Прочистка труб внутренней канализации простого засора | м | 60 | 57217.38
|  | Восстановление системы отопления | м | 80
|  | Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм | шт | 1
|  | Заглушки для стальных труб. | шт. | 1
|  | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм | шт | 1
| март | Установили заглушки ф15 | шт | 2 | 2553.81
| апрель | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм | м | 2 | 2080.94
| июнь | Ремонт контейнерной площадки (сварка) | шт | 1 | 4453.89
| август | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | м2 | 3.14 | 5934.06
|  | Ревизия задвижек с заменой набивки сальников. | шт | 3
| сентябрь | Установка заглушки ф 20 | шт | 1 | 1122.39
| октябрь | Прочистка канализации Ф 50 | м.п. | 8 | 2663.3
|  |  |  | Всего: | 76025.77
Сантехнические работы
Техническое обслуживание
| май | Осмотр, проверка исправности, работоспособности системы водоснабжения, отопления, водоотведения | м2 | 903.7 | 488 | 0.54
| август | Промывка тркбопроводов,тепловых пунктов,систем отопления и горячего водоснабжения с испытанием на прочность и плотность системы отопления и горячего водоснабжения. | м2 | 903.7 | 21499.02 | 23.79
|  |  |  | Всего: | 21987.02
|  | Благоустройство |  |  |  |  | 98012.79
| июнь | Окраска контейнерных баков | м2 | 16.8 | 1696.89
|  |  |  | Всего: | 1696.89
Электротехнические работы
| январь | Замена ламп ЛОН-Е-27 | шт | 3 | 218.24
| апрель | Замена ламп накаливания ЛОН Е23140W | шт. | 6 | 924.47
|  | Протяжка контактов автоматов,пускателей,нулевых шин. | шт | 2
| август | Замена выключателя в тамбуре | шт. | 1 | 1228.3
|  | Замена ламп накаливания ЛОН Е27 40W | шт. | 13
| октябрь | Замена ламп | шт | 2 | 490.56
| ноябрь | Замена ламп энергосберегающих ЛОН Е27 | шт | 8 | 2611
|  | Замена выключателя 2ОП | шт | 1
|  | Замена патрона керамического | шт | 1
|  |  |  | Всего: | 5472.57
Электротехнические работы
Техническое обслуживание
| май | Осмотр состояния электрооборудования | под. | 2 | 3515 | 1757.34
| август | Очистка этажного щитка от пыли. | шт | 4 | 2054 | 513.6
|  |  |  | Всего: | 5569
|  |  |  | ИТОГО: | 132378.85
| Начальник ПТО |  | Р.В. Федорова