## 43
Утверждаю:
Генеральный директор ООО "Статус 2"
____________ И.С. Мансурова
Отчет Обслуживающей организации ООО " Статус2" по выполнению работ по содержанию и текущему ремонту жилого фонда, 2016г.
Улица Магистральная, дом 43
Оплачиваемая общая площадь квартир, м2 |  |  |  | 893.8
Показатели | % оплаты | Всего тариф | Услуга организации начисления,сбора,распределения и перерасчета платежей | Итого тариф: текущий ремонт, содержание жилья | Ремонт жилья | в том числе: |  |  |  | Содержание жилья | в том числе:
[6 empty] | Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | Текущий ремонт сантехнического оборудования | Текущий ремонт электротехнического оборудования | Благоустройство |  | Содержание общего имущества | Содержание придомовой территории | Требование пожарной безопасности | Аварийно-диспетчерская служба
Тариф, руб. м2 |  | 32.62 | 1.35 | 31.27 | 16.54 | 8.25 | 5.86 | 2 | 0.43 | 14.73 | 2.12 | 9.6 | 0.35 | 2.66
Плановое начисление за 2016 год, руб. | 100% | 349869.1 | 14479.6 | 335389 | 177401 | 88486 | 62852 | 21451 | 4612 | 157988 | 22738 | 102966 | 3754 | 28530
Фактическая оплата за 2016 год, руб. | 73.64% | 257646.1 | 10662.9 | 246984 | 130640 | 65162 | 46285 | 15797 | 3396 | 116344 | 16745 | 75825 | 2764 | 21010
Фактическое выполнение за 2016 год, руб. |  | 348798 | 14480 | 348798 | 190810 | 102450 | 79634 | 8726 |  | 157988 | 22738 | 102966 | 3754 | 28530
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. |  | 91152 |  | 101814 | 60170 | 37288 | 33349 | -7071 | -3396 | 41644 | 5993 | 27141 | 990 | 7520
ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОПЛАТЕ ЖКУ на 01.01.2017г. составляет: |  |  |  |  | 121147.21
ИТОГО август-декабрь 2010г. недоосвоено "-" перевыполнено "+" | Обслуживание узлов учета
Тариф, руб. м2 | 2.2
Плановое начисление за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
Фактическая оплата за август-декабрь 2010 гг., руб. | 33417
Фактическое выполнение за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. | 14578
| Начальник ПТО | [6 empty] | Р.В. Федорова
| Главный энергетик | [6 empty] | О.А. Доброгорский
| Начальник участка | [6 empty] | О.А. Басистюк

## работа
Перечень выполненных работ за 2016г.
ул. Магистральная, д.43 - ООО "Статус 2"
План | Месяц | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма,руб | Прим-ие
Общестроительные работы
| февраль | Смена дверных приборов замки навесные. | шт | 1 | 1278.61
|  | Смена дверных приборов проушины. | шт | 1
| март | Смена дверных приборов замки навесные. | шт | 1 | 2336.24
|  | Смена дверных приборов проушины. | шт | 2
| апрель | Укрепление дверных проушин. | шт | 1 | 2681.53
|  | Смена дверных приборов замки навесные. | шт | 1
|  | Укрепление жалюзийных решеток слухового окна. | шт | 1
|  | Смена дверных приборов пружины | шт | 1
| май | Ремонт крыльца | м2 | 2.52 | 9770.09
| июль | Ремонт пола в подьезде ( м-ал б/у) | м2 | 0.2 | 15010.54
|  | Зашивка стены на 1 этаже | м2 | 0.4
|  | Укрепление поручней ( м-ал б\у) | м.п | 5
|  | Ремонт крыльца деревянного (м-ал б/у) | м2 | 0.45
|  | Зашивка стены , цоколя рубероидом | м2 | 4
| август | Ремонт коробба трубопровода | м2 | 0.5 | 3680.93
|  | Утепление трубопровода | м2 | 5
| сентябрь | Ремонт и утепление короба теплотрассы. |  |  | 50545.5
|  | Замена доски обрезной (м-ал б\у) | м.п. | 20
|  | Замена рейки (м-ал б\у) | м.п. | 72
|  | Замена бруса (м-ал б\у) | м.п. | 25
|  | Обшивка линолиумом (м-ал б\у) | м2 | 40
| октябрь | Ремонт цоколя |  |  | 2478.42
|  | Деревянное полотно | м2 | 1.6
|  | Брус 60*80мм | м/п | 2
|  | Линолиум б/у | м2 | 5.5
|  | Рейка | м/п | 3
| ноябрь | Установка замка на решетку выхода на кровлю. | шт | 2 | 7138.65
|  | Установка пружины на входную дверь | шт | 1
|  | Ремонт ступеней | шт | 2
|  | Укрепление фанеры на стене | м2 | 2
| декабрь | Смена дверных приборов замки навесные. | шт | 2 | 4311.58
|  | Смена дверных приборов проушины. | шт | 2
|  | Смена дверных приборов ручки. | шт | 1
|  |  |  | Всего: | 99232.09
Техническое обслуживание
| май | Проверка (осмотр) состояния конструкций МКД | м2 | 893.8 | 1608.84 | 1.8
| август | Осмотр конструктивных элементов, выявление повреждений в конструктивных элементах | м2 | 893.8 | 1608.84 | 1.8
|  |  |  | Всего: | 3217.68
Сантехнические работы
| январь | Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм | п.м. | 60 | 40036.9
| апрель | Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм | м | 15 | 10009.22
| август | Огрунтовка металлических поверхнойстей за один раз грунтовкой ГФ-021 | м2 | 3.14 | 7841.74
|  | Ревизия задвижек с заменой сальников | шт | 4
|  |  |  | Всего: | 57887.86
Сантехнические работы
Техническое обслуживание
| май | Осмотр, проверка исправности, работоспособности системы водоснабжения, отопления, водоотведения | м2 | 893.8 | 482.65 | 0.54 | 79634.01
| август | Промывка тркбопроводов,тепловых пунктов,систем отопления и горячего водоснабжения с испытанием на прочность и плотность системы отопления и горячего водоснабжения. | м2 | 893.8 | 21263.5 | 23.79
|  |  |  | Всего: | 21746.15
Электротехнические работы
| октябрь | Замена ламп | шт | 3 | 1930.55
|  | Замена патрона | шт | 2
| ноябрь | Замена ламп энергосберегающих ЛОН Е27 40W | шт | 3 | 1226.44
|  | Замена ламп керамического | шт | 2
|  |  |  | Всего: | 3156.99
Электротехнические работы
Техническое обслуживание
| май | Осмотр состояния электрооборудования | под. | 2 | 3515 | 1757.34
| август | Очистка этажного щитка от пыли. | шт | 4 | 2054 | 513.6
|  |  |  | Всего: | 5569
|  |  |  | ИТОГО: | 190809.77
| Начальник ПТО |  | Р.В. Федорова