## 5
Утверждаю:
Генеральный директор ООО "Статус 2"
____________ И.С. Мансурова
Отчет Обслуживающей организации ООО " Статус2" по выполнению работ по содержанию и текущему ремонту жилого фонда, 2016г.
Улица Магистральная, дом 5
Оплачиваемая общая площадь квартир, м2 |  |  |  | 900.9
Показатели | % оплаты | Всего тариф | Услуга организации начисления,сбора,распределения и перерасчета платежей | Итого тариф: текущий ремонт, содержание жилья | Ремонт жилья | в том числе: |  |  |  | Содержание жилья | в том числе:
[6 empty] | Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | Текущий ремонт сантехнического оборудования | Текущий ремонт электротехнического оборудования | Благоустройство |  | Содержание общего имущества | Содержание придомовой территории | Требование пожарной безопасности | Аварийно-диспетчерская служба
Тариф, руб. м2 |  | 14.76 | 1.35 | 13.41 | 5.1 | 2.76 | 1.09 | 0.45 | 0.8 | 8.31 | 0.45 | 4.92 | 0.28 | 2.66
Плановое начисление за 2016 год, руб. | 100% | 159567.4 | 239.1 | 144974 | 55136 | 29838 | 11784 | 4865 | 8649 | 89838 | 4865 | 53189 | 3027 | 28757
Фактическая оплата за 2016 год, руб. | 56.71% | 90495 | 8277 | 82219 | 31269 | 16922 | 6683 | 2759 | 4905 | 50950 | 2759 | 30165 | 1717 | 16309
Фактическое выполнение за 2016 год, руб. |  | 154066 | 239 | 154066 | 64228 | 9432 | 42694 | 12102 |  | 89838 | 4865 | 53189 | 3027 | 28757
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. |  | 63571 |  | 71847 | 32959 | -7490 | 36011 | 9343 | -4905 | 38888 | 2106 | 23024 | 1310 | 12448
ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОПЛАТЕ ЖКУ на 01.01.2017г. составляет: |  |  |  |  | 152502.6
ИТОГО август-декабрь 2010г. недоосвоено "-" перевыполнено "+" | Обслуживание узлов учета
Тариф, руб. м2 | 2.2
Плановое начисление за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
Фактическая оплата за август-декабрь 2010 гг., руб. | 33417
Фактическое выполнение за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. | 14578
| Начальник ПТО | [6 empty] | Р.В. Федорова
| Главный энергетик | [6 empty] | О.А. Доброгорский
| Начальник участка | [6 empty] | О.А. Басистюк

## работа
Перечень выполненных работ
за 2015г.
ул. Магистральная, д.5 - ООО "Статус 2"
План | Месяц | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма,руб | Прим-ие
Общестроительные работы
| июнь | Укрепление проушин. | шт | 2 | 1517.37
|  | Ремонт слуховых окон плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм | м2 | 1.24
| сентябрь | Обшивка цоколя линолиумом | м2 | 10 | 4671.51
|  | Устройство рейки | м.п. | 10
|  | Устройство доски н\обрезной | м2 | 5.5
|  |  |  | Всего: | 6188.88
Техническое обслуживание
| май | Проверка (осмотр) состояния конструкций МКД | м2 | 900.9 | 1621.62 | 1.8
| август | Осмотр конструктивных элементов, выявление повреждений в конструктивных элементах | м2 | 900.9 | 1621.62 | 1.8
|  |  |  | Всего: | 3243.24
Сантехнические работы
| январь | Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм | 100 | 0.02 | 20774.72
|  | Заглушки для стальных труб д.15 | шт | 2
|  | Промывка, прочистка отопительной системы | 100м | 2
|  | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб | 100м | 0.01
|  | Смена сгонов у струбопроводов диаметром до 50 мм | 100 | 0.02
|  |  |  | Всего: | 20774.72
Сантехнические работы
Техническое обслуживание
| май | Осмотр, проверка исправности, работоспособности системы водоснабжения, отопления, водоотведения | м2 | 900.9 | 486.49 | 0.54
| август | Промывка тркбопроводов,тепловых пунктов,систем отопления и горячего водоснабжения с испытанием на прочность и плотность системы отопления и горячего водоснабжения. | м2 | 900.9 | 21432.41 | 23.79
|  |  |  | Всего: | 21918.9 |  |  | 42693.62
Благоустройство
|  |  |  | Всего: | 0
Электротехнические работы
| апрель | Смена ламп | шт | 15 | 2996.57
|  | Протяжка контактов автоматов, пускателей, нулевых шин | шт | 2
|  | Включени рубильника в ВРУ | шт | 1
| август | Замена ламп энергосберегающих POLSAR | шт | 2 | 3536
|  | Замена патрона керамического | шт | 2
|  | Замена ламп энергосберегающих ЛОН Е23 140W | шт | 5
|  |  |  | Всего: | 6532.57
Электротехнические работы
Техническое обслуживание
| май | Осмотр состояния электрооборудования | под. | 2 | 3515 | 1757.34
| август | Очистка этажного щитка от пыли. | шт | 4 | 2054 | 513.6
|  |  |  | Всего: | 5569
|  |  |  | ИТОГО: | 64227.31
| Начальник ПТО |  | Р.В. Федорова
Перечень выполненных работ за 2016г.
ул. Магистральная, д.43 - ООО "Статус 2"
План | Месяц | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма,руб | Прим-ие
Общестроительные работы
| февраль | Смена дверных приборов замки навесные. | шт | 1 | 1278.61
|  | Смена дверных приборов проушины. | шт | 1
| март | Смена дверных приборов замки навесные. | шт | 1 | 2336.24
|  | Смена дверных приборов проушины. | шт | 2
| апрель | Укрепление дверных проушин. | шт | 1 | 2681.53
|  | Смена дверных приборов замки навесные. | шт | 1
|  | Укрепление жалюзийных решеток слухового окна. | шт | 1
|  | Смена дверных приборов пружины | шт | 1
| май | Ремонт крыльца | м2 | 2.52 | 9770.09
| июль | Ремонт пола в подьезде ( м-ал б/у) | м2 | 0.2 | 15010.54
|  | Зашивка стены на 1 этаже | м2 | 0.4
|  | Укрепление поручней ( м-ал б\у) | м.п | 5
|  | Ремонт крыльца деревянного (м-ал б/у) | м2 | 0.45
|  | Зашивка стены , цоколя рубероидом | м2 | 4
| август | Ремонт коробба трубопровода | м2 | 0.5 | 3680.93
|  | Утепление трубопровода | м2 | 5
| сентябрь | Ремонт и утепление короба теплотрассы. |  |  | 50545.5
|  | Замена доски обрезной (м-ал б\у) | м.п. | 20
|  | Замена рейки (м-ал б\у) | м.п. | 72
|  | Замена бруса (м-ал б\у) | м.п. | 25
|  | Обшивка линолиумом (м-ал б\у) | м2 | 40
| октябрь | Ремонт цоколя |  |  | 2478.42
|  | Деревянное полотно | м2 | 1.6
|  | Брус 60*80мм | м/п | 2
|  | Линолиум б/у | м2 | 5.5
|  | Рейка | м/п | 3
| ноябрь | Установка замка на решетку выхода на кровлю. | шт | 2 | 7138.65
|  | Установка пружины на входную дверь | шт | 1
|  | Ремонт ступеней | шт | 2
|  | Укрепление фанеры на стене | м2 | 2
| декабрь | Смена дверных приборов замки навесные. | шт | 2 | 4311.58
|  | Смена дверных приборов проушины. | шт | 2
|  | Смена дверных приборов ручки. | шт | 1
|  |  |  | Всего: | 99232.09
Техническое обслуживание
| май | Проверка (осмотр) состояния конструкций МКД | м2 | 893.8 | 1608.84 | 1.8
| август | Осмотр конструктивных элементов, выявление повреждений в конструктивных элементах | м2 | 893.8 | 1608.84 | 1.8
|  |  |  | Всего: | 3217.68
Сантехнические работы
| январь | Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм | п.м. | 60 | 40036.9
| апрель | Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм | м | 15 | 10009.22
| август | Огрунтовка металлических поверхнойстей за один раз грунтовкой ГФ-021 | м2 | 3.14 | 7841.74
|  | Ревизия задвижек с заменой сальников | шт | 4
|  |  |  | Всего: | 57887.86
Сантехнические работы
Техническое обслуживание
| май | Осмотр, проверка исправности, работоспособности системы водоснабжения, отопления, водоотведения | м2 | 893.8 | 482.65 | 0.54 | 79634.01
| август | Промывка тркбопроводов,тепловых пунктов,систем отопления и горячего водоснабжения с испытанием на прочность и плотность системы отопления и горячего водоснабжения. | м2 | 893.8 | 21263.5 | 23.79
|  |  |  | Всего: | 21746.15
Электротехнические работы
| октябрь | Замена ламп | шт | 3 | 1930.55
|  | Замена патрона | шт | 2
| ноябрь | Замена ламп энергосберегающих ЛОН Е27 40W | шт | 3 | 1226.44
|  | Замена ламп керамического | шт | 2
|  |  |  | Всего: | 3156.99
Электротехнические работы
Техническое обслуживание
| май | Осмотр состояния электрооборудования | под. | 2 | 3515 | 1757.34
| август | Очистка этажного щитка от пыли. | шт | 4 | 2054 | 513.6
|  |  |  | Всего: | 5569
|  |  |  | ИТОГО: | 190809.77
| Начальник ПТО |  | Р.В. Федорова
Перечень выполненных работ за 2016г.
ул. Магистральная, д.55 - ООО "Статус 2"
План | Месяц | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма,руб | Прим-ие
Общестроительные работы
| февраль | Смена проушин | шт | 2 | 3135.81
|  | Ремонт дверного блока | шт | 1
| апрель | Смена дверных приборов проушин. | шт | 4 | 7530.35
|  | Смена дверных приборов замки навесные. | шт | 2
|  | Ремонт крыльца. | шт | 1
|  | Ремонт прямой части поручня с постановкой заделок | шт | 1
|  | Зашивка входа на кровлю плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм | м2 | 0.7
|  | Зашивка входа в подвал фанерой. | м2 | 0.84
|  |  |  | Всего: | 10666.16
Техническое обслуживание
| май | Проверка (осмотр) состояния конструкций МКД | м2 | 886.4 | 1595.52 | 1.8
| август | Осмотр конструктивных элементов, выявление повреждений в конструктивных элементах | м2 | 886.4 | 1595.52 | 1.8
|  |  |  | Всего: | 3191.04
Сантехнические работы
| январь | Промывка, прочистка отопительной системы | 100м | 2 | 15678.95
| март | Прочистили канализацию ф50 | м.п. | 10 | 11780.41
|  | Установили заглушки ф15 | шт | 2
|  | Установили заглушки ф20 | шт | 2
| август | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | м2 | 3.14 | 9748.41
|  | Ревизия задвижек с заменой сальников | шт | 5
| ноябрь | Установка заглушки до 20 мм |  |  | 1122.2
|  | Заглушка GF ф15 | шт | 1
|  |  |  | Всего: | 38329.97
Сантехнические работы
Техническое обслуживание
| май | Осмотр, проверка исправности, работоспособности системы водоснабжения, отопления, водоотведения | м2 | 886.4 | 478.66 | 0.54
| август | Промывка тркбопроводов,тепловых пунктов,систем отопления и горячего водоснабжения с испытанием на прочность и плотность системы отопления и горячего водоснабжения. | м2 | 886.4 | 21087.46 | 23.79
|  |  |  | Всего: | 21566.12 |  | 59896.09
Благоустройство
|  |  |  | Всего: | 0
Электротехнические работы
| январь | Замена патрона Е27 | шт | 1 | 587.22
|  | Замена ламп накаливания ЛОН Е27 40W | шт | 3
| апрель | Смена ламп | шт | 8 | 1208.54
|  |  |  | Всего: | 1795.76
Электротехнические работы
Техническое обслуживание
| май | Осмотр состояния электрооборудования | под. | 2 | 3515 | 1757.34
| август | Очистка этажного щитка от пыли. | шт | 4 | 2054 | 513.6
|  |  |  | Всего: | 5569
|  |  |  | ИТОГО: | 81118.05
| Начальник ПТО |  | Р.В. Федорова
Перечень выполненных работ за 2016г.
ул. Магистральная, д.35а - ООО "Статус 2"
План | Месяц | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма,руб | Примечание
Общестроительные работы
| февраль | Смена дверных приборов замки навесные. | шт | 1 | 854.14
| апрель | Смена дверных приборов замки навесные. | шт | 2 | 3651.12
|  | Смена дверных приборов проушин. | шт | 2
|  | Смена дверных приборов ручки-скобы | шт | 1
| май | Укрепление проушин | шт | 2 | 7800.68
|  | Установка замка | шт | 1
|  | Ремонт кровли | м кв | 6
| июль | Ремонт балкона ( брус) | м3 | 0.04 | 8225.98
|  | Ремонт кровли шиферной | м2 | 12
| сентябрь | Установка замка на чердак 1 под. | шт. | 1 | 20237.17
|  | Герметизация фанового стояка кв. 6( прамер) | м2 | 0,2
|  | Ремонт кровли шиферной над кв.6 | м2 | 20,25
|  | Герметизация меж. панельного шва (рубероид) | м2 | 7
| октябрь | Изготовления настила перед подъездом |  |  | 2106.83
|  | Доска обрезная 30*120мм | м2 | 3
| ноябрь | Подгонка входной двери | шт | 1 | 5026.86
|  | Установка пружины на входную дверь | шт | 1
| декабрь | Смена дверных приборов замки навесные. | шт | 2 | 3997.65
|  | Смена дверных приборов проушин. | шт | 2
|  |  |  | Всего: | 51900.43
Техническое обслуживание
| май | Проверка (осмотр) состояния конструкций МКД | м2 | 903.2 | 1625.76 | 1.8
| август | Осмотр конструктивных элементов, выявление повреждений в конструктивных элементах | м2 | 903.2 | 1625.76 | 1.8
|  |  |  | Всего: | 3251.52
Сантехнические работы
| январь | Промывка, отогрев, прочистка трубопровода ГВС | 100м | 1.2 | 11409.74
|  | Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм | 100 | 0.01
|  | Заглушки для стальных труб д15 | шт | 1
|  | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых | 100шт | 0.01
| май | Замена отсекающего крана | шт. | 1 | 2116.95
| июнь | Ремонт контейнерной площадки(сварка) | шт | 1 | 6520.02
|  | Замена шарового крана | шт | 1
| август | Огрунтовка металлических поверхнойстей за один раз грунтовкой ГФ-021 | м2 | 3.14 | 7841.74
|  | Ревизия задвижек с заменой сальников | шт | 4
|  |  |  | Всего: | 27888.45
Сантехнические работы
|  | Техническое обслуживание | [5 empty] | 49863.31
| май | Осмотр, проверка исправности, работоспособности системы водоснабжения, отопления, водоотведения | м2 | 903.2 | 487.73 | 0.54
| август | Промывка тркбопроводов,тепловых пунктов,систем отопления и горячего водоснабжения с испытанием на прочность и плотность системы отопления и горячего водоснабжения. | м2 | 903.2 | 21487.13 | 23.79
|  |  |  | Всего: | 21974.86
Благоустройство
| июнь | Покраска мусорных контейнеров | шт/м2 | 3/16,8 | 1696.89
|  |  |  | Всего: | 1696.89
Электротехнические работы
| май | Замена лампы G-23 | шт | 1 | 354.34
|  | Замена лампы ЛОН Е27 | шт | 1
| июнь | Смена ламп | шт | 1 | 281.62
| август | Замена вводного кабеля АВВГ 4*50 | м | 75 | 64504.2
|  | Установка гофры ф40 | м | 15
|  | Установка клипс ф40 | уп | 1
|  | Хомут стяжка 4.8-390 | уп | 1
|  | Изолента ПВХ | шт | 1
|  | Наконечник алюминиевый 50 мм | шт | 16
|  | Рубильник 6224 250А | шт | 1
| ноябрь | Протяжка контактов перемычки 3х16мм 2 1 и 2 подъездов, ревизия ввода и нулевых шин
| ноябрь | Замепна ламп энергосберегающих ЛОН Е27 40W | шт | 1 | 874.34
|  | Замена ламп энергосберегающих Космос Е27 20W | шт | 2
|  |  |  | Всего: | 66014.5
Электротехнические работы
Техническое обслуживание
| май | Осмотр состояния электрооборудования | под. | 2 | 3515 | 1757.34
| август | Очистка этажного щитка от пыли. | шт | 4 | 2054 | 513.6
|  |  |  | Всего: | 5569
|  |  |  | ИТОГО: | 178295.65
|  | Начальник ПТО |  | Р.В. Федорова
Перечень выполненных работ за 2015г.
ул. Магистральная, д.21а - ООО "Статус 2"
План | Месяц | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма,руб | Примечание
Общестроительные работы
| июнь | Укрепление проушин. | шт | 5 | 11383.38
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 | м2 | 1.89
|  | Ремонт входной двери с с обшивкой фанерой с одной стороны. | м2 | 1.7
| сентябрь | Установка замка 2 под. боллерная | шт. | 1 | 2877.07
|  | Установка проушин 2 под. боллерная | шт. | 2
|  |  |  | Всего: | 14260.45
Техническое обслуживание
| май | Проверка (осмотр) состояния конструкций МКД | м2 | 771.2 | 1388.16 | 1.8
| август | Осмотр конструктивных элементов, выявление повреждений в конструктивных элементах | м2 | 771.2 | 1388.16 | 1.8
|  |  |  | Всего: | 2776.32
Сантехнические работы
| январь | Прочистка труб внутренней канализации диаметрем 50-150 мм | п.м | 15 | 10009.22
| август | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | м2 | 2.512 | 3984.15
|  | Ревизия задвижек с заменой сальников | шт | 2
| август | Замена задвижки по отоплению (подача и обратка | шт | 2 | 13637.54
|  |  |  | Всего: | 27630.91
Сантехнические работы
Техническое обслуживание
| май | Осмотр, проверка исправности, работоспособности системы водоснабжения, отопления, водоотведения | м2 | 771.2 | 416.45 | 0.54
| август | Промывка тркбопроводов,тепловых пунктов,систем отопления и горячего водоснабжения с испытанием на прочность и плотность системы отопления и горячего водоснабжения. | м2 | 771.2 | 18346.85 | 23.79
|  |  |  | Всего: | 18763.3 |  |  | 46394.21
Благоустройство
| июнь | Покраска мусорных контейнеров | шт/м2 | 3/16,8 | 1696.89
|  |  |  | Всего: | 1696.89
Электротехнические работы
| июль | Замена ламп энергосберегающих G-23 11vt | шт | 2 | 117.96
| сентябрь | Замена ламп | шт | 2 | 1711.72
|  |  |  | Всего: | 1829.68
Электротехнические работы
Техническое обслуживание
| май | Осмотр состояния электрооборудования | под. | 2 | 3515 | 1757.34
| август | Очистка этажного щитка от пыли. | шт | 4 | 2054 | 513.6
|  |  |  | Всего: | 5569
|  |  |  | ИТОГО: | 72526.55
|  | Начальник ПТО |  | Р.В. Федорова
Перечень выполненных работ за 2015г.
ул. Магистральная, д.59 - ООО "Статус 2"
План | Месяц | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма,руб | Прим-ие
Общестроительные работы
| март | Смена дверных приборов замки навесные. | шт | 1 | 2336.24
|  | Смена дверных приборов проушины. | шт | 1
| июль | Ремонт крыльца деревянного (м-ал б/у) | м.п | 0.4 | 314.39
| ноябрь | Подгонка входной двери | шт | 2 | 3536.19
|  |  |  | Всего: | 6186.82
Техническое обслуживание
| май | Проверка (осмотр) состояния конструкций МКД | м2 | 899.8 | 1619.64 | 1.8
| август | Осмотр конструктивных элементов, выявление повреждений в конструктивных элементах | м2 | 899.8 | 1619.64 | 1.8
|  |  |  | Всего: | 3239.28
Сантехнические работы
| январь | Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм | 100 | 0.02 | 1972.92
| апрель | Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм | м | 35 | 23354.87
| август | Огрунтовка металлических поверхнойстей за один раз грунтовкой ГФ-021 | м2 | 3.14 | 211 |  |  |  | 1
| октябрь | Установка заглушки ф15 | шт | 1 | 1122.2
| ноябрь | Восстановление системы ХВС |  |  | 6532.56
|  | Прочистка лежака ф 25 | м.п | 2
|  | Врезка трубы ф 15 | м.п | 2
Установка заглушки до 20 мм
|  | Заглушка GF ф 15 | шт | 1
|  |  |  | Всего: | 33193.55
Сантехнические работы
Техническое обслуживание
| май | Осмотр, проверка исправности, работоспособности системы водоснабжения, отопления, водоотведения | м2 | 899.8 | 485.89 | 0.54
| август | Промывка тркбопроводов,тепловых пунктов,систем отопления и горячего водоснабжения с испытанием на прочность и плотность системы отопления и горячего водоснабжения. | м2 | 899.8 | 21406.24 | 23.79 |  | 55085.68
|  |  |  | Всего: | 21892.13
Электротехнические работы
| январь | Замена ламп накаливания ЛОН Е27 40W | шт | 1 | 708.69
|  | Замена энергосберегающих GAUS | шт | 3
| апрель | Смена ламп | шт | 3 | 706.26
|  | Протяжка контактов автоматов, пускателей, нулевых шин | шт | 2
| июль | Замена ламп накаливания ЛОН Е27 40W | шт | 1 | 117.96
| август | Замена ламп энергосберегающих YSRTOH | шт | 2 | 3659.4
|  | Замена ламп энергосберегающих POLSAR | шт | 3
|  | Замена ламп накаливания ЛОН Е27 40W | шт | 1
| ноябрь | Замена ламп энергосберегающих ЛОН Е27 40W | шт | 3 | 1966.13
|  |  |  | Всего: | 7158.44
Электротехнические работы
Техническое обслуживание
| май | Осмотр состояния электрооборудования | под. | 2 | 3515 | 1757.34
| август | Очистка этажного щитка от пыли. | шт | 4 | 2054 | 513.6
|  |  |  | Всего: | 5569
|  |  |  | ИТОГО: | 77239.22
|  | Начальник ПТО |  | Р.В. Федорова
Перечень выполненных работ за 2015г.
ул. Магистральная, д.51 - ООО "Статус 2"
План | Месяц | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма,руб | Примечание
Общестроительные работы
| январь | Смена дверных приборов замки навесные | шт | 2 | 8625.14
|  | Смена дверных приборов петли | шт | 2
|  | Смена дверных приборов проушины. | шт | 2
|  | Установка двери в бойлерной. | м2 | 0.8
|  | Установка и крепление наличников | м | 2
|  | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной 3 мм | м3 | 0.03
| март | Смена дверных приборов замки навесные. | шт | 1 | 1058.86
| апрель | Смена дверных приборов пружины | шт | 1 | 4146.92
|  | Перевязка дверного полотна с уменьшением размера по высоте | шт | 1
|  | Ремонт дверных коробок узких в деревянных стенах без снятия полотен | шт | 1
| июнь | Смена дверных приборов замки. | шт | 1 | 9080.5
|  | Ремонт ступеней деревянных | шт | 2
|  | Ремонт крыльца.. | м2 | 3.78
| июль | Гермети короба вен.шахты ( цемент) | м2 | 0,1 | 3582.5
|  | Демонтаж короба, ремонт кровли (шифер) | м2 | 1
|  | Укрепление проушин чердачного люка | шт. | 1
| август | Установка замка на чердачный люк | шт | 1 | 1010.8
| октябрь | Ремонт кровли. |  |  | 13320.54
|  | Рубероид | м2 | 0.5
|  | Демонтаж антены | шт | 1
|  | Ремонт конька кровли | м/п | 2
Ремонт пола (перед боллерной)
|  | Доска обрезная тол.-30мм | м3 | 0.1
|  | Вагонка | м/п | 3
|  | Укрепления перилл (брус 40*40мм) | м/п | 2.5
|  |  |  | Всего: | 40825.26
Техническое обслуживание
| май | Проверка (осмотр) состояния конструкций МКД | м2 | 890.1 | 1602.18 | 1.8
| август | Осмотр конструктивных элементов, выявление повреждений в конструктивных элементах | м2 | 890.1 | 1602.18 | 1.8
|  |  |  | Всего: | 3204.36
Сантехнические работы
| июнь | Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм | м | 10 | 11626.58
|  | Восстановление системы ТВС | м | 1
| июль | Установка кранов шар. Ф15 | шт | 1 | 4534.99
| август | Огрунтовка металлических поверхнойстей за один раз грунтовкой ГФ-021 | м2 | 1.884 | 126.6
|  |  |  | Всего: | 16288.17
Сантехнические работы
Техническое обслуживание
| май | Осмотр, проверка исправности, работоспособности системы водоснабжения, отопления, водоотведения | м2 | 890.1 | 480.65 | 0.54
| август | Промывка тркбопроводов,тепловых пунктов,систем отопления и горячего водоснабжения с испытанием на прочность и плотность системы отопления и горячего водоснабжения. | м2 | 890.1 | 21175.48 | 23.79
|  |  |  | Всего: | 21656.13
Электротехнические работы
| январь | Замена ламп накаливания ЛОН Е27 40W | шт | 2 | 708.69
|  | Замена энергосберегающих GAUS | шт | 2
| июль | Замена ламп накаливания ЛОН Е27 40W | шт | 4 | 235.94
| декабрь | Смена энергосберегающих ламп накаливания. | шт | 8 | 2654.08
|  | Лампа энергосберегающая POLSAR/ | шт | 8
|  | Смена патронов керамических. | шт | 1
|  |  |  | Всего: | 3598.71
Электротехнические работы
Техническое обслуживание
| май | Осмотр состояния электрооборудования | под. | 2 | 3515 | 1757.34
| август | Очистка этажного щитка от пыли. | шт | 4 | 2054 | 513.6
|  |  |  | Всего: | 5569
|  |  |  | ИТОГО: | 91141.63
|  | Начальник ПТО |  | Р.В. Федорова