## Сумма
Утверждаю:
Генеральный директор ООО "Статус 2"
____________ И.С. Мансурова
Отчет Управляющей компании ООО " Статус2" по выполнению работ по содержанию и текущему ремонту жилого фонда, 2016г.
Улица Мира, дом 15Б
Оплачиваемая общая площадь квартир, м2 |  |  |  | 1192.4
Показатели | % оплаты | Всего тариф с вознаграждением | Вознаграждение за организацию обслуживание МКД | Итого тариф: текущий ремонт, содержание жилья | Ремонт жилья | в том числе: |  |  |  | Содержание жилья | в том числе:
[6 empty] | Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | Текущий ремонт сантехнического оборудования | Текущий ремонт электротехнического оборудования | Благоустройство |  | Содержание общего имущества | Содержание придомовой территории | Требование пожарной безопасности | Аварийно-диспетчерская служба
Тариф, руб. м2 |  | 30.71 | 4.06 | 26.65 | 12.05 | 6.34 | 2.86 | 1.67 | 1.18 | 14.6 | 2.12 | 9.47 | 0.35 | 2.66
Плановое начисление за 2016 год, руб. | 100% | 439423.2 | 58094 | 381329 | 172421 | 90718 | 40923 | 23896 | 16884 | 208908 | 30335 | 135504 | 5008 | 38061
Фактическая оплата за 2016 год, руб. | 99.45% | 436992.3 | 57772 | 379221 | 171468 | 90216 | 40697 | 23764 | 16791 | 207753 | 30167 | 134755 | 4980 | 37851
Фактическое выполнение за 2016 год, руб. |  | 337007 | 58094 | 278913 | 70005 | 8107 | 42028 | 10562 | 9308 | 208908 | 30335 | 135504 | 5008 | 38061
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. |  | -99985 | 322 | -100308 | -101463 | -82109 | 1331 | -13202 | -7483 | 1155 | 168 | 749 | 28 | 210
ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОПЛАТЕ ЖКУ на 01.01.2017г. составляет: |  |  |  | 290631.3
ИТОГО август-декабрь 2010г. недоосвоено "-" перевыполнено "+" | Обслуживание узлов учета
Тариф, руб. м2 | 2.2
Плановое начисление за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
Фактическая оплата за август-декабрь 2010 гг., руб. | 33417
Фактическое выполнение за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. | 14578
| Начальник ПТО | [5 empty] | Р.В. Федорова
| Главный энергетик | [5 empty] | О.А. Доброгорский
| Начальник участка | [5 empty] | О.А. Басистюк

## Работы
Перечень выполненных работ
за 2016г.
ул. Мира, д.15Б - ООО "Статус 2"
План | Месяц | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма,руб | Примечание
Общестроительные работы
| апрель | Смена метлахских плиток в полах до 10 шт. | шт | 10 | 1732.75
| май | Зашивка слуховых окон армированной пленкой | м2 | 6.8 | 2081.37
|  |  |  | Всего: | 3814
Общестроительные работы
Техническое обслуживание
| май | Проверка (осмотр) состояния конструкций МКД | м2 | 1192.5 | 2146.5 | 1.8
| август | Осмотр конструктивных элементов, выявление повреждений в конструктивных элементах | м2 | 1192.5 | 2146.5 | 1.8
|  |  |  | Всего: | 4293
Техническое обслуживание
Сантехнические работы
| май | Осмотр, проверка исправности, работоспособности системы водоснабжения, отопления, водоотведения | м2 | 1192.5 | 643.95 | 0.54
| август | Промывка тркбопроводов,тепловых пунктов,систем отопления и горячего водоснабжения с испытанием на прочность и плотность системы отопления и горячего водоснабжения. | м2 | 1192.5 | 28369.58 | 23.79
|  |  |  | Всего: | 29014
Благоустройство
| июнь | Покраска мусорных контейнеров | шт/м2 | 3/16,8 | 1696.89
| август | Покос травы | м2 | 900 | 7611.06
|  |  |  | Всего: | 9308
Сантехнические работы
| июнь | Установка ограждения из трубы ф50. | м | 3 | 13014.31
|  |  |  | Всего: | 13014.31
Электротехнические работы
| январь | Замена ламп энергосберегающих GAUS | шт. | 1 | 427.1
|  | Замена ламп накаливания ЛОН Е27 40W | шт. | 2
| май | Замена лампы ЛОН Е -27 | шт | 1 | 354.34
|  | Замена лампа Gaus | шт | 1
| июнь | Смена ламп | шт | 6 | 1759.91
|  | Протяжка контактов автоматов,пускателей,нулевых шин. | шт | 2
| сентябрь | Замена ламп | шт | 1 | 855.86
| ноябрь | Включение автомата в подвале |  |  | 567.92
|  | Замена ламп энергосберегающих ЛОН Е27 40W | шт | 1
|  | Замена ламп энергосберегающих Космос Е27 20W | шт | 1
|  |  |  | Всего: | 3965.13
Техническое обслуживание
Электротехнические работы
| май | Осмотр состояния электрооборудования | под. | 2 | 3515 | 1757.34
| август | Очистка этажного щитка от пыли. | шт | 6 | 3082 | 513.6
|  |  |  | Всего: | 6597
|  |  |  | ИТОГО: | 70005.44
| Начальник ПТО |  | Р.В. Федорова