## Сумма
Утверждаю:
Генеральный директор ООО "Статус 2"
____________ И.С. Мансурова
Отчет Управляющей компании ООО " Статус2" по выполнению работ по содержанию и текущему ремонту жилого фонда, 2016г.
Улица Мира, дом 5
Оплачиваемая общая площадь квартир, м2 |  |  |  | 1597.6
Показатели | % оплаты | Всего тариф с вознаграждением | Вознаграждение за организацию обслуживание МКД | Итого тариф: текущий ремонт, содержание жилья | Ремонт жилья | в том числе: |  |  |  | Содержание жилья | в том числе:
[6 empty] | Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | Текущий ремонт сантехнического оборудования | Текущий ремонт электротехнического оборудования | Благоустройство |  | Содержание общего имущества | Содержание придомовой территории | Требование пожарной безопасности | Аварийно-диспетчерская служба
Тариф, руб. м2 |  | 20.95 | 4.06 | 16.89 | 7.97 | 4.13 | 2.19 | 0.87 | 0.78 | 8.92 | 1.44 | 4.47 | 0.35 | 2.66
Плановое начисление за 2016 год, руб. | 100% | 401636.6 | 77835 | 323802 | 152795 | 79177 | 41985 | 16679 | 14954 | 171007 | 27607 | 85695 | 6710 | 50995
Фактическая оплата за 2016 год, руб. | 99.06% | 397864.3 | 77104 | 320759 | 151359 | 78433 | 41591 | 16522 | 14813 | 169400 | 27347 | 84890 | 6647 | 50516
Фактическое выполнение за 2016 год, руб. |  | 436191 | 77835 | 358356 | 187349 | 31041 | 122984 | 27044 | 6280 | 171007 | 27607 | 85695 | 6710 | 50995
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. |  | 38327 | 731 | 37597 | 35990 | -47392 | 81393 | 10522 | -8533 | 1607 | 260 | 805 | 63 | 479
ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОПЛАТЕ ЖКУ на 01.01.2017г. составляет: |  |  |  | 347798.55
ИТОГО август-декабрь 2010г. недоосвоено "-" перевыполнено "+" | Обслуживание узлов учета
Тариф, руб. м2 | 2.2
Плановое начисление за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
Фактическая оплата за август-декабрь 2010 гг., руб. | 33417
Фактическое выполнение за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. | 14578
| Начальник ПТО | [5 empty] | Р.В. Федорова
| Главный энергетик | [5 empty] | О.А. Доброгорский
| Начальник участка | [5 empty] | О.А. Басистюк

## Работы
Перечень выполненных работ
за 2016г.
ул. Мира, д.5 - ООО "Статус 2"
Месяц | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма,руб | Прим-ие
Общестроительные работы
апрель | Перевязка дверного полотна с уменьшением размера по высоте | шт | 1 | 1415.35
| Смена дверных приборов ручки-скобы | шт | 1
сентябрь | Установка шпингалета на входную дверь 1 под. | шт. | 1 | 1216.98
| Восстановление покрытия крыльца(плитка) | м2 | 2.7
октябрь | Укладка плитки | м2 | 2.7 | 15478.32
| Укрепления бардюрного камня цементом | м/п/кг | 10
| Цементирования колодца | м2 | 1.7
ноябрь | Установка информационной доски в подьезде б\у | шт | 2 | 7612.67
Ремонт входной металической двери в том числе:
| Укрепление метал пластины | м.п. | 4
| Установили шпингалет | шт | 1
| Укрепление уплотнителя | м.п. | 2.8
|  |  | Всего: | 25723
Техническое обслуживание
май | Проверка (осмотр) состояния конструкций МКД | м2 | 1477.1 | 2658.78 | 1.8
август | Осмотр конструктивных элементов, выявление повреждений в конструктивных элементах | м2 | 1477.1 | 2658.78 | 1.8
|  |  | Всего: | 5318
Сантехнические работы
апрель | Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм | м | 35 | 4704
август | Замена счетчика по ГВС ф 25 ( на подачу) | шт. | 1 | 76768.72
| Замена счетчика по ГВС ф 25 ( на обратку) | шт. | 1
| Замена счетчика по ХВС ф 32 | шт. | 1
| Развоздушивание системы ГВС ф15 | м.п. | 15
октябрь | Замена счетчика по ХВС ф 25 | шт | 1 | 2642.15
|  |  | Всего: | 84115
Сантехнические работы
Техническое обслуживание
май | Осмотр, проверка исправности, работоспособности системы водоснабжения, отопления, водоотведения | м2 | 1597.6 | 862.7 | 0.54
август | Промывка тркбопроводов,тепловых пунктов,систем отопления и горячего водоснабжения с испытанием на прочность и плотность системы отопления и горячего водоснабжения. | м2 | 1597.6 | 38006.9 | 23.79
|  |  | Всего: | 38870
Благоустройство
июнь | Покраска мусорных контейнеров | шт/м2 | 3/16,8 | 1696.89
август | Покос травы | м2 | 542 | 4583.55
|  |  | Всего: | 6280
Электротехнические работы
январь | Замена ламп накаливания ЛОН Е27 40W | шт. | 10 | 2417.06
| Замена ламп энергосберегающих GAUS | шт. | 6
март | Замена ламп накаливания ЛОН Е27 40W | шт | 5 | 563.14
апрель | Замена ламп энергосберегающих GAUS | шт | 7 | 1548.79
май | Замена лампа VARTON 12w Е-27 | шт | 5 | 1408.02
июнь | Замена ламп энергосберегающих POLSAR | шт | 9 | 2534.43
август | Замена ламн l-36 | шт | 2 | 2901.2
| Замена стартера | шт | 2
| Замена ламп энергосберегающих POLSAR | шт. | 3
сентябрь | Замена ламп | шт | 16 | 3924.58
октябрь | Замена ламп | шт | 1 | 245.28
ноябрь | Замена ламп ДРЛ 125 | шт | 3 | 1314.78
декабрь | Смена ламп накаливания | шт | 1 | 291.44
| Лампа энергосберегающая POLSAR/ | шт | 1
|  |  | Всего: | 17149
Техническое обслуживание
Электротехнические работы
май | Осмотр состояния электрооборудования | под. | 3 | 5272 | 1757.34
август | Очистка этажного щитка от пыли. | шт | 9 | 4622 | 513.6
|  |  | Всего: | 9894
ИТОГО: | Выполненные работы |  |  | 187349
Начальник ПТО |  |  | Р.В. Федорова