## Сумма
Утверждаю:
Генеральный директор ООО "Статус 2"
____________ И.С. Мансурова
Отчет Управляющей компании ООО " Статус2" по выполнению работ по содержанию и текущему ремонту жилого фонда, 2016г.
Улица Мира, дом 56
Оплачиваемая общая площадь квартир, м2 |  |  |  | 4734.3
Показатели | % оплаты | Всего тариф с вознаграждением | Вознаграждение за организацию обслуживание МКД | Итого тариф: текущий ремонт, содержание жилья | Ремонт жилья | в том числе: |  |  |  | Содержание жилья | в том числе:
[6 empty] | Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | Текущий ремонт сантехнического оборудования | Текущий ремонт электротехнического оборудования | Благоустройство,Страховка |  | Содержание общего имущества | Содержание придомовой территории | Требование пожарной безопасности | Аварийно-диспетчерская служба
Тариф, руб. м2 |  | 27.23 | 4.06 | 23.17 | 11.07 | 5.46 | 2.86 | 1.67 | 1.08 | 12.1 | 1.82 | 7.27 | 0.35 | 2.66
Плановое начисление за 2016 год, руб. | 100% | 1546979.9 | 230655 | 1316324 | 628904 | 310191 | 162481 | 94875 | 61357 | 687420 | 103397 | 413020 | 19884 | 151119
Фактическая оплата за 2016 год, руб. | 101.4% | 1568613.9 | 233881 | 1334732 | 637699 | 314529 | 164753 | 96202 | 62215 | 697033 | 104843 | 418796 | 20162 | 153232
Фактическое выполнение за 2016 год, руб. |  | 1375041 | 230655 | 1144386 | 456966 | 42311 | 146325 | 126098 | 142232 | 687420 | 103397 | 413020 | 19884 | 151119
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. |  | -193573 | -3226 | -190346 | -180733 | -272218 | -18428 | 29896 | 80017 | -9613 | -1446 | -5776 | -278 | -2113
ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОПЛАТЕ ЖКУ на 01.01.2017г. составляет: |  |  |  | 599174.66
ИТОГО август-декабрь 2010г. недоосвоено "-" перевыполнено "+" | Обслуживание узлов учета
Тариф, руб. м2 | 2.2
Плановое начисление за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
Фактическая оплата за август-декабрь 2010 гг., руб. | 33417
Фактическое выполнение за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. | 14578
| Начальник ПТО | [5 empty] | Р.В. Федорова
| Главный энергетик | [5 empty] | О.А. Доброгорский
| Начальник участка | [5 empty] | О.А. Басистюк

## Работы
Перечень выполненных работ
за 2016г.
ул. Мира, д.56 - ООО "Статус 2"
План | Месяц | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма,руб | Примечание
Техническое обслуживание
| май | Проверка (осмотр) состояния конструкций МКД | м2 | 4734.3 | 7811.6 | 1.65
| август | Осмотр конструктивных элементов, выявление повреждений в конструктивных элементах | м2 | 4734.3 | 7811.6 | 1.65
|  |  |  | Всего: | 15623
Общестроительные работы
| январь | Прочистка вентиляционных каналов | м | 45 | 4835.36
| февраль | Установка замка на решетку чердака 2 под. | шт | 1 | 2793
|  | Смена дверных приборов проушины | шт | 1
|  | Прочистка фановых стояков с кровли. | м | 12
| май | Укрепление инфор. доски. | шт. | 1 | 8256.78
|  | Ремонт двери в подвал | м2 | 0.3
|  | Установка замка на решотку чердака | шт | 1
|  | Ремонт кровли унифекс | м2 | 1.5
| август | Устан. замка на реш выхода на кровлю. | шт | 2 | 2495.21
| сентябрь | Установка замка на решетку чердака 2 под. | шт. | 1 | 2495.21
| октябрь | Зашивка стены входного тамбура фанерой | м2 | 1.5 | 1947.9
| ноябрь | Утепление вен.шахты мин.ватой. (материал б\у) | м2 | 0.5 | 2234.99
|  | Установка замка на решетку выхода на кровлю. | шт | 1
| декабрь | Смена дверных приборов навесы | шт | 2 | 1629.45
|  |  |  | Всего: | 26688
Техническое обслуживание
Сантехнические работы
| май | Осмотр, проверка исправности, работоспособности системы водоснабжения, отопления, водоотведения | м2 | 4734.3 | 2556.52 | 0.54
| август | Промывка тркбопроводов,тепловых пунктов,систем отопления и горячего водоснабжения с испытанием на прочность и плотность системы отопления и горячего водоснабжения. | м2 | 4734.3 | 112629 | 23.79
|  |  |  | Всего: | 115186
Благоустройство
| август | Окраска скамеек | м2 | 2,5 | 7134.38
|  | Окраска бордюров | м/п | 180
|  | Посадка цветов | шт | 18
|  | Покос травы | м2 | 300
|  |  |  | Всего: | 7134
Страховка
|  | Договор № 1110100528710 |  |  | 135098
|  |  |  | Всего: | 135098
Сантехнические работы
| март | Восстановление системы ТС | м.п. | 25 | 604.82
| апарель | Востановление системы ТВС. | м | 3 | 2351.84
| май | Перепаковали батарею | шт | 1 | 12168.18
|  | Приварили проушину на решотку на чердак | шт | 1
| июнь | Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм. | м | 10 | 6216.11
|  | Перепаковка контрогайки. | шт | 2
| июль | Замена отсекающего крана по ХВС ф 15 (материал собственника) | шт | 1 | 3614.59
| сентябрь | Замена счетчики по ГВС Ф 50 | шт | 1 | 6183.62
|  | Замена счетчики по ГВС Ф 50 | шт | 1
|  | Замена муфты ф 50 | шт | 2
|  |  |  | Всего: | 31139.16
Электротехнические работы
| январь | Замена ламп энергосберегающих GAUS | шт. | 4 | 1126.41
| март | Смена ламп | шт | 1 | 281.62
| апарель | Смена ламп накаливания | шт | 1 | 1409.03
|  | Ремонт светильников. | шт | 1
| март | Ремонт редуктора лебедки главного привода. | шт | 1 | 80324.64
|  | Технияеское освидетельствование после ремонта лебедки, редуктора, тормозного устройства. и замене масла. | шт | 1
| май | Замена лампа G-23 | шт | 1 | 1263.37
|  | Замена лампа Gaus | шт | 1
|  | Установка внутрен. однаклав. Выключателя | шт | 1
| июнь | Смена ламп накаливания | шт | 13 | 6431.94
|  | Установка клемной колодки. | шт | 4
| август | Замена ламп энергосберегающих G-23 11vt | шт. | 1 | 855.86
| сентябрь | Замена ламп | шт | 1 | 863.34
| октябрь | Замена ламп | шт | 2 | 1962.28
| декабрь | Смена энергосберегающих ламп накаливания. | шт | 13 | 3691.56
|  | Лампа энергосберегающая POLSAR/ | шт | 13
|  |  |  | Всего: | 98210.05
Техническое обслуживание
Электротехнические работы
| май | Осмотр состояния электрооборудования | под. | 2 | 3515 | 1757.34
| август | Очистка этажного щитка от пыли. | шт | 18 | 9245 | 513.6
| Ноябрь | Переодическое техническое освидетельствование лифтов | шт | 2 | 15128.32
|  |  |  | Всего: | 27888
|  |  |  | ИТОГО: | 456966.21
| Начальник ПТО |  | Р.В. Федорова