## 4
Утверждаю:
Генеральный директор ООО "Статус 2"
____________ И.С. Мансурова
Отчет Обслуживающей организации ООО " Статус2" по выполнению работ по содержанию и текущему ремонту жилого фонда, 2016г.
Улица Республики, дом 4
Оплачиваемая общая площадь квартир, м2 |  |  |  | 1153
Показатели | % оплаты | Всего тариф с вознаграждением | Услуга организации начисления,сбора,распределения и перерасчета платежей | Итого тариф: текущий ремонт, содержание жилья | Ремонт жилья | в том числе: |  |  |  | Содержание жилья | в том числе:
[6 empty] | Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | Текущий ремонт сантехнического оборудования | Текущий ремонт электротехнического оборудования | Благоустройство |  | Содержание общего имущества | Содержание придомовой территории | Требование пожарной безопасности | Аварийно-диспетчерская служба
Тариф, руб. м2 |  | 32.62 | 1.35 | 31.27 | 16.54 | 8.25 | 5.86 | 2 | 0.43 | 14.73 | 2.12 | 9.6 | 0.35 | 2.66
Плановое начисление за 2016 год, руб. | 100% | 451330.3 | 17122 | 432652 | 228847 | 114147 | 81079 | 27672 | 5949 | 203805 | 29332 | 132826 | 4843 | 36804
Фактическая оплата за 2016 год, руб. | 76.46% | 345095 | 14282 | 330813 | 174980 | 87279 | 61994 | 21158 | 4549 | 155833 | 22428 | 101561 | 3703 | 28141
Фактическое выполнение за 2016 год, руб. |  | 344055 | 17122 | 326933 | 123128 | 55987 | 39037 | 28104 |  | 203805 | 29332 | 132826 | 4843 | 36804
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. |  | -1040 | 2840 | -3880 | -51852 | -31292 | -22957 | 6946 | -4549 | 47972 | 6904 | 31265 | 1140 | 8663
ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОПЛАТЕ ЖКУ на 01.01.2017г. составляет: |  |  |  | 143847.74
ИТОГО август-декабрь 2010г. недоосвоено "-" перевыполнено "+" | Обслуживание узлов учета
Тариф, руб. м2 | 2.2
Плановое начисление за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
Фактическая оплата за август-декабрь 2010 гг., руб. | 33417
Фактическое выполнение за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. | 14578
| Начальник ПТО | [5 empty] | Р.В. Федорова
| Главный энергетик | [5 empty] | О.А. Доброгорский
| Начальник участка | [5 empty] | О.А. Басистюк

## работы
Перечень выполненных работ
за 2016г.
ул. Республики, д.4 - ООО "Статус 2"
План | Месяц | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма,руб | Прим-ие
Общестроительные работы
| март | Ремонт дверных коробок узких в деревянных стенах со снятием полотен | шт | 1 | 7577.06
|  | Смена дверных приборов замки навесные. | шт | 1
|  | Крепление перил лестничного марша. |  | 1
|  | Укрепление навесов, проушин чердачного люка. | шт | 2
| апрель | Укрепление дверных приборов проушин. | шт | 0.02 | 1228.08
| май | Установка проушин на болерную | шт | 2 | 1912.26
| июль | Ремонт кровли шиферной (м-ал б\у) | м2 | 12 | 8648.9
|  | Рубероид | м2 | 7
| сентябрь | Ремонт ступеней | шт. | 2 | 5113.91
| октябрь | Ремонт шиферной кровли | м2 | 26 | 24731.76
Герметизация примыкания входного козырька
|  | Линолиум | м2 | 2
|  | Рейка | м/п | 6
|  | Установка замка на чердачный люк | шт | 1
|  | Демонтаж фановой трубы | шт | 1
| декабрь | Установка проушин . | шт | 3 | 2624.71
|  |  |  | Всего: | 51836.68
Техническое обслуживание
| май | Проверка (осмотр) состояния конструкций МКД | м2 | 1153 | 2075.4 | 1.8
| август | Осмотр конструктивных элементов, выявление повреждений в конструктивных элементах | м2 | 1153 | 2075.4 | 1.8
|  |  |  | Всего: | 4150.8
Сантехнические работы
| январь | Промывка, прочистка, отогрев систем ХВС, ГВС | 100м | 0.15 | 1175.91
| июль | Прочистка канализации ф100 | м.п. | 10 | 5824.13
| август | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | м2 | 2.512 | 3984.15
|  | Ревизия задвижек с заменой набивки сальников. | шт | 2
|  |  |  | Всего: | 10984.19
Сантехнические работы
Техническое обслуживание
| май | Осмотр, проверка исправности, работоспособности системы водоснабжения, отопления, водоотведения | м2 | 1153 | 622.62 | 0.54
| август | Промывка тркбопроводов,тепловых пунктов,систем отопления и горячего водоснабжения с испытанием на прочность и плотность системы отопления и горячего водоснабжения. | м2 | 1153 | 27429.87 | 23.79
|  |  |  | Всего: | 28052.49
Благоустройство
|  |  |  | Всего: | 0
Электротехнические работы
| январь | Замена ламп энергосберегающих GAUS | шт | 1 | 281.62
| апрель | Протяжка контактов автоматов, пускателей, нулевых шин | шт | 2 | 706.26
| май | Замена лампы ЛОН Е27 | шт | 3 | 6504.75
|  | Замена лампы GAUS | шт | 6
|  | Замена лампы L-36 | шт | 3
|  | Стартер 5-10 | шт | 4
|  | Замена лампы G-23 | шт | 1
|  | Замена лампы L-36 | шт | 6
|  | Стартер S-10 | шт | 4
|  | Замена лампы GAUS | шт | 5
| июнь | Смена ламп | шт | 6 | 1271.89
| октябрь | Замена ламп | шт | 4 | 1163
| ноябрь | Замена вводного автомата 63А 1ф | шт | 1 | 9822.08
|  |  |  | Всего: | 19749.6
Электротехнические работы
Техническое обслуживание
| май | Осмотр состояния электрооборудования | под. | 3 | 5272 | 1757.34
| август | Очистка этажного щитка от пыли. | шт | 6 | 3082 | 513.6
|  |  |  | Всего: | 8354
|  |  |  | ИТОГО: | 123127.76
| Начальник ПТО |  | Р.В. Федорова