## 22
Утверждаю:
Генеральный директор ООО "Статус 2"
____________ И.С. Мансурова
Отчет Обслуживающей организации ООО " Статус2" по выполнению работ по содержанию и текущему ремонту жилого фонда, 2016г.
Улица Советская, дом 22
Оплачиваемая общая площадь квартир, м2 |  |  |  | 575.1
Показатели | % оплаты | Всего тариф с вознаграждением | Услуга организации начисления,сбора,распределения и перерасчета платежей | Итого тариф: текущий ремонт, содержание жилья | Ремонт жилья | в том числе: |  |  |  | Содержание жилья | в том числе:
[6 empty] | Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | Текущий ремонт сантехнического оборудования | Текущий ремонт электротехнического оборудования | Благоустройство |  | Содержание общего имущества | Содержание придомовой территории | Требование пожарной безопасности | Аварийно-диспетчерская служба
Тариф, руб. м2 |  | 32.62 | 1.35 | 31.27 | 17.1 | 11.01 | 2.94 | 1.2 | 1.95 | 14.17 | 1.45 | 9.78 | 0.28 | 2.66
Плановое начисление за 2016 год, руб. | 100% | 225117.1 | 9317 | 215800 | 118010 | 75982 | 20290 | 8281 | 13457 | 97790 | 10007 | 67494 | 1932 | 18357
Фактическая оплата за 2016 год, руб. | 72.03% | 162147.7 | 6711 | 155437 | 85001 | 54729 | 14614 | 5965 | 9693 | 70436 | 7208 | 48614 | 1392 | 13222
Фактическое выполнение за 2016 год, руб. |  | 148615 | 9317 | 139298 | 41508 | 5465 | 25495 | 10548 |  | 97790 | 10007 | 67494 | 1932 | 18357
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. |  | -13533 | 2606 | -16139 | -43493 | -49264 | 10881 | 4583 | -9693 | 27354 | 2799 | 18880 | 540 | 5135
ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОПЛАТЕ ЖКУ на 01.01.2017г. составляет: |  |  |  | 132981.28
ИТОГО август-декабрь 2010г. недоосвоено "-" перевыполнено "+" | Обслуживание узлов учета
Тариф, руб. м2 | 2.2
Плановое начисление за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
Фактическая оплата за август-декабрь 2010 гг., руб. | 33417
Фактическое выполнение за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. | 14578
| Начальник ПТО | [5 empty] | Р.В. Федорова
| Главный энергетик | [5 empty] | О.А. Доброгорский
| Начальник участка | [5 empty] | О.А. Басистюк

## работы
Перечень выполненных работ
за 2016г.
ул. Советская, д.22 - ООО "Статус 2"
План | Месяц | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма,руб | Прим-ие
Общестроительные работы
| апрель | Смена дверных приборов замки навесные. | шт | 2 | 3395.08
|  | Смена дверных приборов проушин. | шт | 2
|  |  |  | Всего: | 3395.08
Техническое обслуживание
| май | Проверка (осмотр) состояния конструкций МКД | м2 | 575.1 | 1035.18 | 1.8
| август | Осмотр конструктивных элементов, выявление повреждений в конструктивных элементах | м2 | 575.1 | 1035.18 | 1.8
|  |  |  | Всего: | 2070.36
Сантехнические работы
| июнь | Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм. | м | 10 | 7624.64
|  | Установка заглушек . | шт | 2
| август | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | м2 | 0.942 | 3878.66
|  | Ревизия задвижек с заменой набивки сальников. | шт | 2
|  |  |  | Всего: | 11503.3
Сантехнические работы
Техническое обслуживание
| май | Осмотр, проверка исправности, работоспособности системы водоснабжения, отопления, водоотведения | м2 | 575.1 | 310.55 | 0.54
| август | Промывка тркбопроводов,тепловых пунктов,систем отопления и горячего водоснабжения с испытанием на прочность и плотность системы отопления и горячего водоснабжения. | м2 | 575.1 | 13681.63 | 23.79
|  |  |  | Всего: | 13992.18 |  | 25495.48
Благоустройство
|  |  |  | Всего: | 0
Электротехнические работы
| март | Смена ламп накаливания | шт | 3 | 4978.77
|  | Ремонт силового предохранительного шкафа | шт | 3
|  |  |  | Всего: | 4978.77
Электротехнические работы
Техническое обслуживание
| май | Осмотр состояния электрооборудования | под. | 2 | 3515 | 1757.34
| август | Очистка этажного щитка от пыли. | шт | 4 | 2054 | 513.6
|  |  |  | Всего: | 5569
|  |  |  | ИТОГО: | 41508.69
| Начальник ПТО |  | Р.В. Федорова