## 28а
Утверждаю:
Генеральный директор ООО "Статус 2"
____________ И.С. Мансурова
Отчет Обслуживающей организации ООО " Статус2" по выполнению работ по содержанию и текущему ремонту жилого фонда, 2016г.
Улица Советская, дом 28а
Оплачиваемая общая площадь квартир, м2 |  |  |  | 892
Показатели | % оплаты | Всего тариф с вознаграждением | Услуга организации начисления,сбора,распределения и перерасчета платежей | Итого тариф: текущий ремонт, содержание жилья | Ремонт жилья | в том числе: |  |  |  | Содержание жилья | в том числе:
[6 empty] | Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | Текущий ремонт сантехнического оборудования | Текущий ремонт электротехнического оборудования | Благоустройство |  | Содержание общего имущества | Содержание придомовой территории | Требование пожарной безопасности | Аварийно-диспетчерская служба
Тариф, руб. м2 |  | 25.11 | 1.35 | 23.76 | 14.19 | 9.5 | 2.39 | 0.9 | 1.4 | 9.57 | 1.05 | 5.58 | 0.28 | 2.66
Плановое начисление за 2016 год, руб. | 100% | 268777.4 | 14450 | 254328 | 151891 | 101688 | 25583 | 9634 | 14986 | 102437 | 11239 | 59728 | 2997 | 28473
Фактическая оплата за 2016 год, руб. | 82% | 220390.9 | 11849 | 208543 | 124546 | 83382 | 20977 | 7899 | 12288 | 83997 | 9216 | 48976 | 2458 | 23347
Фактическое выполнение за 2016 год, руб. |  | 204372 | 14450 | 189922 | 87485 | 21955 | 50450 | 15080 |  | 102437 | 11239 | 59728 | 2997 | 28473
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. |  | -16019 | 2601 | -18621 | -37061 | -61427 | 29473 | 7181 | -12288 | 18440 | 2023 | 10752 | 539 | 5126
ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОПЛАТЕ ЖКУ на 01.01.2017г. составляет: |  |  |  | 133237.31
ИТОГО август-декабрь 2010г. недоосвоено "-" перевыполнено "+" | Обслуживание узлов учета
Тариф, руб. м2 | 2.2
Плановое начисление за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
Фактическая оплата за август-декабрь 2010 гг., руб. | 33417
Фактическое выполнение за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. | 14578
| Начальник ПТО | [5 empty] | Р.В. Федорова
| Главный энергетик | [5 empty] | О.А. Доброгорский
| Начальник участка | [5 empty] | О.А. Басистюк

## работы
Перечень выполненных работ
за 2016г.
ул. Советская, д.28а- ООО "Статус 2"
План | Месяц | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма,руб | Прим-ие
Общестроительные работы
| апрель | Укрепление дверных приборов проушин. | шт | 4 | 3514.99
|  | Смена дверных приборов замки навесные. | шт | 1
| сентябрь | Ремонт кровли шиферной над кв.6 | м2 | 5,4 | 15228.84
|  | Герметизация фанового стояка кв. 6 | м2 | 0,3
Ремонт крыльца
|  | Замена доски обрезной | м.п. | 9.0
|  | Замана бруса | м.п | 2.5
|  | Замена рейки | м.п | 3.0
|  |  |  | Всего: | 18743.83
Общестроительные работы
Техническое обслуживание
| май | Проверка (осмотр) состояния конструкций МКД | м2 | 892 | 1605.6 | 1.8
| август | Осмотр конструктивных элементов, выявление повреждений в конструктивных элементах | м2 | 892 | 1605.6 | 1.8
|  |  |  | Всего: | 3211.2
Сантехнические работы
| январь | Прочистка труб внутренней канализации простого засора | м | 15 | 25936.96
|  | Замена набивки сальниковых компенсаторов. | шт | 4
| август | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | м2 | 2.198 | 147.7
| сентябрь | Прочистка канализации Ф100 | м.п. | 10 | 2663.3
|  |  |  | Всего: | 28747.96
Сантехнические работы
|  | Техническое обслуживание |  |  |  |  | 50450.32
| май | Осмотр, проверка исправности, работоспособности системы водоснабжения, отопления, водоотведения | м2 | 892 | 481.68 | 0.54
| август | Промывка тркбопроводов,тепловых пунктов,систем отопления и горячего водоснабжения с испытанием на прочность и плотность системы отопления и горячего водоснабжения. | м2 | 892 | 21220.68 | 23.79
|  |  |  | Всего: | 21702.36
Электротехнические работы
| январь | Замена ламп накаливания ЛОН Е27 40W | шт. | 4 | 290.97
| май | Замена лампы ЛОН Е -27 | шт | 7 | 790.82
|  | Замена лампа Gaus | шт | 1
| август | Включили автомат | шт. | 1 | 5554.12
|  | Замена ламп накаливания ЛОН Е27 40W | шт. | 7
| сентябрь | Замена ламп | шт | 7 | 1717
| октябрь | Замена ламп | шт | 1 | 283.96
| декабрь | Смена ламп накаливания | шт | 3 | 874.34
|  | Лампа энергосберегающая POLSAR/ | шт | 3
|  |  |  | Всего: | 9511.21
Электротехнические работы
Техническое обслуживание
| май | Осмотр состояния электрооборудования | под. | 2 | 3515 | 1757.34
| август | Очистка этажного щитка от пыли. | шт | 4 | 2054 | 513.6
|  |  |  | Всего: | 5569
|  |  |  | ИТОГО: | 87485.56
| Начальник ПТО |  | Р.В. Федорова