## 30а
Утверждаю:
Генеральный директор ООО "Статус 2"
____________ И.С. Мансурова
Отчет Обслуживающей организации ООО " Статус2" по выполнению работ по содержанию и текущему ремонту жилого фонда, 2016г.
Улица Советская, дом 30а
Оплачиваемая общая площадь квартир, м2 |  |  |  | 893
Показатели | % оплаты | Всего тариф с вознаграждением | Услуга организации начисления,сбора,распределения и перерасчета платежей | Итого тариф: текущий ремонт, содержание жилья | Ремонт жилья | в том числе: |  |  |  | Содержание жилья | в том числе:
[6 empty] | Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | Текущий ремонт сантехнического оборудования | Текущий ремонт электротехнического оборудования | Благоустройство |  | Содержание общего имущества | Содержание придомовой территории | Требование пожарной безопасности | Аварийно-диспетчерская служба
Тариф, руб. м2 |  | 12.4 | 1.35 | 11.05 | 5.1 | 2.76 | 1.09 | 0.45 | 0.8 | 5.95 | 0.45 | 2.56 | 0.28 | 2.66
Плановое начисление за 2016 год, руб. | 100% | 132878.4 | 14467 | 118411 | 54651 | 29576 | 11680 | 4822 | 8573 | 63760 | 4822 | 27433 | 3000 | 28505
Фактическая оплата за 2016 год, руб. | 63.77% | 84736.4 | 9225 | 75511 | 34852 | 18861 | 7449 | 3075 | 5467 | 40659 | 3075 | 17494 | 1913 | 18177
Фактическое выполнение за 2016 год, руб. |  | 112645 | 14467 | 98178 | 34418 | 3803 | 22991 | 7624 |  | 63760 | 4822 | 27433 | 3000 | 28505
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. |  | 27909 | 5242 | 22667 | -434 | -15058 | 15542 | 4549 | -5467 | 23101 | 1747 | 9939 | 1087 | 10328
ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОПЛАТЕ ЖКУ на 01.01.2017г. составляет: |  |  |  | 91174.89
ИТОГО август-декабрь 2010г. недоосвоено "-" перевыполнено "+" | Обслуживание узлов учета
Тариф, руб. м2 | 2.2
Плановое начисление за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
Фактическая оплата за август-декабрь 2010 гг., руб. | 33417
Фактическое выполнение за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. | 14578
| Начальник ПТО | [5 empty] | Р.В. Федорова
| Главный энергетик | [5 empty] | О.А. Доброгорский
| Начальник участка | [5 empty] | О.А. Басистюк

## работы
Перечень выполненных работ
за 2016г.
ул. Советская, д.30а - ООО "Статус 2"
План | Месяц | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма,руб | Прим-ие
Общестроительные работы
| апрель | Зашивка балкона,входной двери, окна плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм | м2 | 0.275 | 590.29
|  |  |  | Всего: | 590.29
Техническое обслуживание
| май | Проверка (осмотр) состояния конструкций МКД | м2 | 892.5 | 1606.5 | 1.8
| август | Осмотр конструктивных элементов, выявление повреждений в конструктивных элементах | м2 | 892.5 | 1606.5 | 1.8
|  |  |  | Всего: | 3213
Сантехнические работы
| январь | Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм | шт. | 0.01 | 1276.9
|  | Заглушки для стальных труб д.15. | шт. | 1
|  |  |  | Всего: | 1276.9
Сантехнические работы
Техническое обслуживание
| май | Осмотр, проверка исправности, работоспособности системы водоснабжения, отопления, водоотведения | м2 | 892.5 | 481.95 | 0.54
| август | Промывка тркбопроводов,тепловых пунктов,систем отопления и горячего водоснабжения с испытанием на прочность и плотность системы отопления и горячего водоснабжения. | м2 | 892.5 | 21232.58 | 23.79
|  |  |  | Всего: | 21714.53 |  | 22991.43
Благоустройство
|  |  |  | Всего: | 0
Электротехнические работы
|  |  |  | Всего: | 0
Электротехнические работы
Техническое обслуживание
| май | Осмотр состояния электрооборудования | под. | 2 | 3515 | 1757.34
| август | Очистка этажного щитка от пыли. | шт | 8 | 4109 | 513.6
|  |  |  | Всего: | 7624
|  |  |  | ИТОГО: | 34418.72
| Начальник ПТО |  | Р.В. Федорова