## 6а
Утверждаю:
Генеральный директор ООО "Статус 2"
____________ И.С. Мансурова
Отчет Обслуживающей организации ООО " Статус2" по выполнению работ по содержанию и текущему ремонту жилого фонда, 2016г.
Улица Советская, дом 6а
Оплачиваемая общая площадь квартир, м2 |  |  |  | 735.2
Показатели | % оплаты | Всего тариф с вознаграждением | Услуга организации начисления,сбора,распределения и перерасчета платежей | Итого тариф: текущий ремонт, содержание жилья | Ремонт жилья | в том числе: |  |  |  | Содержание жилья | в том числе:
[6 empty] | Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | Текущий ремонт сантехнического оборудования | Текущий ремонт электротехнического оборудования | Благоустройство |  | Содержание общего имущества | Содержание придомовой территории | Требование пожарной безопасности | Аварийно-диспетчерская служба
Тариф, руб. м2 |  | 32.62 | 1.35 | 31.27 | 17.1 | 11.01 | 2.94 | 1.2 | 1.95 | 14.17 | 1.45 | 9.78 | 0.28 | 2.66
Плановое начисление за 2016 год, руб. | 100% | 287786.7 | 11910 | 275877 | 150864 | 97135 | 25938 | 10587 | 17204 | 125013 | 12792 | 86283 | 2470 | 23468
Фактическая оплата за 2016 год, руб. | 82.5% | 237432 | 9826 | 227605 | 124466 | 80139 | 21399 | 8734 | 14194 | 103139 | 10554 | 71186 | 2038 | 19361
Фактическое выполнение за 2016 год, руб. |  | 203715 | 11910 | 191805 | 66792 | 31720 | 26513 | 8559 |  | 125013 | 12792 | 86283 | 2470 | 23468
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. |  | -33717 | 2084 | -35800 | -57674 | -48419 | 5114 | -175 | -14194 | 21874 | 2238 | 15097 | 432 | 4107
ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОПЛАТЕ ЖКУ на 01.01.2017г. составляет: |  |  |  | 73064.88
ИТОГО август-декабрь 2010г. недоосвоено "-" перевыполнено "+" | Обслуживание узлов учета
Тариф, руб. м2 | 2.2
Плановое начисление за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
Фактическая оплата за август-декабрь 2010 гг., руб. | 33417
Фактическое выполнение за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. | 14578
| Начальник ПТО | [5 empty] | Р.В. Федорова
| Главный энергетик | [5 empty] | О.А. Доброгорский
| Начальник участка | [5 empty] | О.А. Басистюк

## работы
Перечень выполненных работ
за 2016г.
ул. Советская, д.6а - ООО "Статус 2"
План | Месяц | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма,руб | Прим-ие
Общестроительные работы
| январь | Перевязка дверного полотна с уменьшением размера по высоте и ширине | шт | 1 | 4084.38
|  | Натяжение дверных приборов пружины | шт | 2
|  | Укрепление дверных приборов навесы. | шт | 1
| июнь | Ремонт шиферной кровли. | м2 | 9.9 | 6786.43
| июль | Ремонт лестни. марша деревянного (м-ал б/у) | м2 | 0,2 | 10875.41
|  | Ремонт ступеней на детской площадки ( м-алб/у) | м2 | 0,8
| август | Ремонт фасада | м2 | 1.2 | 1647.33
|  | Остекление | м2 | 0.68
| ноябрь | Укрепление проушины на черд. люке. | шт | 2 | 5679.47
|  | Установка пружины на входную дверь | шт | 2
|  | Подгонка входной двери | шт | 1
|  |  |  | Всего: | 29073.02
Техническое обслуживание
| май | Проверка (осмотр) состояния конструкций МКД | м2 | 735.2 | 1323.36 | 1.8
| август | Осмотр конструктивных элементов, выявление повреждений в конструктивных элементах | м2 | 735.2 | 1323.36 | 1.8
|  |  |  | Всего: | 2646.72
Сантехнические работы
| апрель | Очистка канализационной сети внутренней | м | 15 | 3624.98
| август | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | м2 | 0.942 | 3878.66
|  | Ревизия задвижек с заменой набивки сальников. | шт | 2
| ноябрь | Установка заглушки до 20 мм |  |  | 1122.2
|  | Заглушка GF ф 15 | шт | 1
|  |  |  | Всего: | 8625.84 |  | 26513.26
Сантехнические работы
Техническое обслуживание
| май | Осмотр, проверка исправности, работоспособности системы водоснабжения, отопления, водоотведения | м2 | 735.2 | 397.01 | 0.54
| август | Промывка тркбопроводов,тепловых пунктов,систем отопления и горячего водоснабжения с испытанием на прочность и плотность системы отопления и горячего водоснабжения. | м2 | 735.2 | 17490.41 | 23.79
|  |  |  | Всего: | 17887.42
Благоустройство
|  |  |  | Всего: | 0
Электротехнические работы
| сентябрь | Замена ламп | шт | 8 | 1962.28
|  |  |  | Всего: | 1962.28
Электротехнические работы
Техническое обслуживание
| май | Осмотр состояния электрооборудования | под. | 2 | 3515 | 1757.34
| август | Очистка этажного щитка от пыли. | шт | 6 | 3082 | 513.6
|  |  |  | Всего: | 6597
|  |  |  | ИТОГО: | 66792.28
| Начальник ПТО |  | Р.В. Федорова