## 6в
Утверждаю:
Генеральный директор ООО "Статус 2"
____________ И.С. Мансурова
Отчет Обслуживающей организации ООО " Статус2" по выполнению работ по содержанию и текущему ремонту жилого фонда, 2016г.
Улица Советская, дом 6в
Оплачиваемая общая площадь квартир, м2 |  |  |  | 769.2
Показатели | % оплаты | Всего тариф с вознаграждением | Услуга организации начисления,сбора,распределения и перерасчета платежей | Итого тариф: текущий ремонт, содержание жилья | Ремонт жилья | в том числе: |  |  |  | Содержание жилья | в том числе:
[6 empty] | Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | Текущий ремонт сантехнического оборудования | Текущий ремонт электротехнического оборудования | Благоустройство |  | Содержание общего имущества | Содержание придомовой территории | Требование пожарной безопасности | Аварийно-диспетчерская служба
Тариф, руб. м2 |  | 25.11 | 1.35 | 23.76 | 14.19 | 9.5 | 2.39 | 0.9 | 1.4 | 9.57 | 1.05 | 5.58 | 0.28 | 2.66
Плановое начисление за 2016 год, руб. | 100% | 231775.3 | 12461 | 219316 | 130980 | 87689 | 22061 | 8307 | 12923 | 88336 | 9692 | 51506 | 2585 | 24553
Фактическая оплата за 2016 год, руб. | 97.73% | 226514 | 12178 | 214336 | 128006 | 85698 | 21560 | 8119 | 12629 | 86330 | 9472 | 50336 | 2526 | 23996
Фактическое выполнение за 2016 год, руб. |  | 186188 | 12461 | 173727 | 85391 | 17728 | 56043 | 8792 | 2828 | 88336 | 9692 | 51506 | 2585 | 24553
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. |  | -40326 | 283 | -40609 | -42615 | -67970 | 34483 | 673 | -9801 | 2006 | 220 | 1170 | 59 | 557
ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОПЛАТЕ ЖКУ на 01.01.2017г. составляет: |  |  |  | 63839
ИТОГО август-декабрь 2010г. недоосвоено "-" перевыполнено "+" | Обслуживание узлов учета
Тариф, руб. м2 | 2.2
Плановое начисление за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
Фактическая оплата за август-декабрь 2010 гг., руб. | 33417
Фактическое выполнение за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. | 14578
| Начальник ПТО | [5 empty] | Р.В. Федорова
| Главный энергетик | [5 empty] | О.А. Доброгорский
| Начальник участка | [5 empty] | О.А. Басистюк

## работы
Перечень выполненных работ
за 2016г.
ул. Советская, д.6в- ООО "Статус 2"
План | Месяц | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма,руб | Прим-ие
Общестроительные работы
| февраль | Ремонт дверного блока | шт | 1 | 2892.13
|  | Укрепление дверных коробок | шт | 1
| март | Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке в деревянных переплетах при площади стекла до 0,25 м2 | м2 | 0.7 | 1423.58
| май | Ремонт поручня | м.п. | 2.4 | 435.14
| июнь | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения верхних | шт | 2 | 2811.41
| июль | Обшивка цоколя рубероидом | м2 | 8 | 2106.97
| август | Ремонт цоколя | м2 | 2 | 1541
|  | Подшивка карнизной доски | м.п. | 6
|  | Ремонт фасада | м.п. | 12
|  | Укрепление поручней | м.п. | 3
| декабрь | Смена дверных приборов замки . | шт | 1 | 3748.63
|  | Смена дверных приборов проушин. | шт | 3
|  |  |  | Всего: | 14958.86
Техническое обслуживание
| май | Проверка (осмотр) состояния конструкций МКД | м2 | 769.2 | 1384.56 | 1.8
| август | Осмотр конструктивных элементов, выявление повреждений в конструктивных элементах | м2 | 769.2 | 1384.56 | 1.8
|  |  |  | Всего: | 2769.12
Сантехнические работы
| январь | Прочистка труб внутренней канализации простого засора | м | 30 | 28611.8
|  | Замена контргайки. | шт | 0.01
|  | Промывка,,прочистка , отогрев системы ХВС. | м | 1
| июнь | Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм. | м | 10 | 5824.13
| октябрь | Установка заглушки ф25 | шт | 2 | 2892.36
|  | установка муфты ф20 | шт | 2
|  |  |  | Всего: | 37328.29
Сантехнические работы
|  | Техническое обслуживание |  |  |  |  | 56042.93
| май | Осмотр, проверка исправности, работоспособности системы водоснабжения, отопления, водоотведения | м2 | 769.2 | 415.37 | 0.54
| август | Промывка тркбопроводов,тепловых пунктов,систем отопления и горячего водоснабжения с испытанием на прочность и плотность системы отопления и горячего водоснабжения. | м2 | 769.2 | 18299.27 | 23.79
|  |  |  | Всего: | 18714.64
Благоустройство
| июнь | Покраска мусорных контейнеров. | шт/м2 | 2028-05-01 | 2828.14
|  |  |  | Всего: | 2828.14
Электротехнические работы
| март | Смена ламп накаливания | шт | 1 | 281.62
| июль | Замена ламп энергосберегающих G-23 11vt | шт. | 1 | 59
| август | Замена ламп энергосберегающих POLSAR | шт. | 2 | 1411.09
|  | Замена ламп накаливания ЛОН Е23 40W | шт. | 2
|  | Замена ламп накаливания ЛОН Е23140W | шт. | 2
| октябрь | Замена ламп энергосберегающих POLSAR | шт | 2 | 1471.71
|  |  |  | Всего: | 3223.42
Электротехнические работы
Техническое обслуживание
| май | Осмотр состояния электрооборудования | под. | 2 | 3515 | 1757.34
| август | Очистка этажного щитка от пыли. | шт | 4 | 2054 | 513.6
|  |  |  | Всего: | 5569
|  |  |  | ИТОГО: | 85391.47
| Начальник ПТО |  | Р.В. Федорова