## 10а
Утверждаю:
Генеральный директор ООО "Статус 2"
____________ И.С. Мансурова
Отчет Обслуживающей организации ООО " Статус2" по выполнению работ по содержанию и текущему ремонту жилого фонда, 2016г.
Улица Энтузиастов, дом 10А
Оплачиваемая общая площадь квартир, м2 |  |  |  | 773.5
Показатели | % оплаты | Всего тариф с вознаграждением | Услуга организации начисления,сбора,распределения и перерасчета платежей | Итого тариф: текущий ремонт, содержание жилья | Ремонт жилья | в том числе: |  |  |  | Содержание жилья | в том числе:
[6 empty] | Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | Текущий ремонт сантехнического оборудования | Текущий ремонт электротехнического оборудования | Благоустройство |  | Содержание общего имущества | Содержание придомовой территории | Требование пожарной безопасности | Аварийно-диспетчерская служба
Тариф, руб. м2 |  | 12.4 | 1.35 | 11.05 | 5.1 | 2.76 | 1.09 | 0.45 | 0.8 | 5.95 | 0.45 | 2.56 | 0.28 | 2.66
Плановое начисление за 2016 год, руб. | 100% | 115096.8 | 11486 | 102566 | 47338 | 25618 | 10117 | 4177 | 7426 | 55228 | 4177 | 23762 | 2599 | 24690
Фактическая оплата за 2016 год, руб. | 63.48% | 73059.5 | 7954 | 65105 | 30049 | 16262 | 6422 | 2651 | 4714 | 35056 | 2651 | 15083 | 1650 | 15672
Фактическое выполнение за 2016 год, руб. |  | 121865 | 11486 | 110379 | 55151 | 25304 | 21565 | 8282 |  | 55228 | 4177 | 23762 | 2599 | 24690
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. |  | 48806 | 3532 | 45274 | 25102 | 9042 | 15143 | 5631 | -4714 | 20172 | 1526 | 8679 | 949 | 9018
ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОПЛАТЕ ЖКУ на 01.01.2017г. составляет: |  |  |  | 129674.47
ИТОГО август-декабрь 2010г. недоосвоено "-" перевыполнено "+" | Обслуживание узлов учета
Тариф, руб. м2 | 2.2
Плановое начисление за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
Фактическая оплата за август-декабрь 2010 гг., руб. | 33417
Фактическое выполнение за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. | 14578
| Начальник ПТО | [5 empty] | Р.В. Федорова
| Главный энергетик | [5 empty] | О.А. Доброгорский
| Начальник участка | [5 empty] | О.А. Басистюк

## работы
Перечень выполненных работ
за 2016г.
ул. Энтузиастов, д.10а- ООО "Статус 2"
План | Месяц | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма,руб | Прим-ие
Общестроительные работы
| февраль | Смена остекления . | м2 | 0.7 | 701.05
| март | Смена дверных приборов пружины | шт | 1 | 7002.14
|  | Перевязка дверного полотна с уменьшением размера по высоте | шт | 1
|  | Крепление перил лестничного марша. |  | 3
|  | Смена дверных приборов замки навесные. | шт | 2
|  | Смена дверных приборов проушины. | шт | 1
|  | Смена дверных приборов шпингалеты | шт | 1
|  | Зашивка слухового окна плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм | м2 | 0.7
| июнь | Укрепление проушин. | шт | 2 | 8950.46
|  | Обшивка стен и потолка плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм | м2 | 4.59
|  | Установка решеток жалюзийных . | шт | 1
|  | Ремонт слуховых окон плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм | м2 | 1.24
| октябрь | Ремонт козырька. Зашивка окна. |  |  | 5865.75
|  | Замена шифера | м2 | 2
|  | Ремонт ступени | шт | 1
|  | ДВП (б/у) (зашивка окна) | м2 | 2.25
|  | Ремонт ограждения крыльца. (доска) | м3 | 0.08
|  |  |  | Всего: | 22519.4
Общестроительные работы
Техническое обслуживание
| май | Проверка (осмотр) состояния конструкций МКД | м2 | 773.6 | 1392.48 | 1.8
| август | Осмотр конструктивных элементов, выявление повреждений в конструктивных элементах | м2 | 773.6 | 1392.48 | 1.8
|  |  |  | Всего: | 2784.96 |  | 21565.47
Сантехнические работы
| март | Восстановление системы ТС | м.п. | 20 | 1567.88
| апрель | Восстановление системы ХВС | м | 15 | 1175.91
|  |  |  | Всего: | 2743.79
Сантехнические работы
Техническое обслуживание
| май | Осмотр, проверка исправности, работоспособности системы водоснабжения, отопления, водоотведения | м2 | 773.6 | 417.74 | 0.54
| август | Промывка тркбопроводов,тепловых пунктов,систем отопления и горячего водоснабжения с испытанием на прочность и плотность системы отопления и горячего водоснабжения. | м2 | 773.6 | 18403.94 | 23.79
|  |  |  | Всего: | 18821.68
Благоустройство
|  |  |  | Всего: | 0
Электротехнические работы
| январь | Протяжка нулевого провода | шт | 1 | 1731.52
| сентябрь | Замена ламп | шт | 4 | 981.15
|  |  |  | Всего: | 2712.67
Электротехнические работы
Техническое обслуживание
| май | Осмотр состояния электрооборудования | под. | 2 | 3515 | 1757.34
| август | Очистка этажного щитка от пыли. | шт | 4 | 2054 | 513.6
|  |  |  | Всего: | 5569
|  |  |  | ИТОГО: | 55151.5
| Начальник ПТО |  | Р.В. Федорова