## 12а
Утверждаю:
Генеральный директор ООО "Статус 2"
____________ И.С. Мансурова
Отчет Обслуживающей организации ООО " Статус2" по выполнению работ по содержанию и текущему ремонту жилого фонда, 2016г.
Улица Энтузиастов, дом 12а
Оплачиваемая общая площадь квартир, м2 |  |  |  | 773.2
Показатели | % оплаты | Всего тариф с вознаграждением | Услуга организации начисления,сбора,распределения и перерасчета платежей | Итого тариф: текущий ремонт, содержание жилья | Ремонт жилья | в том числе: |  |  |  | Содержание жилья | в том числе:
[6 empty] | Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | Текущий ремонт сантехнического оборудования | Текущий ремонт электротехнического оборудования | Благоустройство |  | Содержание общего имущества | Содержание придомовой территории | Требование пожарной безопасности | Аварийно-диспетчерская служба
Тариф, руб. м2 |  | 32.62 | 1.35 | 31.27 | 16.54 | 8.25 | 5.86 | 2 | 0.43 | 14.73 | 2.12 | 9.6 | 0.35 | 2.66
Плановое начисление за 2016 год, руб. | 100% | 302661.4 | 11482 | 290136 | 153465 | 76547 | 54371 | 18557 | 3990 | 136671 | 19670 | 89073 | 3247 | 24681
Фактическая оплата за 2016 год, руб. | 76.23% | 230729.6 | 9549 | 221180 | 116991 | 58354 | 41449 | 14147 | 3041 | 104189 | 14995 | 67903 | 2476 | 18815
Фактическое выполнение за 2016 год, руб. |  | 311616 | 11482 | 300134 | 163463 | 27906 | 40233 | 95324 |  | 136671 | 19670 | 89073 | 3247 | 24681
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. |  | 80886 | 1933 | 78954 | 46472 | -30448 | -1216 | 81177 | -3041 | 32482 | 4675 | 21170 | 771 | 5866
ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОПЛАТЕ ЖКУ на 01.01.2017г. составляет: |  |  |  | 97026.67
ИТОГО август-декабрь 2010г. недоосвоено "-" перевыполнено "+" | Обслуживание узлов учета
Тариф, руб. м2 | 2.2
Плановое начисление за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
Фактическая оплата за август-декабрь 2010 гг., руб. | 33417
Фактическое выполнение за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. | 14578
| Начальник ПТО | [5 empty] | Р.В. Федорова
| Главный энергетик | [5 empty] | О.А. Доброгорский
| Начальник участка | [5 empty] | О.А. Басистюк

## работы
Перечень выполненных работ
за 2016г.
ул. Энтузиастов, д.12а- ООО "Статус 2"
План | Месяц | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма,руб | Прим-ие
Общестроительные работы
| июнь | Смена дверных приборов замки. | шт | 2 | 18157.04
|  | Смена дверных приборов проушины. | шт | 1
|  | Ремонт слуховых окон плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм | м2 | 1.24
|  | Укрепление проушин. | шт | 4
|  | Зашивка стены плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм | м2 | 1.8
|  | Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке в деревянных переплетах при площади стекла до 0,25 м2 | м2 | 2.9
|  | Установка решеток жалюзийных . | шт | 1
| сентябрь | Ремонт входной площадки крыльца ( м-ал б/у) |  |  | 2815.66
|  | Замена обрезной доски (м-ал б/у) | м2 | 0.3
Устройство стоек из бруса (м-ал б/у)
| декабрь | Смена дверных приборов замки. | шт | 1 | 4149.91
|  | Смена дверных приборов проушины. | шт | 2
|  | Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке в деревянных переплетах при площади стекла до 0,25 м2 | м2 | 0.5
|  |  |  | Всего: | 25122.61
Техническое обслуживание
| май | Проверка (осмотр) состояния конструкций МКД | м2 | 773.2 | 1391.76 | 1.8
| август | Осмотр конструктивных элементов, выявление повреждений в конструктивных элементах | м2 | 773.2 | 1391.76 | 1.8
|  |  |  | Всего: | 2783.52
Сантехнические работы
| январь | Промывка, прочистка, отогрев систем ХВС, ГВС | м | 10 | 11958.07
|  | Установка заглушек диаметром трубовпроводов | м | 10
|  | Заглушки для стальных труб | шт | 1
| март | Восстановление системы ТС | м.п. | 20 | 483.87
| май | Установка заглушек ф15 | шт | 3 | 3086.82
| август | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой | м2 | 2.512 | 5891.86
|  | Ревизия задвижек с заменой набивки сальников | шт | 3
|  |  |  | Всего: | 21420.62
|  | Сантехнические работы |  |  |  |  | 40232.58
Техническое обслуживание
| май | Осмотр, проверка исправности, работоспособности системы водоснабжения, отопления, водоотведения | м2 | 773.2 | 417.53 | 0.54
| август | Промывка тркбопроводов,тепловых пунктов,систем отопления и горячего водоснабжения с испытанием на прочность и плотность системы отопления и горячего водоснабжения. | м2 | 773.2 | 18394.43 | 23.79
|  |  |  | Всего: | 18811.96
Электротехнические работы
| март | Включение авт. выключателя | шт | 3 | 1489.97
| апрель | Смена ламп | шт | 4 | 1196.71
|  | Протяжка контактов автоматов, пускателей, нулевых шин | шт | 2
| июль | Восстановление энэргоподачи после пожара | щит | 1 | 39637.87
| август | Демонтаж ящика силового | шт | 1 | 45958.3
|  | Демонтаж кабеля | м | 10
|  | Демонтаж автоматов | шт | 1
|  | Установка ящика силового | шт | 1
|  | Установка кабеля силового | м | 10
|  | Монтаэ автоматов | шт | 1
| сентябрь | Замена ламп | шт | 6 | 1471.71
|  |  |  | Всего: | 89754.56
Электротехнические работы
Техническое обслуживание
| май | Осмотр состояния электрооборудования | под. | 2 | 3515 | 1757.34
| август | Очистка этажного щитка от пыли. | шт | 4 | 2054 | 513.6
|  |  |  | Всего: | 5569
|  |  |  | ИТОГО: | 163462.27
| Начальник ПТО |  | Р.В. Федорова