## 8а
Утверждаю:
Генеральный директор ООО "Статус 2"
____________ И.С. Мансурова
Отчет Обслуживающей организации ООО " Статус2" по выполнению работ по содержанию и текущему ремонту жилого фонда, 2016г.
Улица Энтузиастов, дом 8а
Оплачиваемая общая площадь квартир, м2 |  |  |  | 896.6
Показатели | % оплаты | Всего тариф с вознаграждением | Услуга организации начисления,сбора,распределения и перерасчета платежей | Итого тариф: текущий ремонт, содержание жилья | Ремонт жилья | в том числе: |  |  |  | Содержание жилья | в том числе:
[6 empty] | Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | Текущий ремонт сантехнического оборудования | Текущий ремонт электротехнического оборудования | Благоустройство |  | Содержание общего имущества | Содержание придомовой территории | Требование пожарной безопасности | Аварийно-диспетчерская служба
Тариф, руб. м2 |  | 25.11 | 1.35 | 23.76 | 14.19 | 9.5 | 2.39 | 0.9 | 1.4 | 9.57 | 1.05 | 5.58 | 0.28 | 2.66
Плановое начисление за 2016 год, руб. | 100% | 270163.5 | 14525 | 255637 | 152672 | 102212 | 25714 | 9683 | 15063 | 102965 | 11297 | 60036 | 3013 | 28619
Фактическая оплата за 2016 год, руб. | 95.04% | 256755.2 | 13804 | 242951 | 145096 | 97140 | 24438 | 9203 | 14315 | 97855 | 10736 | 57057 | 2863 | 27199
Фактическое выполнение за 2016 год, руб. |  | 245090 | 14525 | 230565 | 127600 | 30896 | 78134 | 18570 |  | 102965 | 11297 | 60036 | 3013 | 28619
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. |  | -11665 | 721 | -12386 | -17496 | -66244 | 53696 | 9367 | -14315 | 5110 | 561 | 2979 | 150 | 1420
ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОПЛАТЕ ЖКУ на 01.01.2017г. составляет: |  |  |  | 99882.8
ИТОГО август-декабрь 2010г. недоосвоено "-" перевыполнено "+" | Обслуживание узлов учета
Тариф, руб. м2 | 2.2
Плановое начисление за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
Фактическая оплата за август-декабрь 2010 гг., руб. | 33417
Фактическое выполнение за август-декабрь 2010 гг., руб. | 47995
"+" - перевыполнение, руб. "-" - недоосвоение, руб. | 14578
| Начальник ПТО | [5 empty] | Р.В. Федорова
| Главный энергетик | [5 empty] | О.А. Доброгорский
| Начальник участка | [5 empty] | О.А. Басистюк

## работы
Перечень выполненных работ
за 2016г.
ул. Энтузиастов, д.8а- ООО "Статус 2"
План | Месяц | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма,руб | Прим-ие
Общестроительные работы
| апрель | Укрепление дверных проушин. | шт | 1 | 614.04
| июнь | Укрепление проушин. | шт | 5 | 6168.66
|  | Смена дверных приборов проушины. | шт | 3
|  | Проушина угловая. | шт | 3
|  | Укрепление нащельника | шт | 2
| июль | Ремонт крыльца деревянного. | м2 | 4 | 2331.79
| август | Ремонт шиферной кровли | м2 | 20 | 11917
|  | Подгонка вхордной двери | шт | 1
| октябрь | Установка оконной петли | шт | 2 | 1623.42
|  |  |  | Всего: | 22654.91
Общестроительные работы
Техническое обслуживание
| май | Проверка (осмотр) состояния конструкций МКД | м2 | 896.1 | 1612.98 | 1.8
| август | Осмотр конструктивных элементов, выявление повреждений в конструктивных элементах | м2 | 896.1 | 1612.98 | 1.8
| ноябрь | Дератизация чердак,техподполье | м2 | 553.4 | 1947
| ноябрь | Механизированная уборка придомовой территории. | м3 | 26 | 3068.4
|  |  |  | Всего: | 8241.36
Сантехнические работы
| март | Восстановление систем ГВС | шт | 25 | 1959.87
| июнь | Замена шарового крана | шт | 3 | 17846.63
|  | Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-100 мм | м | 20
| июль | Прочистка канализации ф100 | м.п. | 30 | 17472.38
| август | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | м2 | 3.14 | 7841.74
|  | Ревизия задвижек с заменой набивки сальников | шт | 4 |  |  | 78134.1
| август | Прочистка канализации ф100 | м.п. | 10 | 11211.37
|  |  |  | Всего: | 56331.99
Сантехнические работы
Техническое обслуживание
| май | Осмотр, проверка исправности, работоспособности системы водоснабжения, отопления, водоотведения | м2 | 896.1 | 483.89 | 0.54
| август | Промывка тркбопроводов,тепловых пунктов,систем отопления и горячего водоснабжения с испытанием на прочность и плотность системы отопления и горячего водоснабжения. | м2 | 896.1 | 21318.22 | 23.79
|  |  |  | Всего: | 21802.11
Электротехнические работы
| январь | Включение авт. Выключателя | шт | 1 | 1133.06
| апрель | Включение рубильника в ВРУ | шт | 1 | 790.8
| май | Переподключение автомата 3*Ф на перемычке | шт | 1 | 488.02
| июнь | Смена ламп | шт | 4 | 1271.89
|  | Лампа энергосберегающая GAUS | шт | 6
| июль | Замена ламп накаливания ЛОН Е27 40W | шт | 1 | 176.96
|  | Замена ламп энергосберегающих G-23 11vt | шт | 2
| август | Замена ламп PVLSFR Е27 20VT | шт | 2 | 4004.6
|  | Замена ламп энергосберегающих G-23 11vt | шт | 4
|  | Переключили кабель на резервный автомат | шт | 1
|  | Замена ламп накаливания ЛОН Е27 40W | шт | 3
| сентябрь | Замена ламп | шт | 4 | 3423.47
| октябрь | Замена ламп | шт | 1 | 1711.72
|  |  |  | Всего: | 13000.52
Электротехнические работы
Техническое обслуживание
| май | Осмотр состояния электрооборудования | под. | 2 | 3515 | 1757.34
| август | Очистка этажного щитка от пыли. | шт | 4 | 2054 | 513.6
|  |  |  | Всего: | 5569
|  |  |  | ИТОГО: | 127599.89
| Начальник ПТО |  | Р.В. Федорова